## Slide 1
표지
관리본
비 관리본
제.개정/폐지권자 | : 사업부장
제정부서 | : RAC QE팀
관리번호 | :
배포처 | :
수령인 | :
관리 부서 | 담당 | 팀장
기 안 자 | 검 토 자 |  | 승 인 자

## Slide 2
목 차
내 용
표지
목차
확인 및 개정이력서
목적
적용범위
용어의 정의
책임과 권한
업무 절차
단계별 세부 업무 내용
관련 표준
부칙
부표
순 서
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
페 이 지
1
2
3~20
21
21
21~25
26~30
31~36
37~79
80
81
82~171
목차

## Slide 3
 요구사항
 인적 물적 프로세스 기반
 입력 Input
 출력 Output
 관련문서
 측정지표 KPI |  |  | 
측정지표 | 계산식 (If Applicable) | 주기 | 활용
개발 일정 준수율 | (목표-시작) ÷ (실제완료-시작) | PJT별 | 
 Process 단계
1. ISO 9001:2015 요구사항 :
7.1 제품실현의 기획
7.3 설계 및 개발
2. 고객-지정(Buyer 해당되는 경우) :
- 해당사항 없음
3. 정부/법규 규제사항 :
- 해당사항 없음
1. 인원의 적격성/설계자 자격 :
- 설계자 자격 기준에 따름
2. 장비/도구(S/W, H/W) :
- H/W : 측정장비 및 TEST장비
- S/W : UG, AUTOCAD, CATIA, ANSYS
3. 관련조직 :
- 연구(개발), 생산, 품질, 영업, 구매, 개발시험, 자재
- 고객 요구사항(기록보존)
품질경영시스템 요구사항
제품 사양서
- 타사 분석 비교자료
- 법규/환경 규제사항
1. 기대사항
- 시장 요구 및 신뢰성 확보된 제품의 적기
개발로 조직의 이윤 및 고객만족 향상
2. 프로세스 최종기록
- 도면, BOM, 설계검증, 개발검토의뢰서
- 부품개발 COP
공정설계 및 개발 COP
설계변경 SP
BOM 관리 SP
개발일정 관리규정 SP
설계 FMEA 운영기준 SP
- 설계입력
- D-FMEA 실시
- 제품설계
- 부품개발
- 설계검증
- Design Review
- 도면 Release
- 양산사양 확정 및 이관
ISO 9001 : Turtle Map

## Slide 4
NO | 일자 | 구분 |  | 개정 조항 | 개정내용 | 의뢰자 | 승인자
 |  | 확인 | 개정 |  |  |  | 
0 | 12/18/2017 |  |  |  | 신규 제정 | 이승진 | 이감규
1 | 10/01/2018 |  | ○ | 부분 개정 | 1. 일반 사항 - 명칭 변경 반영: RD/ED담당연구개발담당 - 용어 정의 보완 : 나선형 NPI, 개념설계,초벌설계,확정설계 추가 - 책임과 권한 보완 : 디자인 부서장 - 업무절차(개발일정관리)보완 : 사업부별 표준에 표준일정/역량 등록하도록 반영 - 업무절차에 ‘주관(관련부서)’ 의미 설명 추가 2. CP~MP 단계 - CP~PV 단계 CP Unit 수익성/ 프로젝트 수익성활동을 전사 공통 명칭으로 변경 - CP~DV 단계 CS 컨설팅 개선 활동 대상 국가 명확화 (한국향) - CP 단계 서비스 부품 공용화 활동을 PP단계 서비스 성 및 공용화 검토활동과 통합 - CP~PV 단계 Final DR 내용 보완 - CP~MP 단계 결재자 추가 필요 활동 결재라인 보완 (연구개발담당, 품경담당, 사업담당 추가) 3. CP 단계 - 나선형 NPI 계획 활동 추가(나선형 NPI) - VOC Data 분석 활동 명칭 변경 및 내용 보완 (VOC Data  VOC Big Data) - Mock-up 수용성 평가 활동 적용 등급 변경 및 내용 보완 : 옵션  B급 이상 실시 (나선형 NPI 반영) - 상품화 신기술 구조/기술 검토 활동 내용 보완 | 이승진 | 이감규
확인 및 개정 이력서

## Slide 5
NO | 일자 | 구분 |  | 개정 조항 | 개정내용 | 의뢰자 | 승인자
 |  | 확인 | 개정 |  |  |  | 
1 | 10/01/2018 |  | ○ | 부분 개정 | 4. PP 단계 - 기술-제품 프로젝트 연계 활동 내용 보완 - 개념 설계기준서 작성/심의 활동 내용 보완 - 구조 구성/PT제작 활동 내용 보완 : 초벌설계 용어 추가 - 서비스 성 및 공용화 목표 검토 활동 내용 보완 - 개발 부품 Master 작성 활동 명칭 변경 및 내용 보완 - 설계 기준서 확정 활동 내용 보완 : 초벌설계 용어 추가 - 도면심의회 및 도면 확정 활동 내용 보완: 확정설계 용어 추가 - EBOM 작성/심의 활동 내용 보완 : 장납기 부품 발주 검토 결과 문서 결재자 추가 (자재 담당자) - PP품 검증 활동 내용 보완 - 고객평가단 평가 활동 추가(나선형 NPI) - Field Test 활동 추가(나선형 NPI) 5. DV 단계 - 개발 부품 Master 등록 활동 내용 보완 - 신규부품 승인 활동 명칭 변경 및 내용 보완 부품승인 활동/DV 제작 활동 강화 : 신규 부품은 DV 제작 전 부품인정(신뢰성 제외) 합격이 완료. DV 완료 전에 부품승인 완료. - Production 리뷰 활동 명칭 변경 : DV P-Gate(전사 용어) - DV 제작 리뷰 활동 내용 보완 - 인정시험의뢰 활동 시스템 명칭 변경 (DQMS  GPDM) - 인정시험 결과 활동 내용 보완 : 프리미엄 제품 인정시험 기준 강화 내용 반영, DRBFM 반성회 결재문서 추가 - Field Test 결과 점검 활동 내용 보완 - 신제품 고객평가 활동 명칭 변경, 주관 명확화, 내용 보완 : 고객 평가단 평가(전사 용어로 변경) - FRP(북미향) 활동 내용 보완 - DV 완료 리뷰 활동 강화 및 내용 보완 팀장급 참석  연구개발담당이 주관하고 품질경영담당(또는 개발품질심사 부서장)등이 필수 참석하여 실시 | 이승진 | 이감규
확인 및 개정 이력서

## Slide 6
NO | 일자 | 구분 |  | 개정 조항 | 개정내용 | 의뢰자 | 승인자
 |  | 확인 | 개정 |  |  |  | 
1 | 10/01/2018 |  | ○ | 부분 개정 | 6. PV 단계 - PV 제품 인정시험 (Option) 활동 추가 : PV 제품인정시험은 DV 인정시험시 발생한 시방/변경에 대해 개선완료 승인된 부품으로 정규라인에서 신규 제작하여 재검증 확인된 경우에 품질보증실장이 주관하여 실시 여부 결정 하고 품질경영담당이 승인 - PV 제품제작, PV 인정시험 활동 내용 보완 및 DRBFM 반성회 결재 문서 추가 - PV 3F 평가 결과 활동 내용 보완 (점검 부서 명확화) 7. Pre MP 단계 - Pre Marketing 내용 보완 및 운영 기준 강화 : 수출 선적 1개월 후  판매(Sell out)1개월 후 실시 8. MP 단계 - M+3 품질 개선 Task 활동 보완 : Pjt 완료 보고의 기능도 병행토록 함 - Post NPI(M+1,2,3) 활동 추가(나선형 NPI) : Post NPI M+1,2 활동은 마케팅 부서가 제품 출시 후 1~2개월 내 Pre Marketing과 병행하여 고객반응을 확인하고 개선 대응하는 매장조사(고객조사) 활동을 실시하여 보고 | 이승진 | 이감규
확인 및 개정 이력서

## Slide 7
NO | 일자 | 구분 |  | 개정 조항 | 개정내용 | 의뢰자 | 승인자
 |  | 확인 | 개정 |  |  |  | 
1 | 10/01/2018 |  | ○ | 부분 개정 | 9. 부표 보완/ 추가 - 부표1. 개발 등급 분류 기준 보완 : 회로 개발등급 기준 명확화(제어 연구소 요청), 생산지 이전 등급 세분화 (T1,T2,T3), Event skip시 연구개발담당,품경담당 승인 - 부표3. 개발 주요 Event 참석자 및 승인권자 보완 - 부표5. Drop 심의 기준 보완 - 부표7. 품평회 상정 기준 점검회 운영기준 보완 - 부표8. DV 이후 설계 변경 시 조치 기준 보완 DV 재실시 or 모듈NPI 결정 승인권자: QA실장  품질경영담당 - 부표15. DV 제작 리뷰 운영 기준 보완 - 부표16. DV 완료 리뷰 운영 기준 보완 - 부표18. 개발 유형 및 등급 확정 심의회 보완 : Event 심의서 양식에 표준 일정/역량 명기 (표준 일정/역량 기준 추가) - 부표19. 생산지 이관 프로세스 운영 기준 보완 (T 등급 Case 1,2,3  T1,T2,T3 등급으로 구분) - 부표21. Test Marketing 운영 기준 보완 : Pre Marketing 운영 기준 강화 - 부표22. B2C 일반 개발 BPM 보완 : 각 변경 활동 일괄 반영 - 부표25. 설계 프로세스(개념/초벌/확정설계)및 개념설계기준 내용 보완 - 부표26. 나선형 NPI Process 추가 | 이승진 | 이감규
확인 및 개정 이력서

## Slide 8
NO | 일자 | 구분 |  | 개정 조항 | 개정내용 | 의뢰자 | 승인자
 |  | 확인 | 개정 |  |  |  | 
2 | 05/29/2020 |  | ○ | 부분 개정 | 1. 일반 사항 - 적용범위 보완 : 가상제품개발에 대해서는 관련 표준[LG(59)-B-1504]에 따른다는 문구 추가 - 용어 정의 보완 : ‘생산지 이관’에 에너지 시험 생산지간 유의차 비교 문구 추가, ‘개발 유형 및 등급 확정 심의회’ 의미 명확화, ‘M+3 Task 활동’ 의미 명확화, 전사표준 추가 (‘고객 Pain Point’ , ‘표시/광고 사전점검’ 항목 추가) - 책임과 권한 보완 : 품질심사실장 추가, 기획관리부서 추가 ‘고객 Pain Point’, ‘표시/광고 사전점검’, ‘신뢰성 DRBTR’ 관련 해당부서 R&R 추가, CS경영센터, 법무 부서 R&R 추가 - 부서 명칭 일괄 변경 : 클라우드센터DXT센터 빅 데이터실 2. CP~MP 단계 - CP~PV Final DR, DV 완료리뷰, Pre MP 양산 승인, 나선형 NPI 관련 제반 활동 보완: 품경담당과 품질심사실장 회의체 참석/결재권 명확화 (개발 등급 A급이상:품경담당, B급이하:품질심사실장) - CP~PV 프로젝트 수익성 분석 활동에 수익성 심의회 문서 추가 - PP~DV 시장 품질(FDR) 개선 적확도 Review 활동에 기본 성능 개선 목표 적확도 리뷰 추가 - CP~PV Pre Final DR 참석부서에 제어개발팀, 규제/환경 사무국,품질심사실장(A급↑)추가, 참석자 내용 보완 - CP~PV Final DR에 개발 프로세스 준수 점검 내용 추가, 결재라인표기를 Final DR 운영기준 부표로 일원화 - 결재/승인란의 결재자는 현업 상황에 맞게 병렬 결재 및 결재 순서 조정하여 운영’ 문구 추가 - CP~PP 케어솔루션제품 점검 사항 추가 - CP-DV 위생 리스크 점검 사항 추가 - CP~PV Pre Final DR 조건부 서면 대체 내용 추가 - CP~MP 고객 Pain Point 관련 내용 추가 - CP~PV 표시/광고 사전점검 내용 추가 - CP~PV Pre Final DR 참석자 간소화 - PP~DV DGMS C/List 결재라인 명확화 - PP~DV 3F 평가 결과 점검 활동 보완 - PP~DV 규격검토 활동 명칭 변경 및 내용 보완 - PP~DV 알고리즘 심의회 보완: 주관부서,결재라인 명확화 - PP~Pre MP 신뢰성 심사관련 사항 반영 - 기타 본사/본부 기준 및 가이드 내용 반영 | 이승진 | 이감규
확인 및 개정 이력서

## Slide 9
NO | 일자 | 구분 |  | 개정 조항 | 개정내용 | 의뢰자 | 승인자
 |  | 확인 | 개정 |  |  |  | 
2 | 05/29/2020 |  | ○ | 부분 개정 | 3. CP 단계 - 개발등급 심의시 4신 관련 NMI 계획/진행 확인 추가 - 상품화 신기술 구조/기술 검토 활동의 모듈러 디자인 검토 결과서를 목업 구조/Safety 리뷰 활동으로 이관 - 경쟁사 현상분석 활동을 PP단계에서 CP단계로 전진 배치 - Team Building 내용에 참조 부표 번호 추가 - Pre-CP 자료 등록, 나선형 NPI 계획을 상품화 발의로 통폐합 - 글로벌 영업요구조건서 의뢰 활동, 글로벌 동시런칭 계획 수립활동을 프로젝트 수익성 분석 활동으로 통폐합 - VOC Big Data 분석활동 보완 - 렌더링 품평회,목업 품평회 결재라인 보완 - 디자인 구현 3F 목표 설정 활동 추가 및 관련내용 통폐합 - 목표 재료비 Review 활동 명확화 4. PP 단계 - Production 점검 활동에 공정검사 자동화율 점검 추가, 내용 명확화 - 공차설계 계획서 결재라인 보완:결재 상정자를 Job Activity의 업무 담당자와 일치화 - 구조 구성/ PT 제작 활동에 중요산포검증항목선정 추가, 결재라인 간소화 - 서비스성 및 공용화 목표 검토 활동 보완 - 개념 설계 기준서 작성/심의 활동 내용 보완 - 미연방지 DRBFM 활동에 연구개발 담당 결재 추가 - 제품 시험기획/계획 보완: 고객품질연구소 신제품 평가 의뢰 추가 - 서비스부품 공용화 검토 보고서 결재라인 간소화 - 설치,서비스성 검토 및 서비스 부품 공용화 검토 통폐합 - CMR 경쟁력 분석/목표 설정 활동 내용 정정 - 디자인 의장시방서 결재라인 간소화 - 제품 설계 기준서 결재라인 간소화 - 인쇄물 개발 의뢰 및 점검 내용명확화 - BOM 등록활동을 DV에서 PP로 전진 배치 - PP제작 활동 명확화 - 시장 품질(FDR) 개선 적확도 Review 활동에 CP단계 전진배치 내용 추가 - PP검증시 고객품질연구소 평가 보완 : Safety 검토, 고객체감 검토 추가 - PP Field Test 내용 보완 | 이승진 | 이감규
확인 및 개정 이력서

## Slide 10
NO | 일자 | 구분 |  | 개정 조항 | 개정내용 | 의뢰자 | 승인자
 |  | 확인 | 개정 |  |  |  | 
2 | 05/29/2020 |  | ○ | 부분 개정 | 5. DV 단계 - 신규 부품 개발완료 점검 활동 적용등급 조정 - DV P-Gate 활동에 공정검사 자동화율 점검내용 추가 - 3rd Party Test 활동 내용 보완 - 마케팅 활동 점검 및 계획 확정 활동의 Test Marketing 실시 보고 결재라인 보완 - DV 완료리뷰활동의 참석/결재라인 표기를 부표로 일원화 - DV 인정시험의뢰/고객 평가단 평가 보완 : Field test시 규격취득 확인 내용 추가 - QC공정도, 작업지도서 결재라인 명확화 - LQC 검사지도서 결재라인 간소화 - 시장 품질(FDR) 개선 적확도 Review활동 보완 - 인쇄물 심의 내용 보완 - 마케팅 활동 점검의 Test Marketing 실시 보고 결재라인을 부표와 일원화 - 고객품질 연구소 평가/대책 활동 추가 - DV 제품제작 활동 병렬화 - DV 제작 리뷰 내용 보완 - DV 품평회 내용 보완(서면 품평회 삭제) 6. PV 단계 - 생산지 이전 Process 보완 : “LGE)제품 Spec 입력” 활동 추가 (PI Task 요청) - Test Marketing 실시시 규격취득 확인 내용 추가 - PV 제품 제작활동 병렬 진행화 - (Pre) Final DR 참여 부서에 제조 추가 7. MP 단계 - Test Marketing 완료 보고 결재라인 표기를 부표로 일원화 - Pre MP 승인 결재라인 표기를 부표로 일원화 - Pre Marketing 적용등급을 부표와 일치화 - Pre Marketing 완료보고서 결재라인 표기를 부표로 일원화 - MP출하승인 결재라인 표기를 부표로 일원화 8. 부표 보완/ 추가 - 부표1. 개발 등급 분류 기준 보완 : 자사제품군 정의 명확화, 회로 개발 등급 기준 명확화 - 부표2. D급 개발 업무 체계도 보완 : 규격승인활동 명칭 변경, 친환경 검토 추가 - 부표3. 개발 주요 Event 참석자 및 승인권자 : 필참자 위임시 내용 보완, 참석자 및 승인권자 간소화, 명확화 - 부표5 Drop 심의 기준 내용 보완 : 수익성 미달, 목표 변경 시 결재라인 명확화 | 이승진 | 이감규
확인 및 개정 이력서

## Slide 11
NO | 일자 | 구분 |  | 개정 조항 | 개정내용 | 의뢰자 | 승인자
 |  | 확인 | 개정 |  |  |  | 
2 | 05/29/2020 |  | ○ | 부분 개정 | 8. 부표 보완/ 추가 - 부표7. 품평회 상정 기준 점검회 운영기준 보완 : 상정기준 C/List 보완 - 부표8. DV이후 설계 변경 시 조치 기준 내용 명확화 - 부표9. Pre MP 세부운영기준 보완 : 업무 및 결재라인 명확화,품질 심사실 신설 반영, Pre MP 양산승인서 양식 보완 - 부표11. 단계별 CFT 활동 운영기준 보완 : 의미 명확화 및 Template 추가 - 부표15. DV 제작 리뷰 운영 기준 보완 : 결재라인 명확화(본문 내용과 일치화) - 부표16. DV 완료 리뷰 운영 기준 보완 : 참석자 내용 보완, DV 인정시험 종료 시점 보완, 품질 심사실 신설 반영, 완료리뷰점검 Check list 보완 - 부표18. 개발 유형 및 등급 확정 심의회 보완 : 운영기준 명확화, 심의회 양식 변경 - 부표19. 생산지 이관 프로세스 운영 기준 보완 : PV Final DR 참석자/승인권자 보완, Line-up 준비 승인회의 명칭 통일, C/SKD 현지 검증 송부 및 승인 명칭 보완, 품질심사실 신설 반영,생산지간 성능 비교 Report양식 보완, 품평회 상정 기준 점검 참석자 보완 신제품 생산지 승인제 보완, 에너지 시험 유의차 비교, 규격/규제 점검 명칭 변경, PV제작 병렬화 - 부표21. Test Marketing 운영 기준 보완 : 본사 표준 내용 반영,품질 심사실 신설 내용 반영, Pre Marketing 관련 내용을 부표24로 통폐합, 승인권자 명확화 - 부표22. B2C 일반 개발 BPM 보완 : Activity 추가,삭제,이동, 명칭 보완 - 부표23. NPI 관련 약어 보 완: CMR 관련 내용 보완, 신뢰성 DRBTR, 개발P/L 의미 추가 - 부표24. Pre Marketing 완료 보고회 운영 기준 보완 : 품질 심사실 신설 반영, 부표21의 Pre Marketing 관련내용 이전, Pre Marketing 계획/승인, 완료보고 참석자 보완 - 부표25. 설계프로세스(개념/초벌 확정설계) 및 개념설계기준 보완 - 부표26. 나선형 NPI Process 보완 : 내용 명확화 - 부표27. 개발수익성 사전 심의회 회의록 추가 - 부표28. 에너지/성능 규격 3rd Party Test 추가 - 부표29. Final DR 운영 기준 보완 : 명확화, 참석자 효율화, 필참자 위임시 내용 보완, Pre Final DR 조건부 서면 실시 추가, 시스템 화면 예시 간소화 - 부표30. BOM Model Error Check 추가 - 부표31. 수익성 분석 및 승인 추가 - 부표32. Field Test/ Test Marketing/ 예약판매/ 전시회용 샘플의 규격 취득 필요 내용 추가 - 부표33. 개발 Process 준수 지표화 추가 - 부표34. 신제품 평가 프로세스(고객품질연구소) 추가 - 부표35. 미연방지 추가 - 부표36. 신뢰성 심사 전사 운영 Guide 부표 추가 - 부표37. 표시/광고 사전 점검 NPI 프로세스 부표 추가 - 부표38. 고객 Pain Point 개선 적용 기준 부표 추가 - 부표39. 알고리즘 심의 참석자, 결재라인 보완 | 이승진 | 이감규
확인 및 개정 이력서

## Slide 12
NO | 일자 | 구분 |  | 개정 조항 | 개정내용 | 의뢰자 | 승인자
 |  | 확인 | 개정 |  |  |  | 
3 | 09/08/2021 |  | ○ | 부분 개정 | 1. 일반 사항 - 부서 명칭 일괄 변경 : 연구개발담당, 연구개발실장,연구담당, 개발담당, → 연구소장/사업담당 케어솔루션사업추진팀 → 렌탈케어링상품기획팀 Vic21/CE팀 → CE/MD팀 기획관리팀 → 경영관리팀 부품개발 → 부품개발구매 - 품경담당 참석, 승인, 결재권 → 품질개선담당으로 변경, 품질심사실장 → 개발품질실장 - 용어의 정의 보완 : 모듈러 디자인 검토 추가 - 책임과 권한 보완 : 마케팅 부서, 본부 Six Sigma 부서 내용 명확화 모듈러 디자인 부서, FMEA부서추가 - 명칭 일괄변경 : DRBFM → FMEA(DRBFM), 신뢰성 9 프로세스 → 신뢰성 점검 프로세스 - 개발시 품질부서 참석/결재자 조정 : 품질경영담당 → 품질개선담당 QA실장 → DQA팀장 2. CP~MP 단계 - CP~PP 위생 리스크 점검 활동 보완 - CP~PP CAE해석/공차 설계 활동시 산포 고려한 해석/설계 강화 - CP~PP 북미향 출시 관련 활동 추가 - CP~PP 모듈러 디자인 검토 추가 - CP~PP 시장 품질(FDR) 개선 적확도 Review : Base Model 선정 기준 보완 - CP~DV 상표권 점검 활동 보완 - CP~DV CMR 활동 보완, 명확화 - CP~DV 개발 PJT 등록시 1Pjt 1모델 등록 - CP~DV SVC 수리시간 개선 점검 추가 - CP~DV DfM 개선 점검 추가 - CP~PV Pre Final DR 서면 진행 결재 방법 명확화 - CP~PV Final DR : 개발 프로세스 지표화 점검 삭제 - CP~PV 프로젝트 수익성 분석 결재라인 명확화 - PP~DV Field Test 활동 보완 - PP~DV 서비스시 앱에 대한 고객응대 자료 관련 내용추가 - PP~DV Field Test : 안전인증/확인 취득 내용 추가 - DV~PV 표시/광고 점검 활동 보완 | 김상권 | 이재성
확인 및 개정 이력서

## Slide 13
NO | 일자 | 구분 |  | 개정 조항 | 개정내용 | 의뢰자 | 승인자
 |  | 확인 | 개정 |  |  |  | 
3 | 09/08/2021 |  | ○ | 부분 개정 | 3. CP 단계 - Project등록시 개발등급심의회 회의록 결재라인 명확화 - Project등록시 제어 Base Pjt 등록 추가 - 개발유형/등급심의회 : NMI 진행 확인 관련 내용 추가 - 경쟁사 현상분석 업무 명확화 - 렌더링 구조 리뷰 : 업무 명확화, 선행연구 Pjt 내용 추가 - 목업 구조/Safety 리뷰 : 업무 명확화, 선행연구 Pjt 내용 추가,고객 Pain Point 개선검토추가 - 목업 품평회 : 선행연구 Pjt 내용추가 - Mock-up 수용성 평가 : 고객 Pain Point 개선점검추가 - CAE/공차 설계 계획수립 업무 명확화 - 목표 재료비 리뷰 업무 명확화 4. PP 단계 - 개발 부품 Master 등록 활동 내용 보완 - 부품 시험기획 보완(전사표준반영) - BOM 작성/심의/등록 결재라인 간소화 - PP단계 생산복잡도 검토 결과서 문서 등록을 CP단계로 통합 간소화 - 개념설계기준서 작성/심의 업무명확화 - 구조구성/PT제작 업무명확화 - 개발부품 Master등록 업무명확화 - S-review 관련부서 명확화 - 공차 설계 결과,CAE 해석결과 관련부서 추가 - 미연방지 DRBFM : 업무명확화,알고리즘FMEA추가,신뢰성 내용보완 - 금형/부품개발 의뢰 업무명확화 - 인쇄물 개발의뢰 및 점검 관련부서 추가 - 제품 시험기획/계획 : 신뢰성결재라인 보완 - 부품 시험기획 : 관련부서추가,신뢰성관련내용 보완 - BOM 작성/심의/등록 업무 명확화 - CAE/공차 설계 결과 현물 비교 리뷰 관련부서 추가 - PP제작, PP품 검증 업무 명확화 | 김상권 | 이재성
확인 및 개정 이력서

## Slide 14
NO | 일자 | 구분 |  | 개정 조항 | 개정내용 | 의뢰자 | 승인자
 |  | 확인 | 개정 |  |  |  | 
3 | 09/08/2021 |  | ○ | 부분 개정 | 5. DV 단계 - DV 완료리뷰 의미 명확화 - SVC 자료 점검/기술교육 결재문서 통합 - 3rd Party Test 활동 보완 - 인정시험 결과 활동에 통계적 검증 강화 - 품평회 상정기준 점검 결재라인 부표로 일원화 - LGE) 신규 부품 개발완료 점검(제품) : 신뢰성관련내용 보완 - 미연방지 DRBFM : 알고리즘FMEA추가 - 인정시험 결과 : DRBFM 반성회 내용보완,신뢰성관련내용 보완 - 고객평가단 평가활동 내용 간략화 - 고객품질 연구소 평가 :평가대상 선정방법 보완 - 신뢰성 검증 실행 점검 삭제 - 마케팅 활동 점검 및 계획 확정 : 표시/광고 사전점검 결재 방법 명확화 6. PV 단계 - PV를 DV와 통폐합 조건 명확화 - PV 제품 인정시험 : 신뢰성 결재라인 조정 7. Pre MP 단계 - “MP 제작” 표기 방법 명확화 - M+3 품질 개선 Task : 결재 라인 조정 | 김상권 | 이재성
확인 및 개정 이력서

## Slide 15
NO | 일자 | 구분 |  | 개정 조항 | 개정내용 | 의뢰자 | 승인자
 |  | 확인 | 개정 |  |  |  | 
3 | 09/08/2021 |  | ○ | 부분 개정 | 8. 관련표준/부표 보완,추가 - 관련 표준 27) H&A 개발 부품 승인 업무 기준 (Vendor NPI) 참조 추가 - 부표 01. 개발 등급 분류 기준 보완(전사표준반영 및 Event Skip 규정 명확화,1Pjt 1모델 등록) - 부표 01. 개발 등급 분류 기준 : 사용 및 설치 환경 변화에 따른 개발 등급 조정 기준 보완 - 부표 02. D급 개발 업무 체계도 상표권 점검활동 추가 - 부표 03. 개발 주요 Event 참석자 및 승인권자 보완(D급 Pre MP 참석자 명확화) - 부표 03. 개발 주요 Event 참석자 및 승인권자 : 참석/결재자 조정 - 부표 08. DV이후 설계 변경 시 조치 기준 : 참석/결재자 조정 - 부표 09. Pre MP 세부운영기준 : 양산승인서 양식의 SVC Manual 등록방법 보완 - 부표 11. 단계별 CFT 활동 운영기준 : 참여 부서 추가 - 부표 13. 신뢰성 검증 프로세스 개요 부표 교체 - 부표 14. PP품 제작 및 검증 기준 내용 명확화 - 부표 16. DV 완료 리뷰 운영 기준 내용 명확화 - 부표 17. 개발유형별 프로세스 명확화(사용하지 않는 벤처형 프로세스 삭제) - 부표 17. 개발유형별 프로세스 부표(3/4) 교체 - 부표 18. 개발 유형 및 등급 확정 심의회 보완: 양식에 Superset 적용 여부 추가 보완 - 부표 18. 개발 유형 및 등급 확정 심의회 내용 명확화 - 부표 19. 생산지 이관 프로세스 운영 기준 보완(Line –up 준비 승인회의 명확화) - 부표 19. 생산지 이관 프로세스 운영 기준 : FMEA확인부서변경, 관련 부표본사 가이드 개정에 따른 내용보완 및 부표교체 - 부표 21. Test Marketing 운영 기준 : 참석/결재자 조정 - 부표 22. B2C 일반 BPM 보완: PP 단계 투자비 심의 활동과 도면 심의회 및 도면 확정 활동 병렬화 - 부표 22. B2C 일반 개발 BPM : 북미향 출시 확정회 추가, 상표권 점검 활동 추가,신뢰성 점검 삭제,명칭 변경등 - 부표 23. NPI 관련 약어 보완(CMR 관련내용) - 부표 23. NPI 관련 약어 : FMEA내용 보완 - 부표 29. Final DR 운영 기준 : 참석/결재자 조정 - 부표 30. BOM Model Error Check 내용 보완 | 김상권 | 이재성
확인 및 개정 이력서

## Slide 16
NO | 일자 | 구분 |  | 개정 조항 | 개정내용 | 의뢰자 | 승인자
 |  | 확인 | 개정 |  |  |  | 
3 | 09/08/2021 |  | ○ | 부분 개정 | - 부표 32. Field Test/ Test Marketing/ 예약판매/ 전시회용 샘플 규격 취득 : 한국 조건 추가 - 부표 33. 개발 Process 준수 지표화 부표 삭제 - 부표 34. 신제품 평가 프로세스(고객품질 연구소) 부표 교체 - 부표 35. 미연방지 부표 교체 - 부표 36. 신뢰성 심사 전사 운영 Guide 부표 교체 - 부표 38. 고객 Pain Point 개선 적용 기준 부표 교체 - 부표 40. 신모델 Base 선정 및 목표 설정 기준 | 김상권 | 이재성
4 | 04/08/2022 |  | ○ | 부분 개정 | 1. 일반 사항 - 용어의 정의 보완 : 표시/광고 사전점검 내용 명확화 - 책임과 권한 보완 : SQE 부서장 추가 - 부서명 명확화 일괄 반영: 품질개선담당/개발품질실장→개발품질담당 (PV단계 신뢰성 DRBTR 승인은 제외), Vic21/CE팀→CE/MD팀, 시작→시작기술팀, 렌탈케어링 상품기획팀→케어서비스기획팀, 공통기술4팀→외관감성기술팀, DXT센터 빅데이터실→AI빅데이터담당 VOC분석플랫폼팀, 개발품질심사1팀개발품질심사팀, 고객품질연구소 제품평가연구팀→고객품질연구소 제품/UX평가팀, 고객품질연구소 제품Compliance팀→고객품질연구소 PL팀, H&A 생산품질진단팀→H&A 품질진단개선팀, CS경영센터→고객가치혁신부문, CS한국품질개선→고객가치혁신부문 한국기술개선팀, 고객 SVC, CS자재서비스부품공급팀 - 부표리스트 보완 : 부표 번호 추가 2. CP~MP 단계 - CP~PP 위생점검 Check List 결재라인명확화 - CP~DV SQE 관련 활동 내용 및 관련 부서 보완 - PP~DV 미연방지활동 보완 : FMEA 실행현황/결과 추가 - PP~DV 용어명확화 : 부록→부표 - DV~PV Spec Master Up Data 활동 보완 : 명칭 명확화 - CP,PP,PV 인공지능가전개발 Process관련내용 반영 - CP~PV Pre Final DR 개발품질실장참여/승인 삭제 - CP~PV Pre Final DR 결재라인 명확화 - PP~PV 3F평가 결재라인 명확화 | 김상권 | 이재성
확인 및 개정 이력서

## Slide 17
NO | 일자 | 구분 |  | 개정 조항 | 개정내용 | 의뢰자 | 승인자
 |  | 확인 | 개정 |  |  |  | 
4 | 04/08/2022 |  | ○ | 부분 개정 | 3. CP 단계 - 글로벌 영업요구조건서의뢰 보완 : 내용 명확화 - 디자인 구현 3F 목표 설정 활동 보완 : 결재라인 명확화 - CP Final DR 보완 : 내용 명확화 - CP Unit 수익성 분석 활동 보완 : 부서 명확화 - VOC Big data 분석 결재자/참조자 명확화 4. PP 단계 - 구조구성/PT제작 결재라인 명확화 - 금형/부품개발 의뢰 관련부서명 명확화 - 투자비 심의 활동 보완 : 심의 금액 기준 명확화 - CAE/6시그마 결과 현물 비교 리뷰 보완 : Activity 명칭 일치화 - 서비스성 및 공용화 목표 검토 활동 보완 : 서비스 부품 공용화 검토 삭제 5. DV 단계 - DV 제조공정 관리 표준 작성 활동 보완 : 내용 명확화 - 목표 재료비 리뷰 활동 관련부서 명확화 - SVC 자료 점검/기술교육 활동 보완 : S급 신사업 관련내용 보완 6. MP 단계 - M+3 품질 개선 Task 활동 명확화 : Post NPI 완료보고삭제 7. 관련표준/부표 보완,추가 - 관련표준 List Update - 부표 03. 개발 주요 Event 참석자 및 승인권자(1/3) : SQE팀 추가 - 부표 09. Pre MP 세부운영기준 : 제작수량 보완, 합의자 명확화 - 부표 15. DV 제작 리뷰 운영 기준 (1/2) : SQE활동 추가 - 부표 16. DV 완료 리뷰 운영 기준 (2/3) : 점검 Check List 내용 명확화 - 부표 18. 개발 유형 및 등급 확정 심의회(1/5) : 심의대상,참석/결재자 보완 - 부표 22. B2C 일반 개발 BPM : 시장품질(FDR)개선 적확도 Review 명확화, Spec Master Up Data 명칭 명확화 - 부표 23. NPI 관련 약어(4/4) : s-APQP 설명 추가 - 부표 29. Final DR 운영 기준 : 참석자 명확화 | 김상권 | 이재성
확인 및 개정 이력서

## Slide 18
NO | 일자 | 구분 |  | 개정 조항 | 개정내용 | 의뢰자 | 승인자
 |  | 확인 | 개정 |  |  |  | 
5 | 01/01/2023 |  | ○ | 전면 개정 | [NPI2.0 → NPI3.0 으로 전면 개정] 1. PP+DV : DV로 통합 2. CP와 DV 중복 액티비티 통합 3. Pre-Final DR 삭제, Final DR, 품평회 참석자 조정 및 결재 단계 조정 4. 결재 문서의 결재라인 간소화 5. B급 이상 Pre-MP, Ca급 이하 1st MP 실행 6. 관련 부표 용 조정 | 김상권 | 이재성
확인 및 개정 이력서

## Slide 19
1. 목적
Home Appliance & Air Solution Company 제품 개발절차와 단계별 각 조직의 역할을 명확히 하여, 제품 특성에 맞는 신제품 개발 프로세스 체계를
운영함으로써 개발 단계에서 Q,C,D 확보를 통한 신제품 경쟁력을 강화한다.
2. 적용 범위
Home Appliance & Air Solution Company에서 개발(가상제품개발 포함) 및 생산되는 모든 제품에 적용한다.
2.1 사업부별 특성에 따라 상세 개발 프로세스를 운영할 수 있다. 단, 본부 개발 표준보다 축소/완화하여 적용할 수 없다.
2.2 아웃소싱으로 개발 및 생산되는 모든 제품은 전사 아웃소싱 제품 품질보증업무 규칙[LG(10)-A-2208]에 따른다.
2.3 사업부에서 개발하여 해외생산법인으로 Line-up하여 생산하는 모든 제품은 해외법인 Line up 개발업무 표준[LG(59)A-5516] 에 따른다.
2.4 제품에 탑재되는 SW 개발은 H&A Controller 개발업무 표준[LG(59)-A-5531]에 따른다.
※ 단, 스타트 업으로 개발하는 제품은 별도의 Start-up 과제 표준 실행 가이드[LG(10)-A-5050-01]에 따른다.
3. 용어의 정의
3.1 NPI (New Product Introduction)
: 전사 공통으로 적용하는 신제품 개발 프로세스이다.
1) B2B 사업은 특성에 따라 업무 항목이 다를 수 있으므로 별도 B2B 개발 프로세스로 운영한다.
3.2 NPI 3.0
: 기존의 개발 프로세스에서 적기 시장 출시를 위한 효율적인 개발 업무 수행을 위해 재 정립된 개발 프로세스이다.
1) 개발 Event는 CP, DV, PV, Pre-MP/1st MP로 운영한다
2) 사업 유형에 따른 적합한 프로세스를 유연하게 운영하기 위한 자율성을 부여하여 효율성을 제고한다.
3.3 나선형 NPI
1) 개발 기간중 단계별 고객 검증을 통한 Concept 일관성 유지와 개발 완성도 제고한다.
2) 개발 단계별 시장 환경 변동 사항, 고객의 기대치에 만족하는지를 점검한다.
3) Post NPI는 제품 출시 이후 상품기획 관점에서 초기 고객 반응과 제품 경쟁력 확인하는 활동이다.
1. 목적 / 적용 범위 / 3. 용어의 정의

## Slide 20
3.4 R&D PMS (Research & Development Project Management System)
1) 개발 목표(Q,C,D)를 달성하기 위해 개발과 관련된 정보를 체계적으로 관리하는 시스템으로 개발 산출물 등록, 개발 일정, 개발 완성도를 관리한다.
2) 모든 개발 모델은 R&D PMS에 등록하며, 제품개발, 모듈개발, 기술개발, 디자인개발, 설비개발 프로젝트 등 개발 유형별 맞춤형으로 관리한다.
3.5 개발 단계
3.5.1 Pre CP (Pre Concept Planning) : Option
: 상품기획(CX) 주관으로 BO(Business Opportunity) / PO(Product Opportunity) 단계에서 고객 경험과 고객가치 기반의 신사업 아이디어 검토를 통해
비즈니스/ 고객경험/ 기술 관점 컨셉 완성도를 확보하여 제품 개발 확정 이후 상품화 발의를 위해 Product Concept을 개발하기 위한 단계이며,
제품 개발을 진행하기 위해 개발 프로젝트 등록 시 R&D PMS에는 반영되어 있지 않는 선행 상품화 검토 단계이다.
3.5.2 CP (Concept Planning)
: 상품기획(CX) 주관으로 상품화 발의된 내용에 대해서 개발 검토한 결과를 토대로 디자인 확정 및 개발할 제품의 Q, C, D 목표를 확정하는 단계이다.
1) 시장,경쟁사 및 고객 경험과 가치 분석 Data를 통해 도출된 상품 컨셉을 고객 수용성 평가를 통해 구체화하여 확정한다.
2) 선행 기술 개발 지척 현황을 점검하고 기술 개발의 완성도 향상을 위해 관련 전문가 리뷰를 실시하여 Risk를 도출하고 해결방안을 수립한다.
3.5.3 DV (Design Verification)
: R&D 주관으로 Q, C, D의 구체화 및 제품 기능 실현을 위한 구조 설계를 통해 설계기준 및 도면을 확정하고, 설계 기준에 준하여 제품의 기능, 성능, 신뢰성 및 양산성을 평가하여 설계 완성도를 검증하고 개발 품질을 확보하는 단계이다.
3.5.4 PV (Product Verification)
: 시작 기술 주관으로 양산성을 확보하고 생산성을 최종 점검하여 양산 준비를 완료하는 단계이다.
3.5.5 Pre-MP (Pre Mass Production) / 1st MP (1st Mass Production)
: 제조 주관으로 양산 품질 산포를 확인하여 정규 양산 여부를 결정하는 단계이며 개발 등급에 따라 Pre MP 양산승인 또는 1st MP 출하승인으로 출하 여부를 결정하는 단계이다.
3.5.6 Post NPI (M+1,2,3)
: 상품기획 부서가 제품 출시 이후 고객을 통해 제품에 대한 사용 후 만족도 및 초기 반응을 조기에 관찰/ 분석하여 자사가 의도한 상품 컨셉대로
고객이 인지하고 사용하고 있는지 고객조사를 실시하여 개발의 의도가 Clear 되도록 검증하는 활동이다.
1. 목적 / 적용 범위 / 3. 용어의 정의

## Slide 21
3.6 개발 등급
: 개발/ 품질보증 난이도와 기존 제품 연계성 및 신기술 적용 등 고려하여 개발단계를 관리하기 위한 기준으로 등급을 구분하여 관리한다.
3.7 개발 등급 심의회
: 상품화 발의서, 기존 제품과의 변경점 및 4신(신기술/ 신공법/ 신소재/ 신기능) 등을 고려하여 개발등급을 결정하는 관련부서간의 회의체이다.
3.8 FMEA (Failure Mode & Effects Analysis)
: 신제품 개발 또는 변경점에 대해 잠재적인 고장을 도출하고 개선대책을 수립하여 문제를 사전에 방지하기 위해 관련부서와 리뷰를 통해 문제점을
사전에 예방/ 개선하는 활동이다.
1) DFMEA : 신규, 변경 부품에 대해 FBD, P-Diagram을 작성하여 관련 부서와 리뷰
2) PFMEA : 사내 공정 대상으로 잠재적 고장 발생 예측하여 리뷰
3) 협력사 공정(부품) FMEA : 협력사 부품 생산 공정 대상으로 잠재적 고장 발생 예측하여 리뷰
3.9 DGMS (Design Guidance Management System)
: 시장, 공정, 개발단계에서 발생한 문제에 대해 문제 DB에 등록하고, 설계 Guide 제정 및 설계 Check List로 확인하는 재발방지 시스템이다.
3.10 CAE (Computer Aided Engineering)
: 제품 설계 시 시뮬레이션 및 최적화를 통해 제품의 성능이나 특성을 미리 예측하는 Tool이다.
3.11 3F 평가
: 3F(Feel, Fit, Finish) 관점에서 제품의 매력 속성을 발굴하여 개발 단계별로 경쟁사와 비교 평가하여 개선점을 제품에 반영한다.
3.12 고객 Pain Point
: 고객과의 접점(On/Off-Line)을 통해 입수된 VOC(영업, 판매, 배송, 설치 , 상담문의, 서비스, 케어서비스 등) 중 제품의 성능/ 감성/ 사용성 불만, 개선제안 등의 고객의 불편, 불만이 포함된 고객의 Needs를 지칭한다.
3.13 표시/광고 사전점검 : 각 개발 단계에서 점검부서(R&D/규격/SE/개발품질보증)는 표시/광고(신문/잡지/TV/홈페이지/온라인 매체(바이럴 등), 보도자료, 광고성 기술자료)에 대해 사전점검하며, 마케팅 부서는 표시/광고에 대해 법무 검토 요청 후 보완하여 완료한다.
1. 목적 / 적용 범위 / 3. 용어의 정의

## Slide 22
3.14 PL (Product Liability : 생산물 책임)
: 제품의 생산,유통,판매 등 일련의 과정에 관여한 자가 그 제품의 결함에 의하여 야기된 생명, 신체, 재산 및 기타 권리에 대한 침해로부터 발생하는 손해를 소비자나 이용자 또는 제 3자에 대해 배상할 의무를 부담하는 것을 말한다.
3.15 FUT (Field User Test)
: 개발 중인 신제품 개발모델을 출시전 고객에게 직접 사용하게 함으로써, 실사용 환경에서 발생할 수 있는 문제점 및 제품의 품질수준 확인을 위해 의뢰하는 시험을 말한다.
3.16 모듈러디자인 검토
: 모듈의 조합을 통해 다양한 모델 Variety를 창출하는 제품개발 방식과 최소의 Input으로 최대의 Output을 내는 것을 목적으로 제품, 프로세스, 조직의 전 영역에서 복잡도를 개선하고자 하는 활동이다.
3.17 프로젝트 수익성 분석 및 승인 : 기획관리 부서에서는 각 개발 단계에서 수익성 목표에 대한 달성여부를 점검하고 승인한다.
3.18 Final DR (Design Review)
: 임원급 조직 책임자가 참여하여 개발 Event Q,C,D 달성여부 및 문제점을 최종 점검하는 회의체이다. 의사결정이 필요한 내용에 대해서 품평회에 상정한다.
3.19 품평회
: Event별 승인권자 주관으로 개발모델의 목표 Q,C,D 달성에 대해 점검하여 Event 완료 여부를 결정하는 의사결정 회의체이고 최종 승인권자가 승인한다.
3.20 Pre MP 양산승인
: 개발 Event 완료후 정규적인 생산 시스템에 준하여 기준에 준한 수량(단, 년간 물량이 10K 미만인 개발 프로젝트는 월 PO 기준임)을 사전 생산하여 양산성을 검증, 개선하고 정규 양산 및 출하 여부를 결정하는 단계이다.
3.21 1st MP 출하승인
: Pre MP를 실시하지 않는 개발 프로젝트의 경우 1st MP PO 기준으로 생산하여 양산성을 검증, 개선하고 정규 양산 및 출하 여부를 결정하는 단계이다.
1. 목적 / 적용 범위 / 3. 용어의 정의

## Slide 23
3.22 Test Marketing : 개발 단계에서 시장 및 고객의 수용성을 확인하기 위해 일정 수량의 제품을 매장에 전시하여 디자인, 가격 등에 대한 반응 및 불만, 요구 사항 등을 조사하여 정규 양산 시 개선하기 의한 마케팅 활동
3.22.1 Test Marketing 완료보고 : 마케팅 주관으로 Test Marketing을 완료하기 위해 유통, 시장, 고객 수용성등 제반 문제점에 대한 개선을 진행하여 결과를 보고하고 완료 여부를 결정한다.
3.23 Pre Marketing : Pre MP 또는 양산 초기 제품에 대해 시장 및 고객 수용성 확인을 위해 일정 수량의 제품을 출하, 판매하여 고객불만, 설치/ SVC 개선사항 및 시장 요구사항을 조사하여 양산 시 개선을 위한 마케팅 활동이다.
3.23.1 Pre Marketing 완료보고
: 마케팅 주관으로 Pre Marketing을 완료하기 위해 유통, 시장, 고객 수용성등 제반 문제점에 대한 개선을 진행하여 결과를 보고하고 완료 여부를 결정한다.
3.24 M+6 품질개선 활동
: 신제품의 조기 품질 안정화와 시장 품질 목표 달성을 위해 개발 완료 전 M+6 품질 개선 Task 구성하여, 출시 후 3개월여 동안 초기 공정 문제점 개선 및 시장 불량을 일일 분석하고 원인 검토 및 개선 대책을 수립하여 조기에 품질을 안정화 시키고 이후 최소 6개월 이상 모니터링을 통해 지속적으로 개선하는 활동이다.
3.24.1 M+6 품질개선 Task 완료보고
: 출시후 3개월 품질개선 Task 활동 결과와 시장 품질 목표 달성 결과로 완료 보고하고 최소 6개월 이상 모니터링을 통해 지속적으로 개선 활동 유지한다.
3.25 가상 제품 개발
: 제품 개발 시 실물을 통한 검증이 아닌 시뮬레이션(CAD, CAE, Big Data, 부품/Modular 검증 Data등)을 통해 가상 설계 및 검증으로 제품 개발함을 의미한다.
3.25.1 가상품질 검증 기획
: R&D 부서에서 가상품질 검증을 개발 모델에 반영하기 위한 사전 단계로, 개발 PJT에 대한 주요 변경점 List를 근거로 예상 인정시험 항목을 기획한다.
기획된 항목은 관련부서와 협의하여 해당 항목별 검증계획(담당자, 검증 일정, 검증방법 등…)을 반영한 가상품질 검증 기획을 수립한다.
3.25.2 가상품질 검증 평가
: 개발품질보증팀에서 최종 확정된 가상품질 검증 기획에 수립 된 내용에 대한 평가 결과의 적합성을 관련 부서와 리뷰하고 가상검증 항목 결과를 승인 받는다. 실물 검증 항목을 제외한 모든 항목들은 가능한 시뮬레이션 기법들을 활용해서 협의된 판정기준에 의하여 Data로만 평가한다.
3.25.3 가상품질 검증 최종확인
: 개발품질보증팀에서 가상품질검증 평가와 실물을 비교 평가하여 가상품질검증 적확도를 확인한다.
1. 목적 / 적용 범위 / 3. 용어의 정의

## Slide 24
4. 책임과 권한
4.1 사업부장 / 사업담당
1) 품평회 승인권자로서 개발 Event 단계별 Q, C, D를 점검하고 최종 승인한다.
2) 개발 중 일정 변경 시 사유 및 대응 계획을 확인하고 승인한다.
3) 표준대비 개발일정 단축 시 사유 및 대응 계획을 확인하고 승인한다.
4.2 디자인 부서
1) 시장 Trend 및 고객성향 분석을 실시하여 디자인 전략 회의를 통하여 중/장기 디자인 전략을 수립한다.
2) 상품 Concept 및 고객의 요구사항을 바탕으로 Mock up을 제작하며, 고객 수용성 평가 결과를 디자인에 반영한다.
3) 상품화 확정 이후에도 디자인의 양산 설계 구현 미흡, 시장 환경, 고객 Needs의 변화, 경쟁사의 신제품 출시 등으로 인해 변화에 대한 고객의 요구사항을 만족할 수 있는 디자인 개선이 될 수 있도록 책임진다.
4.3 마케팅 (한국향 : 마케팅, 해외향 : 영업) 부서
1) 판매계획수립 및 신모델의 가격결정 등을 기획하고 요구조건서, 생산요청서 작성하여 관련부서에 개발을 착수 시킨다.
2) 영업 계획 수립에 대한 실행 여부를 점검하고 결과에 대해 책임을 진다.
3) Test Marketing 및 Pre Marketing 진행을 위한 세부 계획 수립 및 고객의 Needs 변화가 제품에 반영될 수 있도록 지원한다.
4) 상품화 확정 이후에도 제품 출시 전까지 시장 및 고객의 Needs 변화가 제품에 반영될 수 있도록 지원한다.
5) 표시/광고에 사용 될 콘텐츠(USP/스펙/이미지/Naming/관련표현 문구 등) 최종본을 토대로 표시/광고안을 제작하여 법무 검토 요청 후 보완/ 확정한다.
4.4 상품기획 부서
1) 시장, 소비자 조사와 환경분석을 실시하고 상품화 전략회의를 통하여 상품화 전략을 확정한다.
2) CP단계에서 PRM에 Pain Point 반영 여부를 확인하고, 고객 Pain Point 개선 계획을 상품기획서에 반영한다.
3) 상품화 전략에 의거하여 개발 모델(Project)의 상품화 방향과 개발목표(Q, C, D)를 설정하고, 사업부장의 승인을 득한다.
4) 상품화 확정시 상품화 컨셉에 대한 고객수용성 평가로 부터 Post NPI를 반영한 나선형 개발 방향에 대해 보고하고 승인을 득한다.
5) CP Final DR Check List상의 점검 항목에 대한 실행 여부를 점검하고 CP 품평회를 주관한다.
6) 제품 표시/광고 제작을 위한 콘텐츠(USP/스펙/이미지/Naming/관련표현 문구 등)에 대해 고객요구 수준을 명확히 한다.
4. 책임과 권한

## Slide 25
4.5 법무 부서
1) Local 및 Global 제품광고 검토 요청 시 법률 규제 준수 여부를 검토한다.
2) 제품 표시/광고 검토시 추가적인 사실관계/실증자료 파악이 필요한 경우에는 관련 부서를 통하여 확인한다.
3) 제품 표시/광고에 대하여 관련 부서 검토 의견이 표시광고법 및 여타 법규에 저촉될 우려가 있는지 확인하고 승인한다.
4.6 경영 관리 부서
1) 개발 Event 단계별 개발의 목표 수익성 달성여부를 점검하고 승인한다.
4.7 연구소장 (개발담당 / 실장)
1) 개발 제반업무(개발계획, 설계자료, 설계확인, 개발변경 등)를 총괄하며 관리, 운영하고 승인한다.
2) 개발업무를 배정하고, 담당 업무에 대한 명확한 책임과 권한을 부여한다.
4.8 R&D(개발) 부서
1) 개발목표(Q, C, D)를 달성하기 위해 Event별 설계에 대한 Activity실행, 점검 및 승인한다.
2) 개발 모델의 설계 및 개발업무를 직접적으로 실행 운영한다.
3) 3F 관점에서 관련부서와 제품 외관 완성도, 표준디자인 적용을 점검하여 3F문제점을 도출하여 개선대책을 F/up 한다.
4) CP단계에서 PRM에 Pain Point 반영 여부를 상품기획/ 품질 등과 논의하고, Event별 개선활동을 실시한다.
4.9 규격 부서
1) 규격 현상분석 및 취득 계획을 수립하고 관리한다.
2) 표시/광고 검증을 위해 공신력 있는 시험/평가기관에 의뢰하고, 표시/광고 관련 규제에 대한 사항을 반영/ 점검한다..
3) 제품 출하 전 필히 규격을 취득한다.
4.10 CAE 부서
1) 개발 모델의 CAE 해석 계획 수립 및 CAE 해석 결과의 적합성과 충실도를 확인하고 결과를 승인한다.
4.11 고객가치 혁신담당
1) 수집된 고객의 VOC를 분석하여 고객 Pain point 선정 기준에 따라 품질경영센터 및 관련 부서 (품질경영센터, 사업부, 상품기획, R&D)와
협의를 통해서 고객 Pain Point를 선정하고 년간 PRM반영 ,개발 모델, 양산제품에 대해 관련부서에 개선 검토 요청 한다.
2) 개발단계에서 서비스 교육을 위한 시료수 협의, 서비스 용이성 검토 등 서비스 품질이 개선되도록 점검한다.
4. 책임과 권한

## Slide 26
4.12 품질경영센터
1) 전사 개발 표준 프로세스를 제/개정하여 프로세스 문제에 대해 개선활동을 독려한다.
2) 본부/ 사업부의 개발 프로세스 세부기준의 제/개정을 독려하며, Rule을 준수토록 한다.
3) 전사(한국/해외) 신모델 개발품질 프로세스 심사 및 진단을 통하여 문제점을 도출하고 개선 활동을 독려한다.
4) PRM 및 상품기획서에 고객 Pain Point 개선 대책 반영 여부를 확인하고, 개발 Event 단계별 개선 여부를 점검한다
5) 주요 신모델에 대한 신제품 평가를 통하여 출하 후 발생할 수 있는 문제점을 사전에 발견하고 조치함으로써 고객이 요구하는 품질 수준을 확보한다.
4.13 품질경영담당
1) 본사의 품질 방침을 기준으로 본부 품질 방향성을 수립하고 각 사업부 품질조직과 연계하여 업무 추진한다.
2) 본부/ 사업부 품질조직 운영, 신모델 품질 Issue 및 프로세스 점검을 통해 신모델에 대한 개발품질을 확보한다.
3) 각 Event 단계 Final DR에 참석하여 Issue에 대한 의사 결정을 하고 품평회 진행 여부를 판정한다.
4.14 품질보증실장
1) 신모델에 대한 개발품질목표를 수립하고 출하 및 시장 품질 달성을 위한 실행 방안을 기획하고 관리한다.
4.15 개발품질보증 부서
1) 고객 Pain Point 및신뢰성 Risk 검증을 포함한 시험기획/계획 및 시험을 실시하고 그 결과를 기록, 유지 및 관리한다.
2) 각 Event별 제품인정시험결과(가상품질검증평가) 및 고객 Pain Point 검증 결과를 Final DR/품평회에 보고한다.
3) 제품품질보증을 위한 성능/신뢰성등 시험/검사 표준을 제/개정한다.
4) FUT(Field User Test)를 통해 출시 전 고객이 직접 사용하게 함으로써,고객의 Needs 및 신제품 품질 수준과 기능 만족도 여부를 사전에 검증, 개선 적용하여 고객이 만족할 수 있는 품질 수준을 확보하도록 한다.
5) 공신력 있는 시험/평가기관에 시험의뢰 시 시험 조건/방법의 타당성을 검토하고, 시험 결과가 표시/광고에 적용할 수 있는 근거자료로 활용 가능한지 검토한다.
4.17 신뢰성 부서
1) 개발 모델의 각 단계별 신뢰성 검증의 충실도를 확인하고 결과를 승인한다.
2) 장기 신뢰성 품질 점검 및 재발방지를 위해 고객환경 고려한 신뢰성 시험법 제/개정을 지속한다.
3) 신뢰성 검증 역량을 향상하기 위해 Tool과 프로세스를 지속적으로 개발하고 향상하도록 한다.
4. 책임과 권한

## Slide 27
4.18 FMEA(Failure Mode & Effects Analysis) 부서
1) 개발 모델의 FMEA 실행에 대한 Facilitating / 거버닝을 통해 개발 초기단계에서 품질 Risk를 노출한다.
2) 도출된 걱정점 및 Risk에 대한 해결여부 점검하여 개발 품질 완성도를 향상하고 사고성 품질을 예방한다.
3) Master FMEA 심의회 운영 및 유지 관리하도록 한다.
4.19 부품품질보증 부서
1) 신규 부품의 양산품질 확보여부를 최종 검증하고 판정한다.
2) 신규 부품의 인정시험 및 신규 신뢰성부품의 신뢰성 Risk 검증에 대해 기획/계획을 수립하여 시험을 실시하고 그 결과를 기록, 유지 및 관리한다.
3) 부품품질보증을 위한 시험, 검사 규격에 근거하여 시험/검사표준을 제/개정한다.
4) 양산부품 입고 검사 및 주기적인 양산부품보증시험을 실시하여 부품품질을 확인한다.
4.20 출하품질보증 부서
1) PV Event 시료에 대해 출하검사 Lot 판정 기준에 준해 양품여부 판정 한다.
2) Pre-MP 양산 승인에 대한 출하검사/보증시험을 실시하며 출하요건 확인 후 출하여부를 판정 한다.
3) Pre-MP 시료를 활용하여 STLT Test 후 DRBTR을 실시한다.
4) 양산제품품질보증을 위한 시험/검사 표준을 제/개정한다.
5) 주기적인 양산제품보증시험을 통해 제품품질이 유지되고 있음을 확인한다.
4.21 시장품질관리 부서
1) 신제품 출하 후 시장품질 안정화 활동을 실시하여 개선활동 독려한다.
2) 시장 Issue에 대해 신모델 개발 시 재발방지/수평전개되도록 F/Back 한다.
4.22 구매 부서
1) 금형 제작처 및 양산 협력사를 선정하여 금형품에 대한 도면 합의를 주관한다.
2) 부품 List에 대한 재료비를 산출하고 목표 재료비를 달성하기 위한 제반 활동을 실시한다
3) 부품 수율 향상 및 품질 조기 확보를 위한 협력사 공정품질 안정화 활동을 전개한다.
4) 협력사 설계 부품에 대해서는 부품 FMEA을 주관한다.
4. 책임과 권한

## Slide 28
4.23 생산담당
1) 신모델에 대한 양산성 및 생산품질에 대해 전반적인 업무를 총괄하며 관리, 운영하고 승인한다.
2) 신모델 개발 중 생산지 변경 여부에 대한 검토, 합의한다.
3) Pre-MP 양산 승인에 대해 최종 승인한다.
4.24 모듈러디자인 관련 부서
1) 신규 플랫폼 개발 시 사업 전략에 근거한 개발인지 확인한다.
2) 신규 모듈/부품 개발 시 표준품 적용가능 여부, 제품 공용화 적용 여부를 확인하고 관리한다. 3) R&D에서 작성한 모듈러디자인 검토결과서를 승인한다.
4.25 선행모듈러/시작/생산 기술부서
1) 개발 모델의 생산성 저해 요소를 명확히 검토하고, P-Gate(Production Gate)를 검증/승인한다.
2) 신모델 관련 공정 편성표를 작성하고 치공구 제작 및 S.T 산출, 작업 표준(QC공정도, 작업 지도서)을 제/개정 관리한다.
3) 신규 생산 설비에 대한 투자비를 산출하고 집행 품의 및 승인업무를 한다.
4) 신모델 변경점을 Review하여 관련 공정 FMEA에 반영 및 주관한다.
4.26 제조 부서
1) Pre-MP 시 공정불량률 목표 달성 및 불량에 대한 개선을 주관한다.
2) Pre-MP 양산 승인을 위한 항목을 점검한다.
4.27 SQE 부서
1)부품 등급 심의회를 통해 선정된 s-APQP 대상 부품의 s-APQP 실행 유/무를 최종 확정하고, s-APQP 개발부품의 선행품질 확보 활동을 주관 한다.
2)s-APQP 대상 부품의 승인을 합의 한다.
4. 책임과 권한

## Slide 29
5. 업무 절차
5.1 개발 단계의 운용
: 각 개발 단계 및 개발 단계별 업무의 세부 항목은 기본적으로 6항 세부 업무 내용에 따른다.
5.2 개발 일정 관리
1) 개발 일정은 CP(Concept Planning) 상품화 발의부터 Pre MP 양산승인까지로 한다.
2) 상품기획담당자는 개발팀과 같이 등급별 표준 일정에 준하여 CP 단계 및 Pre MP 양산 승인 일정을 수립 한다.
3) 개발 등급별 표준 일정에 준하여, CP 단계부터 Pre MP 양산승인까지 개발 일정을 수립하며 Ca급 이상은 표준 일정 대비 30% 이상 단축하여 수립 하거나 실행 시는 본부장 승인되어야 한다.
단, 제품별 및 해외생산법인 Line-up 개발(생산지 Tool 이관 등)을 포함하여 개발 등급에 대한 표준 일정/표준 역량 은 사업부별 표준에 등록하고 개발 Load 관리 시스템에서 반영하여 관리하며, 표준 일정이 변경되는 경우 사업부 내부 결재 process에 준해 수정 관리한다.
4) 개발 일정은 시스템에 등록하여 관리하며, 등록된 일정이 필요에 의해서 수정이 요구되면, 관련부서의 합의를 거쳐 수정할 수 있다.
일정 변경 사유 및 원인 책임 부서(책임자), 지연(변경)일수, 만회 계획을 구체적으로 작성하여 관련 부서 합의 후 사업부장 승인되어야 한다.
5.3 개발 유형 및 등급 심의회
1) 모든 개발 모델은 PJT 등록 전에 개발 유형 및 등급 확정 심의회를 실시하여 개발의 변경점에 근거하여 개발 유형과 등급 및 수행해야
할 일을 협의하여 결정한다. 개발 등급에 따른 필수 Event와 Activity는 관련 부서와의 협의하에 조정하여 결정할 수 있다.
2) 심의회 결과는 프로젝트 등록 시 첨부하여 등록 승인을 받는다.
3) 상세 내용은 부표 02 개발 유형 및 등급 심의회 운영기준에 따른다.
5.4 개발 PJT 등록
1) 개발 유형 및 등급 심의회 결과에 의해 확정된 개발 등급으로 프로젝트를 등록한다.
2) Project 속성, 개발 참여 Members, 개발 일정 등을 등록하고 결재를 득한다.
3) PJT 리더는 개발 등급 및 난이도 감안 시 PJT Member가 부족하다고 판단되는 경우 그 내용을 명확하게 명시하여 등록 결재를 득하여야 한다.
5. 업무 절차

## Slide 30
5.5 Pre-CP (Optional)
: 주관부서는 상품기획(CX)이며 Needs 및 Seeds, Insight 발굴활동, Ideation 활동 등 다양한 방법과 경로를 통해 확보된 정보를 바탕으로 Building된 Concept 후보들에 대한 Concept Potential을 고객을 통해 직접/정량적 평가를 하고 이를 통해 성공가능성이 높은 Concept을 도출하는 선행 단계이다.
1) 시장,경쟁사,고객 경험 조사를 통해 컨셉을 도출하고 고객 수용성 평가를 통해 구체화한다.
2) 선행 기술 개발의 진척 현황을 점검하고 기술 개발의 완성도 향상을 위해 관련 전문가 리뷰를 실시하도록 한다.
3) 고객가치/시장기회 중심으로 명확한 고객 경험과 가치를 정의하고 내용을 구체화시켜서 반영 항목을 정리하여 상품화 발의서에 반영 계획을 수립한다.
5.6 CP (Concept Planning)
: 주관부서는 상품기획(CX)이며, 상품화 발의에서 CP 품평회 완료까지이며, 수집된 시장, 고객 정보를 바탕으로 Target 고객을 구체화하고 사용/유통 환경에
따른 제약 조건과 고객 사용 Scene 반영해 제품 경쟁(Q/C/D) 우위를 확보할 수 있도록 설계 Spec을 구상하는 단계이다.
1) Pre CP에서 정리된 고객 경험, 고객 가치가 상품화 컨셉에 제대로 반영되었는지 점검하고 상품화 발의서를 작성하여 R&D PMS에 프로젝트 속성,인원,
일정 등을 등록하고 관련 부서 합의 및 결재를 득하여 개발 진행한다.
2) 팀빌딩을 통해 관련부서와 개발 Risk를 도출하고 구현 가능성, 생산 가능성, 기술 보유 유무를 확인하여 개발 계획을 수립하고, 시장 요구에 대응하기 위해 경쟁 제품의 판매가격, 디자인, SPEC., 성능, 표준 모듈 설계 계획서 등을 구상한다.
3) 상품화/ 디자인 단계에서 체계적 선행품질검증하기 위해 렌더링 및 목업 구조 리뷰를 통해 개발 이슈를 사전 검토, 개선하여 최종 디자인을 확정 함으로서 개발할 제품의 목표 Q.C.D.를 경쟁력 있게 설정하여, 확정한다.
4) 신기술 선행 기술 개발이 완성도 있게 이관되어 개발 진행에 Risk가 없도록 진척 현황을 점검하고 이슈에 대해 Final DR시 보고한다.
5) 상품화 기술 검토를 통해 모듈러 디자인 및 개발 진행을 점검하고 서비스 부품 및 양산 부품 3S 달성 방안 ,생산복잡도 개선방안을 수립한다.
6) Final DR을 통해 이슈를 사전 의사 결정하고 품평회에서 상품화 확정 내용을 보고하고 최종 의사 결정을 통해 Event 완료한다.
7) 동시 개발 PJT의 경우 CP 이후 파생 모델들의 개발 계획 및 출시 일정 등 동시 런칭 계획을 수립하도록 한다.
- 동시 개발 PJT의 경우 Platform 모델 개발 진행과 연계하여 파생 모델을 개발 등록하여 동시 진행 할 수 있다.
다만 Platform 모델의 Pre MP/1st MP 승인 이후 파생 모델의 Pre MP/1st MP가 가능하다.
5. 업무 절차

## Slide 31
5.7 DV (Design Verification)
: 주관부서는 R&D이며, CP 품평회 이후부터 DV 품평회까지로 CP 단계에서 확정된 개발 목표(Q.C.D.)를 달성하기 위해 구체적인 설계가 진행되고 부품 개발을 진행하며, 생산 라인에서 제품을 제작하여 구상 설계 및 성능 확보 여부, 목표 Q/C/D 달성, 생산성 검증을 위한 단계이다.
1) 경쟁사 제품, 특허 분석 등을 통해 경쟁 우위의 Spec, USP를 확정하고 CMR 목표 및 달성 계획을 수립한다.
2) 3D Modeling 및 구조 구성 검토를 통해 제품의 성능, 기능, Design 형상, 형합 구조,구조 강성 등을 만족하기 위해 설계 기준서를 작성하고 구조 구성 심의 단계를 통해 확정하고 필요 시 Proto 제품을 제작하여 검증한다.
3) FMEA, CAE 해석, 공차 설계 분석 등을 통해 상세 설계를 하고 성능, 기능의 구현을 위해 필요 시 Engineering Sample를 제작, 검증하여 설계 보완 및 수정할 수 있다.
4) 시장 및 공정 품질 목표를 달성하기 위한 구체적인 계획 및 검증 방안을 수립하고 단계별로 확인한다.
5) 제품 및 부품의 신뢰성 검증을 위한 통계적 신뢰성 시험 계획을 수립하고 신뢰성 검증 단계별 실행에 준하여 진행한다.
6) 가상 제품개발 시는 가상품질 검증 기획을 하고 실물 평가와 별개로 가상품질 검증평가를 진행한다.
7) 확정된 설계를 바탕으로 도면 심의를 통해 부품 Spec과 도면을 확정하고 부품 및 금형 개발 의뢰를 진행하여 제작된 금형품으로 제품 검증을 통해 설계 Spec 및 조립, 생산성 검증하고 문제점을 개선한다.
8) R&D는 금형품 검증을 통해 구상 설계 및 성능의 실현 여부 확인이 되었으면 설계 완료리뷰를 소집하여 관련부서와 설계단계 실행 업무 완료 내용을 리뷰하고 DV 제품 제작 가능 여부를 협의, 결정한다.
9) DV 제작을 위한 준비 점검 회의를 통해 제작에 필요한 부서별 제반 준비 현황을 점검하고 결정된 내용으로 시작 기술팀은 생산 계획에 반영 요청하고
제조 주관으로 생산 라인에서 제작한다.
10) 시작 기술팀은 DV 제작품 검토를 통해 형합성, 조립성, 작업성, 조립 지그 등의 제반 문제점을 노출하여 관련 부서 개선 대책 방안을 요청하고 공정 불량 목표 달성이 되도록 개선 F/up하고, 부품개발구매 부서는 DV 제작용 부품의 협력사 공정 수율 및 불량 현황을 검토하고 개선 F/Up하여 신규 개발 부품의 협력사 목표 수율이 달성되도록 한다.
11) 개발품질보증부서는 제품 및 부품 인정시험과 신뢰성 시험을 통해 설계 목표품질 달성 여부를 검증하며 불량에 대해서는 n차 DV를 실시하여 개선 검증한다. 또한 3rd Party Test, 고객품질 연구소 시험, 고객 평가 , Field User Test 진행 등 외부 시험 및 고객 검증 결과에 대해서도 완료까지 F/up한다.
12) R&D 부서는 서비스성 및 공용화 검토를 하고, 서비스 자료(SBOM, R/Z Code 등) 충실도를 위한 심의회를 실시하여 서비스 기술 교육 자료 작성/ 교육계획을 수립한다. 서비스 교육용 시료 송부를 할 경우는 한국기술개선 부서와 협의한다.
5. 업무 절차

## Slide 32
13) PL팀은 안전성 검토를 진행하여 문제점 개선 요청하고 규격팀은 규격 승인 취득 여부를 확인하고 그 결과를 F/Up한다.
14) R&D는 DV 검증에서 발생한 변경점들에 대해 FMEA 업데이트를 통해 우려점을 분석하고 검증 방안을 수립하여 n차 DV를 실시하여 개선 완료되도록 한다.
15) R&D는 DV단계에서 관련 부서들의 검증 및 개선이 완료되는 시점에 DV Final DR 실시에 대해 협의하여 진행한다.
16) Final DR을 통해 이슈를 사전 의사 결정하고 품평회에서 최종 의사 결정을 통해 Event를 완료한다.
5.8 PV (Production Verification)
: 주관부서는 시작기술을 담당하는 부서이며, 생산 라인에서 조립하여 생산 이슈를 도출하고, 목표 Q.C.D,(생산품질 포함) 및 양산 시 관리해야 할 조건을 최종 명확화하는 단계이다.
1) DV 품평회 결정 사항에 준하여 PV 제품 제작 및 기획, 협의된 제품 검증을 진행한다.
2) 가상제품 개발의 경우는 가상품질검증 평가와 실물을 비교 평가하여 가상품질검증 적확도를 점검하고 가상으로 개발된 제품의 생산성/규격/PL을 최종 확인한다.
3) 생산성, 작업성 이슈의 개선 여부 및 부품 승인 완료등 생산을 위한 제반 준비의 점검이 완료되면 Final DR을 진행한다.
4) Final DR을 통해 이슈를 사전 의사 결정하고 품평회에서 최종 의사 결정을 통해 Event 완료한다.
5) PV 단계에서 *설계 변경 시에는 DV 재실시 또는 모듈 NPI를 진행한다. R&D 부서는 설계변경 심의회를 위한 회의 소집을 하고, 필참 부서는 시작기술, 구매, 개발/부품 품질보증, 제어, QE이며, 변경 내용에 따라 추가 관련 부서 참석을 요청한다.
상세 내용은 부표 09 DV이후 설계 변경 시 조치 기준을 참조한다.
6) 다음과 같은 경우에는 PV를 DV와 통폐합하고 Skip 할 수 있다(And 조건)
- DV 최종차수 제품이 승인완료(신뢰성 포함)된 부품으로 정규 생산라인에서 조립되고, DV P-Gate를 통해 생산성이 조기 검증되어 생산 이슈가 없으며(시작기술팀장 합의)
- DV단계 문제점이 DV최종 차수 제품에 개선 반영(3F 포함) 확인 , 모든 Activity가 문제/이슈 없이 종료되고 DV 품평회 실시
- 개발품질담당의 합의 승인이 있을 경우
5.9 Pre MP (Pre Mass Production) 양산 승인/ 1st MP 출하 승인
5.9.1 Pre MP (Pre Mass Production) 양산 승인
1) 제조 부서는 Pre MP 제작을 위해 필요 시 설계, QA, 시작기술 등의 관련 부서에 회의 요청을 한다.
Pre MP 제작에 대한 Lot 구성은 수입, 출하 검사 등의 일정을 고려하여 구성한다. Pre MP 제작 전에 4신 및 신규 개발부품의 협력회사 공정불량율 및 수율, 4신 및 개발/양산 부품 중 핵심부품 / 3F 부품 / PV 제작 시 문제 된 부품은 전수 검사하고 그 data를 보관한다.
5. 업무 절차

## Slide 33
2) Pre MP 제작품에 대해 관련 부서가 양산승인서 점검 항목에 준해 검증을 진행한다.
3) 관련 부서의 검증이 완료되면 제조팀은 Pre MP 양산 승인회를 실시하여 검증 결과를 최종 확인한다.
4) 개발 등급별 승인 기준에 준해 Pre MP 양산 승인을 완료하고 출하 진행한다.
5) Pre MP 단계에서 설계 변경 시에는 DV 재 실시 또는 모듈 NPI를 진행한다. R&D 부서는 설계 변경 심의회를 위한 회의 소집을 하고,
필참 부서는 시작기술, 구매, 개발/부품 품질보증, 제어이며, 변경 내용에 따라 추가 관련 부서 참석을 요청한다.
상세 내용은 부표 09 DV이후 설계 변경 시 조치 기준을 참조한다.
6) Pre MP 양산 승인은 출하 승인을 대체하므로 별도의 출하 승인을 받을 필요는 없으나 개발 특성상 출하 승인이 필요한 경우 진행할 수 있다.
5.9.2 1st MP 출하 승인
제조부서가 주관하며 Pre MP를 실시하지 않는 경우는 정규 양산 1st MP PO 수량을 생산하여 양산성을 검증, 개선하고 출하 승인 요건에 준한 점검 결과에 준해 출하 여부를 결정하는 단계이다.
1) 제조 부서 주관으로 품질보증, 생산공정 및 설비, 양산 부품의 입고 등 제반 문제점, 양산품 검토 후 품질 문제점에 대한 대책 수립 및 진척 현황 등을
검토하여 1st MP 출하 승인서를 작성하여 개발 등급별 승인 기준에 준해 승인을 완료하고 출하 진행한다.
5.9.3 Test Marketing
1) Test Marketing 실시 대상으로 PV품을 Test Marketing 실시한 모델은 Pre MP 양산 승인 전에 Test Marketing 완료 보고를 하여야 한다. 2) Pre MP 승인 전에 Test Marketing 미 완료시는 사전 보고하여 의사 결정 후 Pre MP 승인을 진행한다.
5.9.4 Pre Marketing
1) Pre Marketing 실시 기준은 시장 및 신기술을 고려하여 B급 이상 개발 모델 중 실시 여부를 협의하여 CP 품평회 전에 결정하며,
개발 특성상 B급 이하도 필요 시 협의하여 실시할 수 있다.
2) Pre Marketing 출하 승인은 최종 개발 이벤트 승인 후 제조 부서가 주관하여 진행하며, Pre MP를 진행하는 경우 Pre MP 양산 승인으로 출하 승인을 대체한다.
3) 마케팅담당자는 개발팀, QA부서와 Pre Marketing 계획에 따라 사전 협의된 수량으로 실시하고, 내수 모델은 출하 후, 수출 모델은 판매 (Sell out)후 1개월 이상 실시함을 원칙으로 한다.
4) MKT Communication 및 고객 만족도 평가 실시결과는 마케팅부서, 배송/설치 시 이슈는 물류 담당 부서, CIC/SVC 현황은 품질보증, FDR 분석 및 개선대책은 R&D에서 자료를 작성하고 취합한다.
5) 마케팅부서는 Pre Marketing 실시 결과를 정리하여 완료 보고를 하고 기준에 준하여 승인을 완료한다.
5. 업무 절차

## Slide 34
5.10 Post NPI (M+1,2,3)
1) 제품 출시 후 고객을 통해 제품에 대한 사용 후 만족도 및 초기 반응을 조기에 관찰/분석하여 자사가 의도한 상품 컨셉대로 고객이 인지하고 사용하고 있는지 모니터링을 실시 한다.
2) 중점 조사 내용은 고객의 초기 사용 만족도 평가이며 불만 사항을 조기에 청취하여 개선이 될 수 있도록 한다.
3) Post NPI M+1,2 활동은 마케팅 부서가 제품 출시 후 1~2개월 내 Pre Marketing과 병행하여 고객반응을 확인하고 개선 대응하는 매장조사(고객조사) 활동을 실시하여 보고한다.
4) Post NPI M+3 활동은 상품기획 부서가 제품 출시 3개월 이후 상품기획 방향의 적확도를 검증하는 고객조사를 실시하여 개발의 의도가 Clear되도록 검증결과와 개선방안을 보고한다.
5.10.1 M+6 품질 개선 활동
1) B급 이상 개발 프로젝트는 개발 완료 전 M+6 품질 개선 Task를 구성하여, 사업부장에게 kick off 보고를 한다.
2) Pre MP시 공정 중에 발생하는 문제 개선 및 출하 시장에 신모델에 대한 SVC 교육을 실시한다.
3) 시장에 판매된 이후 3개월간 daily monitoring을 통해 신규 불량 건에 대해 현상을 파악하고, 조기 원인 분석 및 개선대책을 수립하고 검증한다.
4) 출시 후 3개월 품질개선 활동 결과와 시장 품질 목표 달성 결과로 완료 보고하고 최소 6개월 이상 모니터링을 통해 지속적으로 개선 활동 유지한다.
5. 업무 절차

## Slide 35
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Concept Planning (상품기획) 단계 |  | B 이상 | Project Start - 주관(관련부서) : 상품기획 Project Start Activity Complete 처리하여 개발 진행 | - | N/A
 |  | B 이상 | 상품화 발의 - 주관(관련부서) : 상품기획(R&D) - 목적 : Pre CP 단계에서 고객 경험에 기반한 상품 전략 수립에 준해 제품개발을 발의 상품기획 부서는 선행 상품기획 활동인 Pre CP에서 Concept Potential을 고객을 통해 직접/정량적 평가를 하고 성공가능성이 높은 Concept을 도출하여 사업부장에게 보고하여 확정한다 디자인 개발부서에 Design Request 시스템을 통해 공식적으로 디자인 개발 일정, 개발 제품의 Concept 등을 기술하여 디자인 개발의뢰를 하며 상품화 발의 후 7일 이내 개발 PJT 등록 한다 나선형 NPI 계획 - 주관(관련부서) : 상품기획(R&D, 개발 품질 심사팀, DQA,마케팅) 상품기획 부서는 제품 개발을 위한 끊임없는 고객 검증을 통해 개발 완성도를 확보하고 이를 위해 고객 제품 개발 기간 중 고객의 요구사항으로부터 제품 컨셉 및 Winning USP를 도출한다. 제품 컨셉 고객평가를 위한 목업(컨셉) 수용성평가, FUT, 고객평가단 평가, Test 마케팅, Pre-Marketing 및 Post NPI 등에 대한 일정 계획을 반영하여 나선형 NPI 계획을 수립하고 상품화 발의서에 추가하여 승인받는다. 북미향 런칭 계획 수립– 북미향 Only - 주관(관련부서) : 상품기획(영업,BL) 상품기획 부서는 북미시장 Flooring 일정을 고려하여 영업, BL과 북미향 런칭계획을 수립하여 상품화 발의서에 포함한다. UP 가전 요구사항 통합 발의 - 주관(관련부서) : 상품기획(앱/서비스 기획부서, R&D) - UP가전의 경우 상품기획 부서는 앱/서비스 기획부서와 협업을 통해 제품과 연동되는 앱/서비스 요구사항의 통합 발의를 위하여 제품/앱/서비스 통합 요구사항 커미티를 운영한다. - 고객사용성UX품평회를 통해 요구사항 및 UX시나리오를 확정한다. (LG(59)-A-5531 H&A 제어개발 업무기준 참조) | 상품화 발의서 (나선형 NPI 계획 포함) | (자동등록) 상품기획담당자 > 상품기획팀장 → 연구소장/사업담당 → 사업부장
6. 단계별 세부 업무 내용
주) “주관(관련부서)” 에서 주관부서는 해당업무를 주관하는 부서이며 , 관련부서는 해당업무를 지원/참여하는 부서로 “필참 부서”의 의미는 아님
주) 결재/승인란 의 결재자 는 현업 상황에 맞게 병렬 결재 및 결재 순서 조정하여 운영 가능함
Project Start
CP시작
상품화 발의
개발등급
심의
Pre-CP
주) [결재/승인 범례] 1) 기안자 > 결재1단계 → 결재2단계 → 결재3단계 (결재라인에 “기안자> N/A” 로 표기되어있으면 필수등록문서(DOC)를 의미함)
2) 결재자가 병렬로 표기되어 있을 경우 최종 표기자가 승인권자임
주) “적용등급” 에서 Csw가 필수 혹은 옵션 등 해당되는 경우에만 표기하고, 필수 혹은 옵션 모두 해당되지 않는 경우에는 별도 표기하지 않음.
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 36
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Concept Planning (상품기획) 단계 |  | B 이상 | Technology Review(A이상) - 주관(관련부서) : R&D(상품기획,선행모듈러) 상품 Concept을 구현하기 위한 기술적인 부분에 대해 Review를 하여 선행 연구가 이미 진행되고 있는 과제와 앞으로 선행 연구가 필요한 과제들을 도출한다. Concept Development(A이상) - 주관(관련부서) : 상품기획 상품기획 부서는 Idea Generation을 통해 발굴된 Idea를 바탕으로 상품 Concept을 개발한다. Concept을 개발함에 있어, 설계부서, 디자인 부서와 Co-Work하여 해당 Concept의 구현 가능성을 검토한다. (Base 모델이 존재하는 경우에만) 고객 Pain Point 리뷰 및 등록 (월 1회) - 주관(관련부서) : 상품기획(품질/개발/ 디자인) 상품기획 부서는 등록된 고객 Pain Point를 리뷰하여 개선사항을 PRM에 반영한다. (Y+1, Y+2 등 중장기 과제 PRM 반영) | 기술/상품화 검토 결과서 Concept 개발 결과서 고객 Pain Point DB & 리뷰 결과 | (자동등록) (자동등록) (자동등록) 상품기획담당자 > 상품기획팀장
CP시작
상품화 발의 (계속)
개발등급
심의
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 37
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Concept Planning (상품기획) 단계 |  | B 이상 | 팀빌딩 - 주관(관련부서) : 상품기획(R&D,디자인,마케팅, QA,부품개발구매,시작기술, 선행모듈러, 금형, 제어, STC, SQE,모듈개발, 렌탈케어링 케어 서비스기획(케어솔루션 개발), 렌탈케어링 개발) - 목적 : 개발 추진을 위한 각 부문의 총합적인 Risk 검토 및 Q,C,D 목표 설정 상품기획 부서는 개발 PJT 구성 멤버를 각 부서에서 지정 받아 등급 기준의 Team Building을 실시한다. (부표 11 참조) 개발 Spec 및 방향에 대해 공유 및 논의하고, 개발의 타당성 및 차별화 USP를 명확화 하며 개발 구현 가능성, 품질 Risk, 생산 가능성, 기술 확보 유무, 신사업/융·복합 제품은 전문가 의견 검토서, 신규 모듈/부품에 대한 기존품 사용 가능 여부 등 각 부문별 예상 Risk를 점검하여 대응 방안을 수립하고 Q,C,D 목표 달성을 위한 실행 계획을 수립한다. 글로벌 동시 런칭 PJT의 경우는 글로벌 동시 런칭을 감안한 통합 개발 PJT 조직을 구성하여 PMO 주관으로 Team Building을 실시한다. S/A급 신모델에 대해서는 한국 기술 개선팀이 참여하여 서비스 용이성 사례를 공유하고 서비스 교육용으로 송부할 시료 수를 협의하여 확정한다. FMEA Facilitator는 팀빌딩 단계에서 필요시 R&D 및 리뷰 대상으로 FMEA 운영 교육을 실시한다. (부표16 참조) R&D 부서는 선행 모듈 및 4신(신기술/ 신공법/ 신소재/ 신기능) 등에 대한 FMEA 대상을 선정하여 FMEA팀 및 관련부서에 공유한다. | 팀 빌딩 문서 /회의록 (PJT 목표 및 달성계획, FMEA대상선정 포함) | (자동등록) 상품기획담당자 > 개발P/L, 상품기획팀장 → 연구소장/사업담당
 |  | B 이상 | 영업 요구조건서 등록 - 주관(관련부서) : 마케팅(상품기획) - 목적 : 개발 모델의 영업 요구 조건을 입수하여 등록한다. 상품기획 부서는 마케팅 부서에 각 런칭 국가별 영업요구 조건서(국가별 런칭 희망일정, 희망 판가, 예상 수익성, 예상 물량)를 요청하고, 마케팅담당자는 국가별 영업요구조건서를 등록한다. | 영업요구조건서 | 마케팅담당자 > 마케팅팀장
팀빌딩
영업요구조건서 등록
CP시작
개발등급
심의
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 38
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Concept Planning (상품기획) 단계 |  | B 이상 | 렌더링 구조 리뷰 - 주관(관련부서) : R&D(STC, 마케팅, 상품기획, 디자인, 모듈개발, DQA, 시작기술, 선행모듈러, 부품개발구매, 금형 개발) - 목적 : 렌더링 디자인에 대한 관련 부문 Risk 검토 및 대응 방안 수립 R&D 부서는 디자인 연구소로부터 Rendering 도면을 받아 신규형상/구조/재질/공법 등 관련 정보를 사전에 관련부서에 송부하고, 렌더링 구조 리뷰 회의를 소집한다. 관련부서는 사전 검토 자료를 작성하여 리뷰 회의에 참석한다. 디자인 부서에서는 사전 검토한 UI 가이드 리뷰 결과를 공유하고, 확정된 사항에 대해 UI 가이드 라인 1.0 및 GUI 가이드 라인 배포 일정을 공지한다. 그리고 공법 변화, 기능변경, 전사 가이드라인에 따른 Process 상 변화를 고려한다. 렌더링, 선행 컨셉은 관련부서에서 충분히 사전 검토 될 수 있도록 사전 공유하도록 한다. R&D 부서는 관련부서와 함께 부문별, Risk 및 대응 방안을 수립하여 그 결과를 연구소장/사업담당에게 보고한다. (부표. 11 단계별 CFT 활동 운영기준 참조) DQA는 북미/유럽 Lab에도 Review 결과를 송부 및 검토 의견을 입수하여 디자인 개선에 반영하고 그 결과는 Final DR에 첨부 한다. | 렌더링 구조 리뷰 회의록 | 개발담당자 > 개발P/L,디자인팀장 → 개발실장
 |  | B 이상 | 렌더링 품평회 - 주관(관련부서) : 상품기획 (R&D, 디자인, 모듈개발, DQA, 시작기술, 선행모듈러, 부품개발구매, 금형개발) - 목적 : 렌더링 디자인 최종 확정 디자인 부서는 Rendering 구조 Review 결과, 경쟁사 제품 비교 결과를 준비하고, 상품기획 부서는 Rendering 수용성 평가 등 향후 일정에 대해 사업부장에게 보고하고 의사 결정을 받는다. | 렌더링 품평회 회의록 | 상품기획담당자 > 상품기획팀장, 개발P/L, 디자인팀장 → 연구소장/사업담당 → 사업부장
렌더링 구조 리뷰
렌더링 품평회
CP시작
개발등급
심의
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 39
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Concept Planning (상품기획) 단계 |  | B 이상 | 개발유형/등급 심의회 (개발등급 심의회) - 주관(관련부서) : 상품기획(R&D, DQA, 시작기술, 선행모듈러, 제어, 부품개발구매, STC, 신뢰성팀장) - 목적 : 개발등급을 결정하고 수행해야 할 일을 협의하여 결정한다. 모든 개발 모델은 개발 등록 전에 개발 유형 및 등급 확정 심의회를 실시하여 개발의 변경점에 근거하여 개발 유형과 등급 및 수행해야 할 일을 협의하여 결정한다. 개발 등급에 따른 필수 Event와 Activity는 관련 부서와의 협의하에 조정하여 결정한다.(부표02 개발 유형 및 등급 심의회 운영 기준 참조) 개발등급 심의 시 New Platform 적용되는 제품, 4신 신규부품의 NMI(New Module Introduction)적용 계획수립 또는 진행을 확인한다. 개발등급 심의 시 기구/HW, SW 변경점을 종합적으로 검토하여 개발등급을 결정한다. | 개발등급 심의회 회의록 | 부표02 참조
 |  | B 이상 | PJT 등록 - 주관(관련부서) : 상품기획(R&D) - 목적 : 개발 Start를 위해 R&D PMS에 프로젝트를 등록한다. 상품기획 부서는 상품화 발의 및 Team Building 실시 이후 PJT를 등록한다. (개발 유형/등급 심의회 회의록 필수 첨부) - Property 입력 - 개발 일정 등록 - H/W, SW 멤버 및 공통계정 멤버 등록 (부족인원 Open) | 개발등급 심의회 회의록 | 부표02 참조
개발유형 / 등급 심의회
PJT 등록
CP시작
목업구조/
안전성리뷰
Not Activity
Not Activity
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 40
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Concept Planning (상품기획) 단계 |  | B 이상 | 신기술/선행개발 현황점검 - 주관(관련부서) : R&D(상품기획, 모듈개발, 3S. QE, 선행모듈러, DQA) - 목적 : 신기술 및 선행 개발 현황을 점검하고 이슈를 도출하여 개발 진행 Risk 해결 상품기획 부서는 고객경험Spec구체화를 위하여 UXP를 구현하기 위한 신기술/선행기술 모듈NPI 진행 현황을 점검하여 전체적인 제품개발일정, 세부 요구 Spec, CMR(Consumer Magazine Review) 목표 달성 방안, Target Award, 공인 인증 취득 계획 검토 및 세부 요구 Spec을 구체화하고, R&D 부서와 협의하여 검토한다. R&D 부서는 상품기획 부서로부터 상품화 검토 의뢰서를 입수하여, 제품 개발을 위한 Feasibility를 검토하고, 조정/합의된 내용을 기준으로 상품화 검토보고서를 작성하여 상품기획부서로 송부한다. 연구소 선행 연구 프로젝트를 이관 받아 개발을 진행하게 되는 경우, R&D 부서는 해당 프로젝트의 연구소 사업화 점검 회의에 전진 참여하여 선행 개발 기술 및 구조의 제품 실현 가능성, 양산성, 형합성 및 예상 재료비의 수용 가능 여부등이 포함된 검토 의견을 제시하여 선행 프로젝트 이관 전에 개선 반영되도록 하고 프로젝트 진행 상황을 F/up하여 제품 개발 이관 시점을 명확히 한다. 또한 선행 개발의 지연으로 CP 완료 전에 프로젝트 이관이 되지 않을 상황이 예상될 경우 이슈를 조기 도출하고 필요 시 의사 결정을 받도록 한다. | 신기술/선행개발 현황 점검 결과서 | 개발담당자 > 개발P/L, 상품기획팀장 → CX담당, 연구소장, 사업담당
 |  | B 이상 | LGE) 프로젝트 수익성 분석 - 주관(관련부서) : 상품기획(R&D,경영관리,부품개발구매) - 목적 : 개발 프로젝트 수익성 심의 결과를 등록 상품기획 부서는 상품화 확정 전 마케팅, 개발 PJT 리더, 경영관리 부서로 부터 수익성 관련 Data를 입수 받아 개발수익성 등록서를 작성한다. R&D 부서는 주요 스펙과 검토한 재료비를 사전에 부품개발구매팀으로 송부한다. 단, 법인 생산 모델을 창원에서 개발하는 경우 법인에서 검토한 재료비를 부품개발구매팀으로 송부한다. 부품개발구매 부서는 관련 부서의 실무자(상품기획, 구매, 개발팀) 중심으로 목표 재료비 Review Check List에 준하여 재료비를 산정하고 그 달성 계획을 수립한다. B급 이상 PJT는 H&A 경영관리담당 주관 심의를 진행하고, Ca급 PJT는 사업부 경영관리팀장 주관 심의를 진행한다. 심의 결과와 개발수익성 등록서를 관련 부서장 결재를 득하고(EP결재), 품평회 문서에 개체 삽입하여 등록한다. | (NPT 시스템) 목표재료비 리뷰 개발 수익성 등록서 (품평회 문서에 개체 삽입) | 개발담당자 > N/A
 |  | B 이상 | 디자인 구현 3F 목표 설정 - 주관(관련부서) : 3F담당자(CMF담당자, 디자인, R&D, 상품기획, 금형 개발, DQA) - 목적 : 3F 완성도 평가를 위한 디자인 구현 3F 목표 설정 3F 담당 부서는 CMF담당자, 디자인, 상품기획, 개발팀, 금형 개발, 개발품질보증 부서와 디자인 부서부터 설계, 양산까지 동일성을 확보하고, 개발 초기단계 외관사양을 명확히 하도록 하고, 3F 정량 설계기준을 설정하여 디자인 구현 3F 목표를 설정한다. R&D 부서는 3F 결과 및 대책을 수립하여 개발에 반영한다. | 디자인 구현 3F 목표 설정서 | 3F담당자 > 개발P/L, 3F파트장 (에어솔루션사업부는 PRI(생산기술원) Appliance CMF 파트장)
상품화
발의
신기술/선행개발 현황 점검
CP
Final DR
LGE) 프로젝트 수익성 분석
디자인 구현 3F 목표 설정
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 41
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Concept Planning (상품기획) 단계 |  | B 이상 | 목업 구조 / 안전성 리뷰 - 주관(관련부서) : R&D(모듈개발, 상품기획, 디자인, CAE담당자, 시작기술, 선행모듈러, LQC, 금형 개발, 3F담당자, 부품개발구매, DQA, PL담당자, 케어서비스기획 /서비스기획(렌탈케어링 개발)) - 목적 : 목업 구조에 대한 관련 부문 Risk 검토 및 개선 대책 수립 R&D 부서는 디자인 부서로부터 목업 제작용 도면을 받아 구조 구성도 Review를 하기 위한 설계 DMU(Digital 목업)를 준비하고, 목업설계검토서 초안을 관련부서에 송부하여 사전에 검토되도록 한다. R&D 부서는 상품기획, 디자인, CAE담당자, 시작기술, 선행모듈러, 금형 개발, 3F담당자, 부품개발구매, QA(DQA), 케어서비스기획/ 서비스기획(케어 솔루션 개발) 담당자를 참여시켜 Review 및 목업 디자인 개선에 반영 한다. PL 부서는 목업 구조, 신기능, 변경점에 대한 PL 안전성을 검토한다. DQA는 고객 Pain Point 관점에서 목업 구조를 검토하여 의견을 제시한다. DQA는 북미/유럽 Lab에도 Review 결과를 송부하여 검토 의견을 입수하여 디자인 개선에 반영하도록 요청한다. R&D 부서는 선행 모듈 및 4신(신기술/ 신공법/ 신소재/ 신기능) 등에 대한 FBD, P-Diagram, Interface Matrix를 작성하여 모듈간 고장 모드를 도출하고, 이를 바탕으로 FMEA 실시 및 신뢰성 검증 계획을 수립한다.(부표 16 참조) 케어서비스기획팀은 렌탈케어링 개발 시 케어서비스 컨셉을 검토한다. | 목업 설계 검토서 CP-Safety 검토서 FMEA 케어서비스 검토 결과서 (렌탈케어링 개발 시) | 개발담당자 > 개발P/L,디자인팀장 → 개발실장 PL담당자 > PL전문위원 개발담당자 > 개발팀장 케어서비스기획담당자 > 케어서비스기획팀장
 |  | B 이상 | 목업 품평회 - 주관(관련부서) : 디자인(R&D. 상품기획, 시작기술, 금형 개발, 3F담당자, 부품개발구매, DQA,선행모듈러) - 목적 : 최종 목업 구조 확정 디자인 부서는 전문가 및 관련 부서 참여하여 목업 구조 구성 Review 결과, 경쟁사 제품 비교 결과, 기본적인 동작성 등을 검토하여 최종 디자인을 확정한다. | 목업 품평회 회의록 | 디자인담당자 > 디자인팀장, 상품기획팀장 → 사업담당 → 사업부장
상품화
발의
목업구조/안전성리뷰
목업
수용성평가
목업 품평회
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 42
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Concept Planning (상품기획) 단계 |  | B 이상 | 목업 수용성 평가 - 주관(관련부서) : 상품기획(디자인 ,R&D, 케어서비스기획/ 서비스기획(렌탈케어링 개발)) - 목적 : 목업 결정된 Sample을 고객에게 직접 사용성, 수용성 문제점을 도출 개선 상품기획 부서는 목업 품평회에서 결정된 내용을 바탕으로 Sample을 제작하여 고객에게 직접 Test함으로써, 고객 사용성 , 고객 수용성(렌탈케어링 개발의 경우, 케어서비스 Check List 활용) 및 Design에 대한 문제점, 불편사항을 도출 개선한다. 목업(컨셉)고객평가는 개발 스펙(Concept, USP, Design 등) 확정을 위해 최종 컨셉(USP 포함), Spec, Design, Target retail price등을 제시하여 고객 Pain Point 개선관점에서 고객 수용성 평가를 실시한다 디자인 부서는 목업에 대해 관련부서와 함께 3F Check List를 활용하여 3F 평가를 실시한다. 고객수용성 평가 및 3F 평가 그 결과에 대해 CP 품평회 전에 보고한다. 상세 내용은 LG(59)-A-5518 H&A 고객참여 나선형 개발 업무 표준을 따른다. | 목업 수용성 평가 결과서 (3F 평가결과서/ 고객 평가 대책서) | 상품기획담당자 > 디자인팀장,상품기획팀장 → 개발품질담당 → 사업담당
 |  | B 이상 | CP Final DR - 주관(관련부서) : 상품기획(R&D,디자인, 마케팅,QA,시작기술, 선행모듈러, 부품개발구매,제조, 케어서비스기획/ 서비스기획(렌탈케어링 개발)) - 목적 : CP 단계 완료를 위한 사전 의사 결정회의 Final DR 시스템을 활용하여 사전 점검 및 이슈 내용 점검/완료하고, 최종적으로 관련 부문 임원 및 부서장들과 리뷰하여 CP 품평회 실시 가능 여부를 확정한다. Final DR 시스템 Red signal 항목 및 잔여 이슈 중 관련 부서 최상위자 합의 안될 경우 품평회 상정하여 의사결정 가능하다. | Final DR 회의록 | 부표 04 참조
 |  | B 이상 | CP 품평회 - 주관(관련부서) : 상품기획(R&D,DQA,부품개발구매,QE,디자인,마케팅,제어,BL) 케어서비스기획/ 서비스기획(렌탈케어링 개발)) - 목적 : CP 단계 완료를 위한 최종 의사 결정 및 상품화 확정 회의 상품기획팀은 Final DR 실시 후 Q,C,D 목표를 확정하여 상품화 승인서를 작성하여 CP 품평회시 사업부장에게 보고하여 상품화 승인서를 최종 확정한다. - 품질 목표 : M+3,6,9,12 FDR, 사내 공정 불량율 목표 - 수익성 목표 - 개발/출시 일정 - Test Marketing 및 Pre Marketing 실시 여부 확정(부표 23,24 참조) - (Base 모델이 존재하는 경우에) 고객 Pain Point 검토 및 PRM 반영 여부 확인 | 품평회 보고서, 품평회 회의록 | 부표 05 참조
목업품평회
목업 수용성 평가
DV
Start
CP Final DR
CP 품평회
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 43
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | Ca 이하 | PJT 등록 (CP 미 실시 PJT 등록) - 주관(관련부서) : R&D - 목적 : 개발 Start를 위해 개발등급을 결정하고 R&D PMS에 프로젝트 를 등록한다. R&D 부서는 개발유형/등급 심의회 후 결과에 기준하여 세부일정 수립 및 PJT 인원을 선정하고 관련 부서의 합의를 득한 후 R&D PMS에 PJT 등록한다. | 개발 등급 심의 결과 개발 방향 보고서 (생산지 이전 모델경우 생산지 이전계획 포함) | 부표02참조
 |  | B 이상 | 경쟁사 현상분석 - 주관(관련부서) : R&D(DQA,시작기술, 부품개발구매,상품기획,디자인) - 목적 : 경쟁사 제품 대비 자사 제품의 경쟁력 분석을 통해 개발 목표 구체화 R&D 부서는 관련부서와 함께 경쟁 제품을 비교 분석한다. (필요 시 워크샵 등을 실시할 수 있음) 상품기획 부서는 USP, Spec을 비교 분석한다. DQA는 경쟁제품과 성능 비교 시험 및 품질 분석을 한다. 선행모듈러/시작기술부서는 공수(ST, 부품수, 단순화율) 분석을 한다. 부품개발구매부서는 재질/공법/재료비 분석을 한다. 관련부서는 분석 결과에 Bench Marking Point/개발목표를 포함하고, R&D 부서는 상품기획, 디자인 등 관련부서와 협의하여 구조, 조립성 검토 및 관련부서의 분석결과를 종합하고 개발 스펙 및 개발 적용 Point를 결정한다. | 경쟁사분석보고서 (+경쟁사 3D Audit 포함) | 개발담당자 > 개발P/L
 |  | B 이상 (Ca, Cb 옵션) | CMR 경쟁력 분석/목표 설정 - 주관(관련부서) : R&D(DQA) - 목적 : 자사 제품의 대외 브랜드 제고를 위해 CMR 목표 설정 및 경쟁력 분석 R&D 부서는 타사 제품과의 경쟁력 분석을 통해 설정된 목표를 달성하기 위하여 CMR에 대해 주요 개선 항목을 선정하고 통계적 검정을 통해 개선하여 도면과 설계 기준서에 반영한다. | CMR 목표 및 달성 계획 | 개발담당자 > 개발P/L → DQA팀장
PJT 등록
(CP 미 진행 PJT: Not Activity )
개발 유형 및 등급 심의회
DV시작
경쟁사 현상분석
CMR경쟁력분석/목표 설정
투자비
심의
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 44
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | D 이상 | 개발 부품 Master 등록 - 주관(관련부서) : R&D(시작기술, 부품개발구매, DQA, SQA, SQE, 3S) - 목적 : 신규 개발/변경 부품 List를 작성하고 부품등급심의회를 통해 등급을 선정한다. R&D 부서는 구조 구성을 최종 부품 단위까지 전개하여 부품의 품질특성을 명확화하고 금형 투자비, 설계단가를 산출하여 설계예정표를 작성, 개발/변경 부품 List 를 작성 후 관련 부서에 송부하고 부품등급 심의 를 진행한다. 부품 등급 심의회시 부품개발등급 및 전수검사 대상 부품(b등급 이상 부품)을 1차 선정한다. 부품승인 관련 상세 업무기준은 LG(59)-B-3501 H&A 부품개발 심사 승인 업무 기준을 참조한다. | 개발부품 Master (부품등급심의회의록 포함) | 개발담당자 > 개발P/L
 |  | Ca 이상 | 모듈러 디자인 검토 - 주관(관련부서) : R&D(시작기술, 부품개발구매, DQA, SQA, SQE, 3S) - 목적 : 모듈러 개발의 3S 목표 수준 및 생산복잡도를 점검하여 설계 반영 R&D 부서는 설계기준서, 신규부품List등을 기반으로 점검항목 및 목표 수준에 따라 진행된 내용을 모듈러디자인 검토 결과서에 작성하고, CE/MD팀에서는 검토하여 승인한다. 선행모듈러/시작기술부서는 생산복잡도 검토(공수분석, 생산라인의 복잡성, 자동화율(설비투자 포함), 생산인원 분석 및 DfM 개선 항목 도출)시 “DfM 개선 항목 도출“을 반영하고 생산담당 주관 리뷰를 실시한다. 부품개발구매, 금형개발 부서는 리뷰에 참석하여 재질/공법/수율/금형구조 관점에서 검토 의견을 제시한다. | 모듈러 디자인 검토 결과서 생산복잡도검토 결과서 | 개발담당자 > 3S담당자 → MD리더 시작기술담당자 > 개발P/L,시작기술팀장
 |  | Ca, Cb, Cc (B이상 옵션) | 가상품질검증 기획 - 주관(관련부서) : R&D (DQA, 전문팀) - 목적 : 가상품질 검증 진행을 위한 기획 가상품질검증 대상 PJT의 경우 R&D 부서는 주요 변경점 List를 작성하고, 작성된 List를 근거로 개발품질보증담당자가 예상 인정시험 항목을 기획한다. 기획된 항목은 관련부서들과 협의하여 가상품질검증 계획을 수립한다. 가상품질 검증 방법(CAE검증, CAD검증, 설계기준서&가이드, 부품대용검증, 기타 시뮬레이션 기법)이 개발 중이거나 없는 경우 실물 검증 실시한다. | 가상품질검증 기획서 | 개발담당자 > DQA팀장, 개발팀장
개발 부품 Master 등록
모듈러 디자인 검토
DV시작
투자비
심의
가상 품질 검증 기획
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 45
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | B 이상 | FMEA - 주관(관련부서) : R&D(STC, FMEA,신뢰성,모듈개발, PL, 시작기술, 부품개발구매, DQA, SQE, SQA, 제어, QE) - 목적 : 신제품 개발 또는 변경점에 대해 잠재적인 고장을 도출하고 개선대책을 수립하여 문제를 사전에 방지하기 위해 관련부서와 리뷰 R&D 부서는 시장 사용환경 및 제품동작 조건을 반영한 신뢰성 시험 기획의 충실도 향상을 위해 FMEA 이전에 신규, 변경 부품에 대해 FBD, P-Diagram 작성하고 Master FMEA를 활용하여 Work Sheet를 작성하여 관련 부서와 FMEA를 실시한다. 이때 개발팀장(P/L)은 참석한다. FMEA는 LG(59)-A-5030 H&A FMEA 표준 프로세스 규칙 에 따라 실시한다. 시작기술 부서는 관련 부서와 공정FMEA 실시 후에 안전 공정 관리 List를 작성하여 첨부한다. 부품개발구매 부서는 협력사 공정 FMEA 실시 결과를 첨부한다 공정 변경이 발생되지 않는 경우 공정 FMEA를 생략할 수 있다. R&D 부서는 신규 및 변경점에 대해 필참부서 리뷰를 통한 Design FMEA를 실시한다. R&D 부서는 알고리즘 FMEA 실시 또는 알고리즘 심의회를 실시한다. R&D 부서는 신뢰성/안전 핵심부품 리스트를 제품군별로 주기적으로 업데이트하여 관리하고, 부품 개발업무 표준에 따라 신규 부품 개발시 신뢰성/안전 핵심부품 해당 여부를 필수 확인하여 FMEA 실시 시 기존 품질 Risk 및 Side Effect에 대한 대책을 검토 반영한다. s-APQP 대상 부품이 있는 경우, SQE가 참여한다. | DFMEA 협력사 PFMEA 사내 PFMEA 알고리즘 FMEA / 알고리즘 심의회 결과 | 개발담당자 > FMEA Facilitator → 개발팀장 부품개발구매담당자 > FMEA Facilitator → 부품개발구매팀장 시작기술담당자 > FMEA Facilitator → 시작기술팀장 개발담당자 > FMEA Facilitator → 개발팀장
 |  | Ca, Cb (Cc 옵션) | FMEA - 주관(관련부서) : R&D(STC, FMEA,신뢰성,모듈개발, PL, 시작기술, 부품개발구매, DQA, SQE, SQA, 제어, QE) - 목적 : 신제품 개발 또는 변경점에 대해 잠재적인 고장을 도출하고 개선대책을 수립하여 문제를 사전에 방지하기 위해 관련부서와 리뷰하고 설계 Spec 확정이후 변경점 발생시 FMEA 업데이트를 통해 고장 모드 점검 및 예방 설계/검증하는 활동 R&D 부서는 시장 사용환경 및 제품동작 조건을 반영한 신뢰성 시험 기획의 충실도 향상을 위해 FMEA 이전에 신규, 변경 부품에 대해 FBD, P-Diagram을 작성하고 Master FMEA를 활용하여 Work Sheet를 작성하여 관련 부서와 FMEA를 실시한다. 이때 개발팀장(P/L)은 참석한다. FMEA는 LG(59)-A-5030 H&A FMEA 표준 프로세스 규칙 에 따라 실시한다. 시작 기술 부서는 관련 부서와 공정FMEA 실시 후에 안전 공정 관리 List를 작성하여 첨부한다. 부품개발구매부서는 협력사 공정 FMEA 실시 결과를 첨부한다 공정 변경이 발생되지 않는 경우 공정 FMEA를 생략할 수 있다. R&D 부서는 신규 및 변경점에 대해 필참부서 리뷰를 통한 Design FMEA를 실시한다. R&D 부서는 알고리즘 FMEA 실시 또는 알고리즘 심의회를 실시한다. R&D 부서는 신뢰성/안전 핵심부품 리스트를 제품군별로 주기적으로 업데이트하여 관리하고, 부품 개발업무 표준에 따라 신규 부품 개발시 신뢰성/안전 핵심부품 해당 여부를 필수 확인하여 FMEA 실시 시 기존 품질 Risk 및 Side Effect에 대한 대책을 검토 반영한다. s-APQP 대상 부품이 있는 경우, SQE가 참여한다. | DFMEA 협력사 PFMEA (Ca) 사내 PFMEA (Ca) 알고리즘 FMEA / 알고리즘 심의회 결과 | 개발담당자 > FMEA Facilitator → 개발팀장 부품개발구매담당자 > FMEA Facilitator → 부품개발구매팀장 시작기술담당자 > FMEA Facilitator → 시작기술팀장 개발담당자 > FMEA Facilitator → 개발팀장
FMEA
DV시작
투자비
심의
DV
Fianl DR
FMEA(Ca,Cb,Cc Only)
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 46
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | Cb 이상, Csw (Cc 옵션) | 제어 요구 조건서 송부 - 주관(관련부서) : R&D(제어) - 목적 : 개발 제품의 제어 요구조건을 명확화하고 제어 개발팀과 협업을 통해 요구조건 확정 R&D 부서는 고객 Needs, 제품사용환경, 경쟁사 성능 비교 분석, CMR/CPQ/Target Award, 시장 품질 분석을 통하여 도출된 개발 방향을 토대로 제어 요구 조건서를 작성하고 관련부서와 검토, 심의하여 요구조건을 확정한다. UP가전의 경우 R&D 부서는 SW Feature 확정 참여하고, 제어요구조건서는 고객사용성 UX품평회 를 통해 확정된 UX시나리오 구현 내용을 포함한다. (LG(59)-A-5531 H&A 제어개발 업무기준 참조) | 제어 설계 요구 조건서 | 개발담당자 > 개발P/L → 제어개발팀장
 |  | Ca 이상 | PL 안전성 리뷰 - 주관(관련부서) : PL담당자(R&D) - 목적 : PL 안전 이슈 방지 설계 반영 여부를 사전 검토 및 개선 R&D 부서는 오사용 분석 결과 포함하여 안전설계기준조사 결과 대책을 수립한다. PL 부서는 안전 설계 기준조사, 위험분석, 설계 기준서의 안전성 항목의 Safety 관련된 분석, 조사 내용 및 관련 문서를 점검하고 제품의 안전성 평가를 실시하고 이슈 및 개선 대책이 도면에 반영되어 금형 발주가 되도록 한다. PL담당자의 점검 결과에 대해 PL부서에서 최종 확인 한다. | Safety 검토서 안전설계기준조사서 (오사용 분석 결과 포함) (B 이상) | PL담당자 > PL전문위원(B이상) or PL팀장(Ca이하) 개발담당자 > N/A
투자비
심의
PL 안전성 리뷰
DV시작
제어요구조건서 송부
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 47
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | B 이상 | 시장 품질 목표 설정 - 주관(관련부서) : R&D( DQA, QE, 신뢰성, 시작기술, 부품개발구매 ,제조, LQC) - 목적 : 시장 품질 개선 목표를 설정하고 개선 대책의 적합성을 검토 신모델 품질 목표 설정을 위한 Base 모델 선정 및 목표 설정 기준은 부표 03을 참조한다. R&D 부서 주관으로 DQA팀장, QE팀장, 개발 P/L 및 관련 부서 참석 하에 시장 불량 목표 달성을 위한 개선 대책(신기능 불량(예측) 및 불량 항목별 개선 검증 결과를 통해 적합성을 리뷰하여 목표를 확정한다. 공정 품질 목표 설정 - 주관(관련부서) : 시작기술 ( R&D , QE, 신뢰성, OQA, 부품개발구매,제조, LQC) - 목적 : 공정 품질 개선 목표를 설정하고 개선 대책의 적합성을 검토 시작기술 부서 주관으로 Review를 진행하고 LQC에서 산출된 공정 불량 Data에 근거하여 R&D 부서는 개선 목표 및 개선 대책을 수립하도록 한다. 제조, LQC, OQA, 부품개발구매, 개발P/L 및 관련 부서 참석하여 공정불량 목표 달성을 위한 개선 대책 리뷰하여 목표를 확정한다. 시작기술 부서는 개선 대책이 제품에 적용 및 공정 불량 개선 여부를 PV까지 F/Up한다 | 시장 품질 목표 설정서 공정 품질 목표 설정서 | 개발담당자 > 개발P/L,DQA팀장,QE팀장 시작기술담당자 > 시작기술팀장
 |  | Ca (Cb, Cc 옵션) | 시장 품질 개선 리뷰(Ca,Cb,Cc Only) - 주관(관련부서) : R&D( DQA, QE, 신뢰성, 시작기술, 부품개발구매 ,제조, LQC,시장품질관리) - 목적 : 시장 품질 개선 목표를 설정하고 개선 대책의 적합성을 리뷰하여 목표 달성 여부를 예측 R&D 부서 주관으로 DQA팀장, QE팀장, 개발 P/L 및 관련 부서 참석 하에 시장 불량 목표 달성을 위한 개선 대책(신기능 불량(예측) 및 불량 항목별 개선 검증 결과를 통해 적합성을 리뷰하여 목표 달성여부를 예측한다. 신모델 품질 목표 설정을 위한 Base 모델 선정 및 목표 설정 기준은 부표 03을 참조한다. Ca급 모델의 개선율 목표는 사업부 연간 FFR개선 목표에 준하여 사업부 자율 설정하고, 변경점과 인터페이스 있는 항목으로 개선대책을 수립하여 진행한다. 공정 품질 개선 리뷰 - 주관(관련부서) : 시작기술 ( R&D , QE, 신뢰성, OQA, 부품개발구매,제조, LQC) - 목적 : 공정 품질 개선 목표를 설정하고 개선 대책의 적합성을 리뷰하여 목표 달성 여부를 예측 시작기술팀 주관으로 제조, LQC, 부품개발구매, 개발P/L 및 관련 부서 참석하여 공정불량 목표 달성을 위한 개선 대책 및 불량 항목별 개선 검증 결과를 통해 적합성을 리뷰하여 목표 달성여부를 예측한다. 시작기술부서는 개선 대책의 제품 적용 및 공정 불량 개선 여부를 PV까지 F/Up한다. | 시장품질 목표 달성 리뷰결과 공정품질 목표 달성 리뷰결과 | 개발담당자 > 개발P/L,QE팀장, DQA팀장 시작기술담당자 > 시작기술팀장
시장/공정 품질
목표 설정
투자비
심의
DV시작
시장/공정품질개선리뷰
(Ca,Cb,Cc Only)
DV
Final DR
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 48
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | B 이상 | 친환경 검토 - 주관(관련부서) : 친환경담당자(R&D) - 목적 : 개발 제품의 친환경 규제 물질 사용 여부를 점검하여 규제 Risk 예방 R&D 부서는 친환경 체크리스트에 준해 개발 부품의 규제 물질 사용 여부를 상세히 점검하여 친환경담당자에게 검토 요청을 한다. 친환경담당자는 R&D 부서에서 점검한 친환경 체크리스트 결과에 대해 점검을 하고 완료처리를 한다. | 친환경 체크리스트 | 개발담당자 > 친환경담당자
 |  | Ca,Cb, Cc | 친환경 검토 결과(Ca,Cb,Cc Only) - 주관(관련부서) : 친환경담당자(R&D) - 목적 : 개발 제품의 친환경 규제 물질 사용 여부를 점검하여 규제 Risk 예방 R&D 부서는 친환경 체크리스트에 준해 개발 부품의 규제 물질 사용 여부를 상세히 점검하여 친환경담당자에게 검토 요청을 한다. 친환경담당자는 R&D 부서에서 점검한 친환경 체크리스트 결과에 대해 최종 점검을 하고 완료처리를 한다. | 친환경 체크리스트 | 개발담당자 > 친환경담담자
 |  | D급 이상 | 특허/상표권 점검 - 주관(관련부서) : 특허팀/마케팅(R&D, 상품기획) - 목적 : 개발 제품의 출시 국가별 특허와 표시 상표권 이슈가 없는지 점검 특허 부서는 개발제품 관련 타사 특허를 파악하고, 회피 설계방향, 신기술의 특허 출원 계획 등을 수립한다. 상품기획 부서(C급이하는 마케팅)는 상표권 이슈가 없도록 개발 제품의 판매 국가별 상표권의 사용 가능 여부를 특허팀 통해 사전 검증 받아야 한다. | 특허 검토 결과서 (Ca 이상) 상표권 Checklist | 특허담당자 > N/A B 이상 : 상품기획담당자 > N/A C급 이하 : 마케팅담당자> N/A
친환경 검토
투자비
심의
특허/상표권 점검
DV시작
DV
Fianl DR
친환경 검토 결과
(Ca,Cb,Cc Only)
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 49
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | Ca 이상 | 서비스성 및 공용화 검토 - 주관(관련부서) : R&D(모듈 개발, 3S, 고객가치혁신부문 품질관리팀, 시장 품질 관리팀, 선행모듈러, 케어서비스기획(렌탈케어링 개발)) - 목적 : 제품 서비스 및 케어 서비스를 용이하게 개발하기 위해 관련 부문과 검토 R&D 부서는 SVC성(렌탈케어링 개발의 경우 케어서비스성 추가), 설치성, 조립성, 서비스 수리시간 등을 검토하여 개선 안이 설계에 반영 되도록 하며, 관련부서와 양산 및 서비스 부품의 공용화 적용 결과, 서비스 수리시간 개선 검토 결과 및 목표 달성 여부를 검토하고 미달 이슈에 대해 개선 방안을 협의하여 진행한다. 시장 품질 관리 부서는 서비스성(신규 수리코드, 고장코드 추가 여부) 검토시에는 한국기술개선부서/서비스명장(국내시장 B급 이상)을 초빙하고, 설치성 검토시에는 설치 명장을 초빙하여 R&D부서와 서비스성, 설치성 이슈를 사전에 노출하여 개발에 반영이 되도록 한다. 렌탈케어링 개발의 경우 케어서비스기획 부서는 케어서비스 매니저 (팀장급 이상)를 초빙하여 케어서비스성 이슈를 사전에 노출하여 개발에 반영이 되도록 한다. | 설치,서비스성 점검결과 서비스 수리시간 개선 검토결과서 (한국향,B급이상) 케어서비스성 C/List (렌탈케어링 개발, B급↑) 케어서비스 매니저 검증 결과 및 대책 (렌탈케어링 개발시) | 개발담당자 > 개발P/L, 시장품질관리팀장 개발담당자 > 개발P/L,한국기술개선팀담당자,시장품질관리팀장,고객지원팀장 개발담당자 > 개발P/L, 케어서비스기획팀장 케어서비스기획담당자 > N/A
 |  | B 이상 (Ca 옵션) | 디자인 의장 시방서 - 주관(관련부서) : 디자인(R&D) - 목적 : 디자인 개발을 위한 디자인 의장 시방서 확정 디자인 부서는 목업 품평회 완료 이후 디자인 의장 시방서를 개발팀과 협의/확정 결재 등록한다. | 디자인 의장시방서 | 디자인담당자 > 디자인팀장
 |  | Ca 이상 | 글로벌 동시 런칭 계획 확정 - 주관(관련부서) : 마케팅(R&D, 상품기획) - 목적 : 글로벌 동시 런칭 모델의 국가별 런칭 계획 수립, 확정 마케팅 부서는 글로벌 동시 런칭 모델의 경우, 개발 PJT PM과 정격 개발담당자, 상품기획과 협의 확정된 글로벌 영업 요구조건서에 준하여 국가별 동시 런칭 계획을 수립하여 상품기획, 사업부BL과 리뷰하여 확정한다. | 글로벌 동시 런칭계획서 | 마케팅담당자 > 개발P/L,마케팅팀장 → BL or PMO
서비스성 및 공용화 검토
투자비
심의
디자인 의장 시방서
글로벌 동시 론칭 계획 확정
DV시작
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 50
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | Ca 이상, (Cb 옵션) | 구조 구성 리뷰 - 주관(관련부서) : R&D(모듈개발, 상품기획, 디자인, CAE담당자, 시작기술, 금형 개발, 3F담당자, 부품개발구매, DQA, SQE, SQA, 제조, STC, 신뢰성) - 목적 : 제품 개발을 위한 구조 설계 내용의 적합성을 관련 부서와 리뷰 R&D 부서는 목업 품평회 결과를 바탕으로 강도, 사출성, 동작성, 구조외관 등이 검토 가능한 PT(Proto Type 또는 Engineering Sample)를 제작하여 관련 부서와 구조 구성 DR을 실시한다. R&D 부서는 구조구성 심의 자료를 관련부서에 배포하여 사전에 검토되도록 한다. 구조구성 심의 자료에는 공차 설계 계획 포함하고, CAE해석 계획/결과 및 CTQ Scorecard는 별도 문서로 작성한다. CTQ는 에너지,USP, 주요성능시험, CMR에서 선정된 주요개선 항목에 대해 상관성 있는 평가 항목를 정하고, 예비 CTQ심의를 통해 성능 및 부품CTQ를 선정하여 Scorecard를 작성한다. 관련부서는 해당 부분을 사전에 검토하여 구조구성 심의에 참여한다. s-APQP 대상 부품이 있는 경우, SQE가 참여한다 (B급 이상) 디자인 부서는 목업과 개발품이 달라지는 일이 발생하지 않도록 개발 취지를 명확하게 관련 부서에 전달하고, 변경 발생시 New 목업 또는 PT품을 재 제작하여 사전 검토 후 사업부장(담당)의 의사결정을 받는다. R&D 부서는 Design Review에서 노출된 설계 Risk 및 서비스 용이성 사례 문제점에 대해 개선 대책을 수립한다. R&D 부서는 누수항목 체크리스트 점검(B급이상)하여 문제점에 대해 개선 대책을 수립한다. R&D 부서는 상품 발의서 및 개발 Concept상을 구현하기 위한 기술 및 시스템, USP등에 대해 위생 관련 Risk로 인한 사회적 이슈 및 규제의 문제가 발생 가능성이 없는지 점검하며, 위생 관련 예상되는 사회적 risk가 있는 경우 적용 내용은 최소 2개소 이상의 3rd Party 평가를 위한 공인 인증 기관 검증 취득 계획을 수립하고 그 결과를 Final DR 및 품평회시 보고하도록 한다. (ex. 항균 성능, 스팀 살균, 살균을 위한 UV LED추가 등) 3rd Party의 경우 출시 국가의 공인기관에서 인증 받는것을 기본으로 한다. 출시 국가에서 인증이 불가한 상황의 경우 국제 공인 기관에서 인증 가능하다. CAE 부서는 CAE 계획 수립 내용에 대한 해석 결과 적합성에 대해 관련 부서와 리뷰하고 그 결과를 승인 받는다. 신규 부품은 설계 마진이 확보될 수 있도록 산포를 고려하여 해석 계획을 수립 및 실시한다. | 구조 구성도 보고서 /회의록 CTQ Scorecard 서비스 용이성 사례 적용 결과(B급 이상) 누수 항목 체크리스트 (B급 이상) 위생 Risk 점검 체크리스트 CAE 해석 결과서 (B급 이상) 디자인 원안점검 결과 (B급 이상) | 개발담당자 > 개발팀장 개발담당자 > 개발P/L 개발담당자 > 개발P/L 개발담당자 > PL담당자 → STC, 누수 총괄 전문가 개발담당자 > 개발P/L, DQA담당자 → 개발팀장 CAE담당자 > 개발P/L, DQA팀장, CAE팀장 → STC 디자인담당자 > N/A
구조 구성 리뷰
투자비
심의
DV시작
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 51
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | Ca 이상 | 설계기준서 확정 - 주관(관련부서) : R&D(STC, 신뢰성, 모듈개발, PL, 시작기술, 부품개발구매, DQA, SQA, 제어, QE) - 목적 : 설계 기준 심의회를 통해 제품 개발을 위한 설계 기준을 최종 확정 R&D 부서는 상품화 승인서 근간으로 보다 세부적인 정보와 자료를 통해 구체적인 목표 Q,C,D 의 설정 및 달성 방안을 수립하고 제품 설계 및 생산 설계를 위한 설계기준서를 작성한다. 설계 기준서는 제품개요, 제품 상세 Spec., 신규 개발부품 List, 부품 표준화/공용화 검토, CMR 목표 달성 방안 검증, 구조 구성도, 개발일정, 시장/공정 품질 목표 및 달성방안, 규격/법규 설계 마진 확보, 안전설계 기준서, 친환경 설계 체크리스트, CTQ Scorecard 등을 점검하여 반영한다. R&D 부서는 작성된 설계 기준서를 관련부서에 사전 검토 요청하고 개발 관련 부서들과 설계기준심의회를 통하여 요청 사항을 반영하여 설계기준을 확정한다. | 제품 설계기준서 | 개발담당자 > 개발팀장 → 개발실장
 |  | Ca 이상 (Cb ,Cc 옵션) | 도면 심의 / 확정 - 주관(관련부서) : R&D(STC, 신뢰성, 모듈개발, 시작기술, 부품개발구매, 금형 개발, DQA, SQE, SQA, 협력사) - 목적 : 신규 부품 개발을 위한 도면을 심의하고 확정하여 부품/금형 개발 진행 R&D 부서는 CTQ 반영하여 작성된 도면을 관련 부서 및 협력사(금형처, 양산처)와 최종 심의하여 확정한다. s-APQP 대상 부품이 있는 경우, SQE가 참여한다.(B급 이상) 도면 확정이 완료 되면, R&D 부서와 관련 부서는 금형 및 부품 개발을 위한 금형 투자비 심의 및 품의를 받아 예산을 확보 후 DR을 통해 확정된 도면을 바탕으로 GPDM Part Development를 통해 금형/부품개발 의뢰를 한다. R&D 부서는 부품개발구매와 합의된 설계 예상단가를 입력하고, Cost Table, 부품 검사 설계서 초안, 부품 구성 전개도 초안을 첨부하여 금형/부품개발 의뢰를 한다. 부품개발 금형 개발 부서는 승인 도면을 기준으로 양산처를 통해 금형을 개발한다. 개발팀, 금형처, 양산처와 함께 금형도면 합의를 실시하고, 도면 시방이 발생할 경우 시방변경 승인 완료된 도면으로 부품/금형 개발을 진행한다. 부품개발구매 개발 부서는 부품 개발 등급에 따라 협력회사가 준비해야 할 부품 승인 자료를 안내하고, 협력회사 부품 개발이 진행될 수 있도록 업무를 수행한다. | 도면 심의회 회의록 | 개발담당자 > 개발팀장
설계기준서 확정
금형품
제작
도면심의/확정
DV시작
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 52
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | B 이상 (Ca 옵션) | LGE) DV DGMS C/List 승인 - 주관(관련부서) : R&D(DQA) - 목적 : 시장, 공정, 개발단계에서 발생한 문제에 대해 미연, 재발방지 목적으로 등록된 설계 C/List를 활용하여 개발, 공정, 시장의 품질 문제점에 대하여 미리 점검 R&D 부서는 신규, 변경 시스템의 분석 결과, 개발, 공정, 시장의 품질 문제점 등의 검토 결과를 미연 및 재발 방지를 위해 구축된 DGMS (Design Guidance Management System)의 설계 Check List를 활용하여 개발 단계별로 해당 사항의 반영 여부를 점검한다. | Mapping Check List | 시스템 (부표15 참조)
 |  | Ca 이상 (Cb 옵션) | 목표 재료비 리뷰 - 주관(관련부서) : 부품개발구매팀(R&D) - 목적 : 개발 제품의 목표 재료비를 산정하고 달성 계획을 수립하여 달성 여부를 점검 부품개발구매가 주관하여 관련 부서의 실무자(구매, 개발 PJT 리더) 중심으로 Check List에 준하여 목표 재료비 달성여부 점검하고 F/UP한다. | 재료비 분석 보고서, VI 계획 실행 점검 | 부품개발구매담당자 > 개발P/L, 부품개발구매팀장
 |  | Cb 이하 ,Csw (Ca이상옵션) | LGE)제품Spec입력 (PV 미실시 PJT) - 주관(관련부서) : R&D - 목적 : 제품 최종 Spec 입력 R&D 부서는 확정 Spec 입력 이후 변경이 발생시 변경된 Spec을 Update 한다. |  | 
 |  | Ca 이상 | LGE) 규격/규제 검토 의뢰/계획(DV) - 주관(관련부서) : 규격팀(R&D) - 목적 : 신모델 출시 대상 국가의 규격을 점검하고 취득 계획 수립 R&D 부서는 출하 예상국가를 GRIP 에 등록한다. 규격담당자는 대상 국가 규격 및 취득 일정, 규격점검 결과를 GRIP에 등록 및 결재하고, 제품 규격 승인 진행현황을 확인한다. | (GRIP System) | 
 |  | Cb 이하 | LGE) 규격/규제 검토의뢰 및 승인결과 - 주관(관련부서) : 규격팀(R&D, DQA) - 목적 : 출시 국가의 규격 승인서 입수 및 등록 규격담당자는 제품 규격 승인 진행현황을 확인하고 승인 결과를 규격 기관으로부터 입수하여 관련 부서에 배포한다. 입수된 승인결과는 GRIP 시스템에 등록 및 결재 후 완료처리 한다. | (GRIP System) | 
LGE) DV DGMS C/List 승인
DV
Fianl DR
DV시작
DGMS
목표 재료비 리뷰
LGE) 제품Spec입력 (PV미실시 PJT)
LGE) 규격/규제 검토의뢰
및 승인결과
LGE) 규격/규제 검토 의뢰/계획(DV)
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 53
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | Ca 이상 | 투자비 심의 - 주관(관련부서) : R&D(시작기술, 부품개발구매, 금형 개발) - 목적 : 개발모델의 투자비를 산출하여 승인권자의 결재를 득한다. 생산기술팀은 신규 설비 및 자작 금형, 금형 개발 부서는 신규 금형, 부품개발구매팀은 협력회사 신규 설비 등을 투자 효율성 감안 분석/파악하여 개발팀에 송부하고, R&D 부서는 글로벌 런칭 감안된 예상 투자비를 산출하여 투자심의 후 결재를 득한다. | 투자비 심의 보고서 (별도 품의서 에 의하여 일반 결재로 승인 받을시 R&D PMS 중복 결재 불요) | 개발담당자 > N/A
 |  | D 이상 | BOM 심의 확정 - 주관(관련부서) : R&D(부품개발구매, BOM팀) 설계담당자는 DV 제작을 위한 BOM 초안을 작성하여, Ca급 이상은 부품개발구매담당자와 BOM에 대해 심의 하여 결과를 등록한다. 심의한 BOM은 GPDM시스템에 등록한다. 장납기 자재에 대해서는 반드시 BOM 확인하여 자재 발주에 문제가 없도록 한다. 서비스 SBOM에 R Code, Z Code(소모품) 구분하여 구성되었는지 확인한다. 법인에서 개발하는 한국향 Buyer Model명을 BOM등록이 필요한 경우는 한국개발담당자가 GPDM시스템에 등록한다. | BOM 심의 결과서 장납기 부품 발주 검토 결과(Ca 이상) | 개발담당자 > 개발P/L 개발담당자 > 개발P/L, 부품개발구매담당자
 |  | Cc 이상 | 표시/광고 사전점검(1차) - 주관(관련부서) : 국내 - 마케팅(개발팀, 상기, 규격, DQA, 법무, 특허) 해외 - 영업 or 마케팅 커뮤니케이션(개발팀, 상기, 규격, DQA, 법무, 특허) 출시 시장에서 스펙 및 해당 USP가 처음으로 광고에 사용되는 모델의 경우 진행한다. 단, 출시 시장에서 스펙 및 해당 USP가 처음 광고에 사용되는 모델이 아니더라도, 상표권 유효기간 만료 등의 사유로 상표권 점검 결과 변경부 발생 시 표시광고 점검 이행한다. 상기 모든 항목에 대해 해당하지 않을 시, 해당하지 않음을 명확히 표기하여 마케팅부서장 전결처리한다. (단, 상표권 점검은 전모델 점검 이행) 상품기획부서는 표시/광고 체크리스트에 준해 유관부서 검토 및 법무 적법성 검토 결과를 반영한 표시/광고 콘텐츠(USP/이미지/관련표현 문구 등)을 작성한다. R&D 부서(해당부서)는 제품 표시/광고에 사용될 수 있는 모든 컨텐츠와 이와 관련된 최종 시험 결과를 마케팅 부서에 전달한다. 마케팅 부서는 위에 기술된 자료를 토대로 표시/광고(보도자료) Check 항목 기준으로 표시/광고안(보도자료)제작 하고, 상품기획, R&D/규격 및 품질 부서 는 표시/광고안(보도자료)에 대한 실증 수치 일치 여부를 점검한다. 마케팅 부서는 법무 부서에 표시/광고안 (보도자료)에 대해 표시 광고법 및 여타 법규에 저촉될 우려가 있는지 검토 요청하고, 특허 부서에는 상표권 Risk 검토 요청하여 보완 및 확정한 후 품평회 시 보고한다. * 출시 시장에서 스펙 및 해당 USP가 처음으로 광고에 사용되는 모델의 경우 진행함. 단, 출시 시장에서 스펙 및 해당 USP가 처음 광고에 사용되는 모델이 아니더라도, 상표권 유효기간 만료 등의 사유로 상표권 점검 결과 변경부 발생 시 표시광고 점검 이행할 것 상기 모든 항목에 대해 해당하지 않을 시, 해당하지 않음을 명확히 표기하여 마케팅부서장 전결처리함. | (법무 시스템) | 상품기획담당자 > 상품기획팀장, 준법경영팀장, DQA팀장, R&D팀장(or SE팀장), 마케팅팀장
투자비 심의
설계
완료리뷰
구조구성리뷰
BOM 심의 확정
표시/광고 사전점검(1차)
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 54
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | Cc 이상, Csw | 제품 인정 시험 기획 - 주관(관련부서) : DQA(R&D) - 목적 : 개발 모델 평가를 하기 위한 제품 인정 시험 기획 DQA는 FMEA와 설계 기준서를 근거로 제품 인정시험 시험을 기획검토하고 추가 사항 및 시험 시료수, 시험 일정 등을 R&D 부서와 협의하여 시험계획을 수립한다. 표시/광고를 위해 공신력 있는 시험/평가 기관, 시험조건/방법이 타당한지, 관련 법규/규제를 반영한 조건 방법인지 여부등 시험검증 기획에 반영하고, 고객 Pain Point 개선 여부 확인도 시험 기획에 반영한다. 시험 계획 시에는 FUT, CMR, Compliance Issue 항목은 3rd Party 검증 기획(제품별 주요 시장) 및 B급 이상의 개발은 본사 고객품질연구소 신제품 심사계획을 확인하여 시험 계획에 반영하며, 반드시 통계적 처리가 가능해야 하며 성능, Regulation, Compliance Issue에 해당되는 내용은 적어도 Z값이 3.0이상의 시료가 제작 되도록 R&D 부서와 협의 한다. FUT 기획 시 R&D 부서/ 고객품질연구소와 협의하여, 일정, 샘플 수량, 평가인원, 평가 Event등을 수립한다. 또한 글로벌 동시 런칭의 경우는, 글로벌 동시 런칭을 감안하여 Main개발 모델 시험기획과 동시에 Platform 하위전개 모델까지 R&D 부서와 협의하여 시험 계획을 한다. | 제품 인정시험 기획서 (인정, FUT, 동시런칭 모델 (정격개발) 인정시험, 표시광고 인증 시험계획) | DQA담당자 > 개발P/L, DQA팀장
 |  | Cc 이상 | 부품 인정 시험 기획 - 주관(관련부서) : SQA(R&D,부품개발구매) - 목적 : 개발 모델 평가를 하기 위한 부품 인정 시험 기획 R&D 부서는 FMEA와 부품 설계 기준서를 근거로 부품 인정 시험을 1차 기획하여 SQA로 송부한다. SQA는 부품승인 요건인 공장/공정심사, 협력회사 공정 불량율 및 수율 목표설정 확인, 신기능/신기술/신공법/신재료의 시험항목 및 시험방법, 신뢰성/ 안전/ 친환경 대상부품을 명확히 하고, 검사 표준 외에 산포 검증이 가능하도록 R&D와 협의하여 부품인정시험 기획을 한다. - 기구/회로부품 등의 CTQ 및 목표 Z값에 대해 도면에 관리 Point 명시여부를 확인하고 인정시험 평가 시 반영한다. - 핵심부품(신뢰성, 안전, 반도체, Bare PCB) 은 핵심부품 인증제 업무 기준 [LG(10)-A-9035]을 따른다. - 단, 부품 인정시험 기획 시 타 본부/ 사업부에서 양산 적용 중인 부품을 적용 할 경우, R&D/ 부품품질보증/ 제품품질보증 부서 간 합의 하에 사용 조건(Application,환경 등) 검토 후 별도 단품 인정 시험 진행 여부를 판단하고, 시험 항목 조정 (추가,축소,삭제)시 근거를 남겨야 한다. | 부품 인정시험 기획서 | SQA담당자 > 개발P/L,SQA팀장
제품 인정 시험 기획
설계완료
리뷰
투자비심의
부품 인정 시험 기획
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 55
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | Ca 이상 | 신뢰성 시험 기획 (제품) - 주관(관련부서) : DQA(R&D) - 목적 : 제품 신뢰성 시험 진행을 위한 기획 DQA는 신뢰성 담당부서와 협의하여 제품 신뢰성시험 기획을 수립한다. 제품 신뢰성시험 기획 시는 설치/사용환경 조사서 , 제품의 고객 사용 분석, FBD, P-Diagram 등을 기반으로 통계적 프로세스에 의하여 신뢰수준, 시험시간, 시료수가 결정되어 반영되도록 기획하고 신뢰성 담당부서와 시험 기획의 적합성에 대해 리뷰하여 확정한다. 개발등급에 따라 본사 신뢰성부서와 리뷰할 수도 있다. (부표21 신뢰성 검증 프로세스 개요 참조) (부표22 신뢰성 심사 전사 운영 Guide 참조) 신뢰성 시험 기획 (부품) - 주관(관련부서) : SQA (R&D,부품개발구매) - 목적 : 부품 신뢰성 시험 진행을 위한 기획 SQA는 신뢰성 대상부품 선정 및 부품의 신뢰성 품질 목표를 설정하고 이를 검증을 위해 R&D, 구매 , 신뢰성 담당 부서와 협의 하여 부품 신뢰성 시험 기획을 수립한다. 경시변화에 의한 신뢰성 이슈가 우려되는 부품은 별도 시험기획을 하고 신뢰성 전문 부서에 검증 확인한다. - 목표 동작 시간 - 적용 신뢰 수준 - 고장분포 / 형상모수 에 대한 통계적 분석을 통하여 시험시간, 시료수를 확정하고 신뢰성 시험을 진행한다. (부표21 신뢰성 검증 프로세스 개요 참조) (부표22 신뢰성 심사 전사 운영 Guide 참조) | 제품 신뢰성 시험기획서 부품 신뢰성 시험기획서 | DQA담당자 > DQA팀장,신뢰성팀장(사업부,H&A)H&A품질위원(B급이상),본사신뢰성개선팀장(B급이상) SQA담당자 > SQA팀장,신뢰성팀장(사업부,H&A)H&A품질위원(B급이상),본사신뢰성개선팀장(B급이상)
신뢰성 시험 기획
설계완료
리뷰
투자비심의
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 56
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | B 이상 | 금형품 제작 - 주관(관련부서) : R&D(시작기술, 제조, 부품개발구매) - 목적 : 금형 개발 후 설계 Spec에 의한 성능 확보 여부를 검증하기 위한 금형품을 제작 시작기술 부서는 제조부서와 함께 금형품 제작 전 사전제작을 실시할 수 있으며, 제작과정 시 문제점을 R&D 부서에 송부 및 금형품 제작 시 개선 반영되도록 지원한다. 시작기술 부서는 제조 공정 관리표준 초안을 작성한다. 부품개발구매 부서는 양산처가 확정된 부품에 대해서는 입고를 지원한다. 금형품 제작은 금형처 (또는 양산처)에서 작업한 금형 Try품으로 제작한다. R&D 부서는 생산라인에서 제작 시 시작기술, 생산관리, 제조 부서 등에 제작 협조를 요청하고, 관련 부서는 제작 일정 반영 및 생산라인 제작을 지원한다. (상세 내용은 부표17 금형품 제작 및 검증 기준 참조) | 금형품 제작 문제점 검토 결과 | 개발담당자 > N/A
 |  | B 이상 | 금형품 검증 - 주관(관련부서) : R&D(시작기술, DQA, 부품개발구매) - 목적 : 금형품 제작 후 설계 Spec에 의한 성능, 구조등의 구현을 검증하고 문제점 개선 R&D 부서는 금형품 제작 전에 제작 수량 및 검증 내용에 대한 사전 기획을 하며, 필요 시 관련부문(DQA, 시작기술)과 검증방안에 대해 협의한다 R&D 부서 주관으로 검증을 진행하며, 필요 검증을 위해 DQA, 시작 기술팀에 검토 의뢰할 수 있다. 기본 성능 및 조립성은 필수로 검증하며, 생산성, 구조 외관에 대해서도 검토한다. 내구, 신뢰성 검증은 사전 기획에 따라 관련 부문과 협의하여 가능한 범위 내에서 실시한다. R&D 부서는 DQA, 시작기술 부서와 금형품 제작.검증시 발생한 문제점(형합성, 조립성, 작업성, 조립 지그 등)을 노출하고 관련 부서와 개선 대책을 수립하여 금형 개선 반영하고 그 결과는 설계완료리뷰 시 점검한다. 금형 개발 부서는 개발 PJT팀과 금형품 검증 결과에 대해 협의하여 최종 금형 합격 및 양산처 이관 진행한다. | 금형품 검증 결과 누수항목 체크리스트 (B급 이상) | 개발담당자 > 개발P/L 개발담당자 > PL담당자 → STC, 누수 총괄 전문가
 |  | Ca, Cb, Cc (B이상옵션) | 가상품질검증 평가 - 주관(관련부서) : DQA(개발팀, 전문팀(CAE, MD, 제어, PES 등), 6시그마, STC) - 목적 : 가상품질 검증 기획에 준한 평가 실시 및 개선 DQA는 가상품질검증 계획 수립 내용에 대한 평가 결과 적합성을 관련 부서와 리뷰하고 규격, PL, 시험을 포함한 결과를 승인 받는다. 실물검증 항목을 제외한 모든 항목은 시뮬레이션 기법을 활용하여 Data로 평가한다. 가상품질검증 평가 결과서 작성시 가상품질검증 대체 항목을 제외한 현물 검증 내용도 포함 시킨다. 부품 시험 기획 기준으로 시험을 실시하며 DV제작 전까지는 부품인정시험이 완료되어야 한다. 규격,PL 등의 Issue가 되지 않은 수준에 한해서 관련부서 협의하에 Final DR까지 추가 부품인정시험을 통해 개선 내용을 확인할 수 있다.(예, 구조/외관, 3F항목) 최종 신뢰성 시험 결과를 포함한 시험결과를 정리하여 최종 DV Final DR전에 완료한다. | 가상품질검증평가서 부품인정시험 결과서 | DQA담당자 > 개발팀장, CAE팀장, STC, DQA팀장 SQA담당자 > 개발P/L, SQA팀장
금형품 제작
설계완료
리뷰
투자비심의
금형품 검증
가상품질검증 평가
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 57
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | B 이상 | FMEA 업데이트 - 주관(관련부서) : R&D(STC, FMEA,신뢰성,모듈개발, PL,시작기술, 부품개발구매, DQA, SQE, SQA, 제어, QE, CAE) - 목적 : 설계 Spec 확정이후 변경점 발생시 FMEA 업데이트를 통해 고장 모드 점검 및 예방 설계/검증하는 활동 R&D 부서는 금형품 검증, DV 제작 준비 점검 및 제작 시에 노출된 문제점 및 DV 인정/ 신뢰성 시험 중에 발생한 NG 항목으로 발생하는 설계 변경점에 대해 이론적 설계 및 설계 검증 결과를 확인 후, FMEA Work Sheet에 작성하여 관련부서와 FMEA를 통해 추가 도출된 걱정점 및 설계/평가/제조 공정에 반영한다. DQA/SQA는 FMEA를 바탕으로 시험 기획을 Update하여 n차 인정/신뢰성 시험을 진행한다. 시작기술 부서는 공정 FMEA 업데이트 결과를 바탕으로 공정문제점을 보완한다. 부품개발구매 부서는 협력사 FMEA 업데이트 결과를 바탕으로 협력사 공정 및 부품 생산 문제점을 보완한다. s-APQP 대상 부품의 경우, SQE가 참여한다. | DFMEA 협력사 PFMEA 사내 PFMEA 알고리즘 FMEA / 알고리즘 심의회 결과 CAE Reflection 결과서 | 개발담당자 > FMEA Facilitator → 개발팀장 부품개발구매담당자 > N/A 시작기술담당자 > N/A 개발담당자 > 개발팀장 CAE담당자 > 개발P/L, DQA팀장, CAE팀장, STC
 |  | D 이상 | 인쇄물 점검 결과 - 주관(관련부서) : R&D(DQA, 시작기술, OQA, 부품개발구매, 규격,포장/인쇄) - 목적 : 개발된 인쇄물의 제품기능 설명, 규제, 규격 적합성 및 사용자 이해 편의성 점검 R&D 부서는 인쇄물(Manual, Label, Panel 인쇄 등) 리스트 초안 작성하며, 관련 부서 참석 하에 리스트 점검을 실시 한다. 규격 부서는 규격, 규제 항목이 올바르게 반영되었는지 점검한다. DQA는 인정시험결과와 인쇄물에 표기된 Data가 맞는지 점검한다. R&D 부서는 인쇄물 리스트 점검회 이후 LG(59)-A-5522 H&A 인쇄물 개발 업무 표준을 참조하여 개발 진행하며, 인쇄물 Check List에 준하여 관련부서 담당자와 인쇄물 심의를 진행하고 인쇄물 개발팀장(파트장) 승인을 받는다. | 인쇄물 점검 결과서 (친환경 체크리스트 포함: D급 Only) | 개발담당자 > 개발P/L, 인쇄물개발팀장
 |  | D 이상, Csw | LGE) 프로젝트 수익성 분석 - 주관(관련부서) : R&D(경영관리,시작기술,마케팅) - 목적 : 개발 모델의 수익성 변동 여부를 확인하고 변동시 변동 사항 반영후 시스템 등록 R&D 부서는 R&D PMS시스템을 통해 품평회 전 Update된 수익성 관련 Data를 입수 받아 개발수익성을 분석하여 사업부 경영관리에 확인 받는다. (필요 시 별도 엑셀 Template을 활용하여 각 이벤트별 수익성 분석하여 사업부 경영관리팀에 확인 받는다.) [CP 미 실시 PJT 개발수익성 등록 및 사전심의회 실시] 상품기획 부서는 상품화 확정 전 마케팅, 개발 PJT 리더, 경영관리담당자로 부터 수익성 관련 Data를 입수 받아 개발수익성 등록서를 작성한다. B급 이상 PJT는 H&A 경영관리담당 주관 심의를 진행하고, Ca급 PJT는 사업부 경영관리팀장 주관 심의를 진행한다. 심의 결과와 개발수익성 등록서를 관련 부서장 결재를 득하고, 각각 등록문서/필수문서로 등록한다. | (NPT 시스템) 개발 수익성 등록서 (품평회 문서에 개체 삽입) | 
DV
Final DR
투자비 심의
FMEA 업데이트
인쇄물 점검 결과
LGE) 프로젝트 수익성 분석
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 58
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | Cc 이상 | PL 안전성 리뷰 결과 - 주관(관련부서) : PL담당자(R&D, DQA) - 목적 : 개발 제품의 PL안전성 Risk를 평가하고 개선 PL 부서가 주관하며, 안전 설계 기준조사, 위험분석, 설계 기준서의 안전성 항목의 Safety 관련된 분석, 조사내용 및 관련 문서를 점검하고 제품의 안전성 평가를 실시한다. PL 부서의 점검 결과에 대해 PL팀장 또는 PL전문위원이 최종 확인 한다. | PL 안전성 체크리스트 | PL담당자 > PL전문위원(B이상) or PL팀장(Ca이하)
 |  | Ca 이상 | 고객 Pain Point 개선 검증 - 주관(관련부서) : DQA (R&D, 상품기획) - 목적 : 고객 Pain point 개선 적용 여부 검증 CP단계에서 PRM에 고객 Pain Point 반영 여부를 확인하고, 상품화 확정시 반영된 고객 Pain Point 개선 계획에 대하여 제품에서의 개선 적용 여부를 확인한다. | 고객 Pain Point 검증 결과 | DQA담당자 > DQA팀장
 |  | B 이상 | 시장 품질 개선 리뷰 - 주관(관련부서) : DQA(R&D, QE, 신뢰성, 시작기술, 제조, LQC, 시장품질관리) - 목적 : 시장불량 개선의 적합성을 리뷰하여 목표 달성 여부를 예측 DQA 주관으로 DQA팀장, QE팀장, 개발 P/L 및 관련 부서 참석 하에 시장 불량 목표 달성을 위한 개선 대책(신기능 불량(예측) 및 불량 항목별 개선 검증 결과를 통해 적합성을 리뷰하여 목표 달성여부를 예측한다. DQA 부서는 CS컨설팅 개선 대책서에 준해 설계완료리뷰 전에 계획되었던 개발 관련 개선대책이 제품에 적용되었는지 확인한다. 공정 품질 개선 리뷰 - 주관(관련부서) : 시작기술(R&D, QE, 신뢰성, OQA, 제조, LQC) - 목적 : 공정불량 개선의 적합성을 리뷰하여 목표 달성 여부를 예측 시작기술 부서 주관으로 제조, LQC담당자, 부품개발구매, 개발P/L 및 관련 부서 참석하여 공정불량 목표 달성을 위한 개선 대책 및 불량 항목별 개선 검증 결과를 통해 적합성을 리뷰하여 목표 달성여부를 예측한다. | 시장품질 목표 달성 리뷰결과 CS컨설팅개선리뷰 결과 (한국향,B급 이상) 공정품질 목표 달성 리뷰결과 | DQA담당자 > 개발P/L,QE팀장, DQA팀장 개발담당자 > 개발P/L,DQA팀장, 시장품질관리팀장 시작기술담당자 > 시작기술팀장
DV
Final DR
투자비 심의
PL 안전성 리뷰 결과
시장/공정 품질 개선 리뷰
고객 Pain Point 개선 검증
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 59
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | Cb 이상 | DV P-Gate 점검 결과 - 주관(관련부서) : 시작기술(제조, R&D, SQA, LQC) - 목적 : DV 제작시 협력사 부품 생산 및 사내 공정의 문제점을 도출하여 생산성 확보 시작기술 부서는 n차 DV 제작을 통해 개발되는 부품/제품의 조립성 및 직행률 등의 양산 산포를 사전에 검증하고, 도면/BOM 완료, 부품승인 100%등 Spec 확정 여부를 점검한다. 부품개발구매 부서는 협력회사의 부품 Capa 확보 여부, 공정설비 Setup, 물류용기 준비현황, 부품 수율/부품 불량을 점검한다. 생산부서와 사업부 부품부서는 사내에서 생산하는 부품의 초기불량 및 수율, 공정설비 Setup, DfM 적용률 등을 점검하여 Final DR 시 Review 한다. 시작기술부서는 작업 수행에 따르는 단위공정을 제품 생산 순서에 따라 Flow Chart 형식으로 QC공정도를 작성하고, 필요한 관리/점검 사항을 기입한다. DV단계 QC공정도, 작업지도서 초안 작성하며 DV~PV 제작을 통해 그 적정성을 확인한 후 PV Final DR 전까지 최종 확정하여 제조 부서로 이관한다. 작업지도서는 작업수행에 따르는 단위공정에 대하여 공정내용과 품질관련 점검사항을 기재하며, 가공공정, 조립공정 등에 대해 각각 작성한다. 작업지도서는 시작기술담당자가 초안을 작성하고, 제조팀장이 합의 확정한다. LQC는 설계완료리뷰 이전에 계획했던 공정검사 자동화율을 점검하고 자동검사 항목이 제품에 적용되었는지 Review를 실시하고, 각 검사 공정별로 검사 항목 및 검사 방법, 판정기준 등을 확정하여 검사 지도서를 작성하고 LQC팀장(파트장)의 합의후 제조팀장이 확정하여 등록한다. 제조 공정 관리 표준의 변경 발생 시는 제정과 동일 결재 기준으로 변경 심의한다. | P-Gate 점검 결과서 QC 공정도 및 작업지도서 (B급 이상,Ca옵션) LQC 검사 지도서 (B급이상, Ca옵션) | 시작기술담당자 > 시작기술팀장 시작기술담당자 > LQC팀장, 제조팀장, 시작기술팀장 LQC담당자 > LQC팀장,제조팀장
DV
Final DR
투자비 심의
DV P-Gate 점검 결과
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 60
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | Ca 이상 | 협력사 양산성 검증 - 주관(관련부서) : 부품개발구매(시작기술, R&D, SQE) - 목적 : 개발 부품 협력사의 양산 준비 현황을 점검하고 부품 생산 시 목표 수율 달성 부품개발구매 부서에서는 주요 Module 및 신기능, 신기술 부품에 대해, 금형처와 양산처를 확정하고 협력회사의 공정, 설비를 분석하여 협력회사의 부품 Capa 확보 여부, 공정설비 Setup, 물류용기 준비 현황 등을 점검하여 협력사 양산성 검증 결과를 보고한다. s-APQP 대상 부품이 있는 경우, SQE가 참여한다. (B급 이상) DV 제작용 부품 생산 시 발생된 문제점을 개선하여 목표수율을 달성하기 위한 활동을 진행하고 DV 완료 리뷰 전까지 목표 수율을 달성한다. | 협력사 양산성 검증 결과서 부품 수율 결과 및 개선 대책서 | 부품개발구매담당자 > 부품개발구매팀장 부품개발구매담당자 > 부품개발구매팀장
 |  | B 이상 | SQE Pre IQ- Review - 주관(관련부서) : SQE(부품개발구매, R&D, SQA, 시작기술) - 목적 : s-APQP대상 부품의 개발 완성도 향상 SQE담당자는 부품 개발 완성도 향상을 위해 개발 모델의 s-APQP 대상 부품의 이슈 사항을 점검 List에 준하여 확인하고 개발자 전체 공유 및 개선 진행한다. - 1차 리뷰 : DV 시료 제작 전에 Pre s-APQP Review를 실시한다. (Templete_Check List에 따른다) - 2차 리뷰 : DV Final DR 전에 s-APQP Review 실시한다. (Templete_Check List에 따르며, 수율/포장/외관한도/To do list추가 점검한다.) | Pre IQ 리뷰 결과서 | SQE담당자 > 개발P/L, SQA팀장, SQE팀장
 |  | Ca 이상 | DV 3F 평가 결과 점검 - 주관(관련부서) : 3F담당자(R&D, DQA, 디자인, 상품기획) - 목적 : DV 제품의 3F 완성도 평가 및 초기 목업품 대비 변동 유무 확인 3F 부서는 디자인, 상품기획, 개발팀, 개발품질보증담당자와 제품 외관 완성도, 표준디자인 적용을 점검하여 Issue 되는 사항은 노출하여 의사결정이 진행되도록 하고, 지적사항에 대해 설계 부서로부터 개선 대책을 요청하고 그 결과를 F/up 한다. | 3F 평가결과 및 대책 디자인 원안 검토결과서 | 3F담당자 > 3F파트장 디자인담당자 >
DV
Final DR
금형품 제작
협력사 양산성 검증
SQE Pre IQ-Review
DV 3F평가결과 점검
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 61
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | Cc 이상 (Csw옵션) | LGE) 신규 부품 개발완료 점검(제품) (=신규 부품 승인) - 주관(관련부서) : 부품개발구매(R&D, 신뢰성, DQA, SQA, SQE, 시작기술) - 목적 : 신규 개발 부품의 개발 완료 여부 점검 부품개발구매 부서는 GPDM 시스템을 통해 협력회사가 부품 승인 위한 관련 서류를 등록하도록 하고, 개발 부품을 받아 GPDM에서 부품 시험 의뢰를 SQA에 요청한다. DV Final DR 전에 부품 승인 완료한다. 개발/변경 부품 List에 준하여 개발 전 부품에 대해 협력회사 단가를 확정하여 단가 시스템(PU-SNS)에 등록하고 그 결과를 구매팀장 결재하여 등록 한다. 경시변화에 의한 신뢰성 이슈가 우려가 되는 부품은 부품인정시험 결과에 추가로 부품 수명 데이터를 필수 포함하여 신뢰성 전문조직에서 검증을 하였는지 확인한다. 부품 승인 관련 서류는 GPDM의 Part Development 양식 참조. SQA는 부품 시험 기획에 준해 부품 시험을 실시하고, 판정한다. - 기구/회로부품 등의 CTQ 및 목표 Z값에 대한 수준을 확인하고, 개선 진행한다. - 핵심부품(신뢰성, 안전, 반도체, Bare PCB) 은 핵심부품 인증제 업무 기준 [LG(10)-A-9035]을 따른다. s-APQP 대상 부품의 경우, SQE가 합의한 후 SQA는 부품승인을 진행한다. 부품 승인을 할 때 반드시 협력 회사 목표 수율 달성, 인쇄물을 포함한 신규 개발 부품이 100% 부품 인정시험이 완료되었는지 확인하고 승인한다. 부품시험 합격 이후라도 제품시험에서 문제 발생시 부품시험과 관련여부를 협의하여 제품에서와 동일한 환경 및 동작조건을 재설정하여 부품시험을 다시 실시하여 재 판정한다. 만약 부품에 문제가 발생시 개선 부품으로 재 시험을 실시하여 최종 판정하도록 한다. | 개발부품마스터 (업데이트) | 부품개발구매담당자 > 부품개발구매팀장
DV
Final DR
금형품 제작
LGE) 신규 부품
개발완료 점검(제품)
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 62
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | Ca 이상 | 마케팅 활동 점검 및 계획 확정 - 주관(관련부서) : 마케팅(R&D, 상품기획) - 목적 : 제품 출시를 위한 마케팅 활동 목표 및 전략 확정 MKT Comm. Strategy, Sales Strategy, 판가, 판매 물량의 확정 및 출시일정 등을 점검하고, 모델 Variety 계획, Brand 전략, Launching 전략 등의 실행을 Review Check List에 준해서 마케팅 부서에서 점검한다. 1) MKT Comm. Strategy Final 마케팅담당자는 M+12 월별 매출, 손익 수립, 해당 카테고리, 가격대의 M+12 M/S 목표를 수립한다. 유통 상담에 근거한 채널별 Flooring 목표를 수립 및 가격 전략을 확정하고, EOL 계획을 수립한다. 2) Sales Strategy Final 마케팅담당자는 마컴 패키지 (ATL, In-store, Sales Talk, Digital)를 완성하고, 법인과 마케팅 캘린더를 확정한다. 3) Test Marketing 실시 대상은 관련부서와 협의하여 실시 계획을 수립하여 보고한다. (상세 내용은 부표 23 Test Marketing 운영기준 참조) | 마케팅 활동 실행 점검 및 계획 확정 | 마케팅담당자 > 마케팅팀장
 |  | B 이상 | 친환경 검토 결과 - 주관(관련부서) : 친환경담당자(R&D) - 목적 : 개발 제품의 친환경 규제 물질 사용 여부를 점검하여 규제 Risk 예방 R&D 부서는 친환경 체크리스트에 준해 개발 부품의 규제 물질 사용 여부를 상세히 점검하여 친환경담당자에게 검토 요청을 한다. 친환경담당자는 R&D 부서에서 점검한 친환경 체크리스트 결과에 대해 최종 점검을 하고 완료 처리를 한다. | 친환경 체크리스트 | 개발담당자 > 친환경담담자
 |  | Ca 이상 옵션 | FRP(Final Review for Production) – 북미향 Only - 주관(관련부서) : R&D(DQA) - 목적 : 북미 출시되는 신모델의 북미 R&D Lab 검토 내용 반영 북미에 출시되는 Ca급 이상 신모델의 경우 개발팀에서는 북미 R&D Lab에 시료를 송부한다. 북미 R&D Lab에서는 Serviceability, Delivery, Installation, Usability, Performance Quality and Short Term Reliability에 대해 고객 관점에서 평가를 하여 개선 Point를 개발팀에 F/back하고, 그 개선 대책을 확인하고 PV Final DR 전까지는 최종 승인되도록 한다. | 북미 Lab 검토 결과 대책서 및 Lab승인서 | 개발담당자 > 개발 PL
DV
Final DR
금형품 제작
마케팅 활동 점검 및
계획 확정
친환경 검토 결과
FRP-북미향
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 63
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | Ca 이상 | 3rd Party Test - 주관(관련부서) : 규격/R&D(DQA) - 목적 : 3rd Party 검증을 통한 공인기관의 인증 취득 3rd Party의 경우 출시 국가의 공인기관에서 인증 받는것을 기본으로 한다. 출시 국가에서 인증이 불가한 상황의 경우 국제 공인 기관에서 인증 가능하다. 1) CMR 3rd Party R&D 부서는 CMR 3rd Party Test를 의뢰하고, Test결과를 입수하여 DQA에 연결한다. LG 자체 시험 결과가 CMR 목표를 달성하더라도 3rd Party 결과가 CMR 목표에 미달할 경우 R&D 부서는 만회 대책을 수립하여 재 검증 진행한다. ※ CMR 3rd Party Test 적용 모델 : 본부 공식 관리 대상 중에서 B급 이상 필수, Ca급 이하 전략모델, ※ 적용 일정 : DV까지 완료하는 것을 원칙으로 하고, 필요 시 의사결정 함 2) 에너지/성능 규격 3rd Party (Ca급 이상, High Risk 지역 : 유럽, 북미, 호주, 한국) 규격팀은 DQA 에너지/성능시험 검증된 시료로 에너지/성능 관련 규격 3rd Party 검증을 의뢰한다. (자사 Lab 제외). 규격팀은 PV Final DR 전까지 3rd Party Test 결과를 입수하여 DQA에 공유하고, DQA는 Test 결과를 확인하고 기준 불만족시 R&D 부서는 만회 대책을 수립하여 재검증을 진행한다. DQA는 Test 결과에 따라 필요 시 Lab. 편차 개선을 실시한다. ﻿ PV Final DR 전까지 3rd Party Test 결과 미완료 시 Event 진행 불가하다. 상세 내용은 부표19를 참조한다. 3) 위생 관련 3rd Party R&D 부서는 위생 관련 최소 2개소 이상의 공인 인증 기관의 검증 결과를 확인하고 자사의 시험 결과와 유의차 분석을 실시하여 최종 검증하도록 한다. 4) 표시/광고 3rd Party DQA는 표시/광고 검증을 위한 공신력 있는 3rd Party(인증기관/평가기관) 유효성 검증을 확인한다. | CMR 3rd Party Test 결과서 에너지/성능 규격 3rd Party Test 결과서 위생 관련 공인 기관 성적서 표시/광고 관련 공인 기관 성능 성적서 | 개발담당자 > 개발P/L 규격담당자 > 규격팀장 개발담당자 > 개발P/L 개발담당자 > 개발P/L
DV
Final DR
금형품 제작
3rd Party Test
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 64
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | B 이상 | 고객품질연구소 신제품 평가 - 주관(관련부서) : 고객품질연구소(R&D, DQA, 상품기획) - 목적 : 고객품질 연구소의 신제품 평가를 통한 완성도 향상 고객품질연구소 신제품 평가는 신제품 평가 업무 규정 [LG(10)-A-9034]에 따라 실시한다. 고객품질연구소는 개발등급, 판매시장, 시장등급, 변경점을 고려하여 평가 대상을 선정하여 실시한다. 고객품질연구소는 R&D PMS에서 신제품 평가 결과를 R&D PMS에 등록한다. 고객품질연구소 부서장 승인 후 R&D 부서는 평가 결과를 검토하여 개선 대책을 수립한다. | 고객체감 평가 결과 PL/안전 평가 결과 | 고품연 제품UX평가담당자 > 고품연 제품UX평가팀장 고품연 PL담당자 > 고품연 PL팀장
 |  | B 이상 | 고객품질 연구소 신제품 평가 대책 결과 - 주관(관련부서) : R&D(고객품질 연구소 ,품질센터 개발품질심사, DQA) - 목적 : 신제품 평가 결과를 검토하여 R&D PMS에 개선 대책 결과를 등록하고 승인 R&D 부서는 고객체감 평가 결과에 대한 대책을 수립하고, R&D PMS에 개선 대책 결과를 등록한다. PL/안전 평가 결과 대책은 고객품질연구소 PL부서와 PL해당부서장이 확인하여 추가 개선 요청, 이슈가 없을 경우 승인한다. DQA팀장은 R&D PMS에서 고객품질연구소 신제품 평가 개선 대책 결과를 확인하여 이슈가 있을 경우는 연구소장/사업담당에게 추가 개선 요청한다. | 고객체감 평가 대책 결과 PL/안전 평가 대책 결과 | 개발담당자 > 개발P/L, DQA팀장 개발담당자 > 고품연 PL담당자, 개발P/L
DV
Final DR
금형품 제작
고객품질연구소 신제품 평가
고객품질연구소 신제품 평가
대책 결과
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 65
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | B 이상 | 고객 평가단 평가 - 주관(관련부서) : 한국향 - 개발품질 심사팀(R&D, DQA, 상품기획, 케어서비스기획 (렌탈케어링 개발)) 해외향 - 상품기획팀(R&D, DQA) - 목적 : 실사용 고객 대상으로 경쟁사 비교 평가를 통해 경쟁사 대비 및 개선 Point도출 주관 부서는 사업부 DQA, 상품기획 및 개발팀의 지원을 받아 고객품질연구소 고객 패널 Pool을 활용하여 신제품 개발모델에 대하여 사외 고객이 직접 사용하게 함으로써, 신제품 Feature 및 3F 품질 수준, Pain point를 사전 노출하여 그 결과를 반영 하여 제품의 완성도를 높이도록 한다. 실사용 환경에서 Feature, 디자인, 케어서비스 관점에서 사용 편의성 (렌탈케어링 개발) 등 모든 측면에서 경쟁사 대비 및 개선 Point 도출을 위한 고객 정량조사를 실시하고 평가 결과를 보고한다. R&D 부서는 Feature, 디자인, 사용편리성 등 고객평가 결과의 Feedback에 대해 DQA, 디자인, 상품기획, 케어서비스기획(렌탈케어링 개발)등 관련 부서와 검토하여 개선 대책을 수립하고 관련 부서에 공유한다. 주관부서는 제품 적용 여부 점검을 DV 완료시까지 F/UP하고 미 적용 이슈에 대해서는 사전 보고하여 개선 방향에 대해 Final DR시 의사결정되도록 한다. 고객평가단 평가 결과의 대책 검증은 FUT(Field User Test) 설문 등을 통해 검증이 가능하면 FUT로 대체할 수 있다. | 고객 평가단 평가 결과 | 한국향 : 개발심사담당자 > 개발심사팀장, 제품개발팀장 → 개발품질담당 해외향 : 상품기획담당자 > 상품기획팀장 → 개발품질담당
 |  | Ca 이상 | FUT (Field User Test) - 주관(관련부서) : DQA(R&D , QE, 신뢰성, 시작기술, 상품기획, 고객품질연구소) - 목적 : 실사용 조건에서 실제 고객의 사용을 통해 문제점을 도출하고 개선 DQA는 FUT실시 전에 상품기획, 개발 PJT 리더,고객품질연구소와 FUT 설문조사서를 기획하여 고객 선정 및 품질 점검을 실시 한 후 제품을 고객에게 배송한다. 주간 단위로 고객 사용 중 불편 사항들을 수집하여 중간 점검 결과를 정리하고 개선 대책을 설계로부터 받아 F/up 한다. 상세내용은 LG(59)-A-5523 Field Test 업무 표준에 따른다. 사외 패널 대상 송부용 제품은 PL/안전, 규격취득필요 또는 규격면제 여부(면제시 요구사항) 반드시 점검하고 PL / 안전에 관련해서는 반드시 점검 및 안전인증/확인 취득 후 실시하는것을 원칙으로 한다. (부표 25) 단, 안전인증/확인 미취득 모델의 경우, 개발품질보증팀이 주관하여 사내패널 (개발 외 고품연/타사업부 포함) 대상으로 FUT를 실시 할 수 있다. B급↑ : 필수 Ca급 : 주요시장(한국, 미국, 호주, 대만 및 사업부별 주요 국가) 필수 그 외 개발 모델의 경우 개발 방향 보고회 / 등급심의 시 실시 여부 확정 Tool별 최초 출시 국가 및 3년 이상 장기간 미출시 국가에 대해서는 현지 FUT를 필수로 반영한다. | FUT 결과 및 대책 | DQA담당자 > 개발P/L, DQA팀장 → 개발품질담당
DV
Final DR
금형품 제작
고객 평가단 평가
FUT
(Field User Test)
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 66
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | D 이상 | 서비스 교육 준비 점검 - 주관(관련부서) : R&D(DQA, 서비스부품공급 팀, 시장품질관리팀, 고객가치혁신 (한국기술개선팀, 글로벌CS전략팀, 기술교육파트), 소모품사업지원팀) - 목적 : 서비스용 교육자료 개발 및 교육 계획과 교육용 시료 공급 계획을 수립 R&D 부서는 확정된 제품 Spec을 기준으로 SVC 기술교육 자료를 완성하고, 기술 교육 계획을 수립한다. SVC 자료의 충실도를 높이기 위해 SVC 자료는 아래와 같이 심의 후 등록한다. 1) Ca급 이상 개발 모델은 SVC자료 (SBOM, R Code, Z Code, Loc No 부여, 분해도, SVC Manual, 완성도 및 충실도)확인을 위한 심의회를 개발팀 주관으로 실시하고 심의회 시 반드시 본부 고객SVC 부서에서 참석하여 함께 심의하도록 한다. SVC자료심의 승인은 본부 서비스부품공급 부서에 결재 승인 요청을 한다. * S급 신사업 모델을 개발하는 경우, 심의회 검토 항목 및 참석자, 승인자를 추가한다. - 검토 항목 : GSCS Product Code, 고장 마스터, 고객응대 CIC매뉴얼, 고객응대 챗봇 개발일정 - 추가 참석자 : 고객가치혁신부문 한국기술개선팀과 글로벌CS전략팀 - (해외향 먼저 개발되는 경우) 추가 참석자 : 컨텐츠기획팀, 글로벌CS전략팀 2) B급이상 한국향 개발모델의 서비스 수리시간 개선에 대한 확인은 개발팀 주관으로 고객가치혁신부문 한국기술개선팀(CS 대명장/명장 포함)에서 참석하여 함께 심의하도록 한다. 3) 해외 생산 법인에서 한국에 판매하는 모델은 한국 사업부 제품 개발팀에서 SBOM자료를 GPDM에 등록한다. 또한 한국 R&D 부서는 법인개발한국향 SVC 매뉴얼을 GSCS에 등록한다. 한국서비스부품공급팀 담당자는 법인 개발 한국향 SVC 도입단가 입력 요청 및 확인한다.(입력요청 : E-Mail / 입력확인 : GERP시스템) 상세 업무 Flow는 부표 26 해외법인 개발 한국향 SBOM 등록 Flow 참조 4) 서비스 시 앱에 대한 고객 응대에 필요한 자료는 LG전자 SW 개발 표준 프로세스 규칙[LG(10)-A-5012] 기준에 따른다. 5) 서비스 교육용 시료(한국향, A급 이상으로 CP단계 팀빌딩시 교육용 시료수 공급 결정 모델) 송부를 위해 한국기술개선팀과 협의하여 송부 계획을 수립한다. 6) 소모품 등록을 위한 기본스펙, 규격 정보 및 이미지 등 컨텐츠 제작에 필요한 모든 정보에 대해서 리스트를 점검한다. | 서비스 체크리스트 점검결과 (서비스 BOM 적확도 검증, 서비스 기술자료), SBOM 등록 결과서 서비스 수리시간 개선 검토결과서 (한국향,B급 이상) 서비스 기술교육 자료 서비스교육용 시료 송부 계획 (한국향,A급이상) 소모품 기준정보 리스트 | 개발담당자 > H&A 서비스 부품공급팀 담당자, 한국기술개선팀 담당자(S급), 글로벌CS전략팀담당자(S급), 시장품질관리담당자 → 개발P/L, 구매팀장(Ca급↑), 시장품질관리팀장 개발담당자 > 고객가치혁신부문 한국기술개선팀담당자 → 개발P/L,시장품질관리팀장,고객지원팀장 개발담당자 > N/A 개발담당자 > N/A 개발담당자 > 고객가치혁신부문 소모품사업지원팀담당자 →개발P/L
DV
Final DR
금형품 제작
서비스 교육 준비 점검
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 67
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | B 이상 | 설계 완료 리뷰 - 주관(관련부서) : R&D(SQA, DQA, 부품개발구매, 시작기술, 제조. 신뢰성, 제어, QE, PL, 규격팀장, STC) - 목적 : 설계 단계 업무 완료 여부를 최종 점검하여 제품 검증 단계로 진행 가부를 리뷰 설계완료 리뷰 Check List에 준해 설계 단계 실행 완료 여부 점검하여 DV 제작 진행 가능 여부를 협의 , 판정한다. DV 제작 진행 가능 결정시는 회의 결과를 정리하여 개발등급에 따라 정한 기준에 준해 승인을 받는다. 만약, 잔여 이슈로 인해 DV 제작 진행에 대한 협의가 되지 않는 경우는 주관부서와 이슈 제기 부서 임원의 협의를 통해 의사 결정할 수 있다. 참석자 기준 및 승인권자는 부표 06을 따른다. | 설계 완료 리뷰 보고서/ 회의록 | 부표 06 참조
DV
Final DR
금형품 제작
설계 완료 리뷰
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 68
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | Cc 이상 | DV 제작 준비 점검 - 주관(관련부서) : R&D(DQA, SQE, SQA, 시작기술, 부품개발구매, 제어, 제조, LQC, 생산관리) - 목적 : DV 제작을 위한 관련부서의 준비 현황을 점검하여 제작 계획 협의 점검항목: 1) 개발/변경부품 초품 현황 신규 부품은 DV 제작 전 부품인정 합격(신뢰성 제외)이 완료 되어야 한다. 2) 성능, Regulation, Compliance Issue 시험 항목은 관련 부품의 산포를 고려하여 DV 시료 제작 방안 수립 3) 비교 가속신뢰성 시험 진행 시 시험의 적정성을 확인 할 수 있도록 Base 제품 또는 경쟁사 제품 준비 4) 제작 시료 수, 제작 일정, 시험 일정 5) LQC 검사 기준, 설비, Jig 준비 여부 6) s-APQP 대상 부품의 경우, SQE가 참여한다.(B급 이상) (상세 내용은 부표 18 DV 제작 리뷰 운영 기준 참조) | DV 제작 준비 점검 결과서 | 개발담당자 > 개발P/L, 시작기술팀장
 |  | Cc 이상 (D 옵션) | DV 제작 - 주관(관련부서) : 시작기술(R&D, DQA, 제조, 부품개발구매) - 목적 : DV 검증을 위한 제품 제작 및 제작 시 문제점 개선 DV 제작 준비 점검에서 결정된 사항에 준하여 제조에서 주관하여 DV 제품을 총조 라인에서 제작한다. DV 제작 수량은 각 사업부 내부 규정에 따른다. 시작기술 부서는 제작 시 발생한 설비, 치공구의 문제점 및 작업상의 문제점에 대해 Report를 작성하여 개선 F/up을 한다. 또한 DV 제작시 공정불량 내용을 분석하고 목표 달성을 위한 생산성 개선활동을 진행한다. SQA는 DV 제작 전에 4신 및 신규개발부품의 협력회사 공정불량율 및 수율, 4신 및 개발/양산 부품 중 핵심부품/3F 부품 /DV 제작 시 문제 된 부품은 전수 검사하고 그 Data를 보관한다. (생산성 검증이 불필요한 개발의 경우 협의에 따라 시작기술 라인에서 생산 할 수 있다.) 부품개발구매 부서는 DV 부품 제작시 협력사 수율을 확인하고 목표 달성을 위한 개선 활동을 진행한다. R&D 부서는 최종 제품에 적용된 모듈러디자인 검토 결과서에 작성하고, CE/MD팀에서는 검토하여 승인한다. | DV 제작 결과 모듈러 디자인 검토결과 (Ca 이상) | 시작기술담당자 > 시작기술팀장 개발담당자 > MD리더
DV
인정시험
설계완료리뷰
DV제작 준비 점검
DV 제작
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 69
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | Cc 이상, Csw | LGE) DV인정시험 - 주관(관련부서) : DQA(R&D, QE, 신뢰성, 제어, 시작기술, 제조, LQC, SQA) - 목적 : DV 제품으로 설계 Spec, 성능, 내구/신뢰성을 검증하고 문제점 개선 R&D 부서는 GPDM에서 D/PV 인정/신뢰성 시험 의뢰를 한다. 제품,부품,신뢰성 인증시험 부서는 기본성능, 규격만족여부, CMR목표달성 여부, CTQ 목표 Z값 및 개발 목표 Margin, 고객 Pain Point 개선 여부를 확인한다. 주요 성능 불량항목은 부품 공차를 반영하여 통계적 검증을 실시하고 신규 기능, 성능 불량의 NCR 개선 대책은 통계적 검증을 통한 개선 확인을 해야함. 제품인정/신뢰성 2차 동일 불량 발생 이후 3차 시험 의뢰 시는 2차 시험 시료수의 3배수로 시험 진행한다.(단순에러 제외) 3차 동일 불량 발생 시에는 개선 Task를 진행. B급이상 개발 모델은 경쟁사 최근 출시 모델과 비교 시험을 실시하고 열세 항목에 대해 관련 부서에서 개선 진행하도록 하고 그 결과를 확인한다. DV 완료 이후라도 자사 및 경쟁사 모델의 Spec 변경이 발생시는 반드시 Pre MP 전에 재검증하여야 한다. 프리미엄 제품은 일반 제품시험기준보다 강화된 시험으로 실시한다. 표시/광고 검증을 위한 공신력 있는 시험/평가기관의 시험방식/조건/결과가 유효하고 신뢰할 수 있는지 확인한다. (Ca이상) R&D부서는 주요개선항목의 평가항목(성능CTQ) 및 부품, 공정CTQ에 대한 검증결과, 목표수준을 만족하는지 확인하고 목표 Z값 미달 시 개선 작업을 실시하고 관련부서와 CTQ 확정회 실시 및 성능, 부품, 공정 CTQ에 대한 양산 관리 방법 명확히 한다. CTQ Scorecard(성능, 부품, 공정 CTQ)를 Update 하여 최종 결과를 정리하고 등록한다. - UP가전 포함, 연동되는 앱 또는 서비스가 동시에 개발되는 경우는 연동시험을 실시한다. (LG(59)-A-5531 H&A 제어개발 업무기준 참조) - SQA부서에서는 부품 인정/신뢰성 시험 기획에 준해 부품 시험을 실시하고 판정한다. 신뢰성 시험은 목표 동작 시간, 적용 신뢰 수준, 고장분포/ 형상 모수에 대한 통계적 분석을 통하여 시험시간, 시료수를 확정하고 신뢰성 시험을 진행한다. | 인정시험 결과서 (B급 이상: 경쟁사 비교시험 결과서 포함) 누수 항목 체크리스트 (B급 이상) 부품인정시험 결과서 CTQ Scrorecard | DQA담당자 > DQA팀장 개발담당자 > PL담당자 → STC, 누수 총괄 전문가 SQA담당자 > 개발P/L, SQA팀장 개발담당자 > 개발P/L
DV
Final DR
DV 제작
LGE) DV인정시험
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 70
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | Ca 이상 | 신뢰성DRBTR - 주관(관련부서) : DQA/SQA(R&D ,제어, STC, 시작기술, QE, 신뢰성, PL, 규격, 부품개발구매) - 목적 : 제품/부품 신뢰성 시험 결과 판정과 변화점에 대한 개선 및 검증 방향 협의 DQA/SQA는 제품/부품 신뢰성 시험 결과에 대하여 개발, 신뢰성팀 등 관련부서와 Review를 통하여 시험결과에 의한 변화점을 공유하고, 도출된 변화점이 문제가 되지 않도록 개선하며 추가 검증 진행 필요 여부를 협의한다. 부품 신뢰성 진행중 불량 발생시 시험 차수별 시료수 기준에 준하여 재 시험 진행한다. 제품 신뢰성 시험 중 고장 발생시 시험을 중단하지 않고 개선부품으로 교체 후 연속적으로 시험을 진행하면서 수시로 현재수준의 수명을 산출하여 목표 수명 달성 여부를 확인하여 신뢰성 판정한다. (부표 21 신뢰성 검증 프로세스 개요 참조) SQA는 DV 완료 전까지 부품 신뢰성 시험에 대해서는 DV DRBTR 실시하여 판정하여야 한다. DQA는 DV완료 전까지 완료된 제품 신뢰성 시험에 대해서는 DV DRBTR 실시하여 판정하고, 일정상 DV 완료 전 신뢰성 판정이 안될 경우는 개발, 신뢰성팀과 협의하여 PV 완료 전까지 신뢰성 시험 후 PV DRBTR를 완료해야 한다. DRBTR은 개발, 신뢰성팀 등 관련부서와 Review를 통하여 신뢰성 시험 완료 시료에 대하여 분해검사결과를 종합적으로 최종 점검해서 합격유무를 판단함, 불합격시 NCR 발행 후 개선 대책은 통계적 검증을 통한 개선 확인을 해야함. | 부품 신뢰성 DRBTR 실시 결과 (DV) 제품 신뢰성 DRBTR 실시 결과 (DV) 제품 신뢰성 DRBTR 실시 결과 (PV) | SQA담당자→SQA팀장,신뢰성팀장(사업부,H&A),H&A품질위원(B급이상),본사신뢰성개선팀장(B급이상) DQA담당자→DQA팀장,신뢰성팀장(사업부,H&A),H&A품질위원(B급이상),본사신뢰성개선팀장(B급이상) DQA담당자→DQA팀장,신뢰성팀장(사업부,H&A),H&A품질위원(B급이상),본사신뢰성개선팀장(B급이상)
DV / PV
Final DR
금형품제작
신뢰성 DRBTR
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 71
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Design Verification (설계검증) 단계 |  | Cb 이상, Csw | DV Final DR - 주관(관련부서) : R&D(제어, STC, DQA, SQA, 시작기술, QE, 신뢰성, PL, 규격, 부품개발구매) - 목적 : DV 단계 완료를 위한 사전 의사 결정회의 DV 단계에서 Issue 된 항목에 대해 관련 부문장들과 최종 의사 결정하여 품평회 실시 여부를 확정한다. 상세 기준은 부표04를 따른다. Final DR 시스템을 활용하여 사전 점검 및 이슈 내용 점검/완료하고, 최종적으로 관련 부문 임원 및 부서장들과 리뷰하여 DV 품평회 실시 가능 여부를 확정한다. Final DR 시스템 Red signal 항목 및 잔여 이슈 중 관련 부서 최상위자 합의 안될 경우 품평회 상정하여 의사결정 가능하다. | Final DR 회의록 | 부표 04 참조
 |  | Cb 이상, Csw | DV 품평회 - 주관(관련부서) : R&D, (DQA,SQA,부품개발구매,QE,제어,시작기술,신뢰성,제조,BL,SQE) - 목적 : DV 단계 완료를 위한 최종 의사 결정회의 DV Final DR 결과 및 개발Q,C,D 현황, 기타 이슈에 대해 보고하고 품평회 위원장의 최종 의사 결정을 받는다. | DV 품평회 회의록 | 부표 05 참조
PV
Start
DV
인정시험
DV Final DR
DV 품평회
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 72
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Product Verification (기술시작) 단계 |  | Ca 이상 | PV 제작 - 주관(관련부서) : 시작기술(R&D, DQA, OQA, SQA, 제조, 부품개발구매) - 목적 : PV 제품 생산시의 생산성 검증 및 문제점 개선 시작기술 부서 주관으로 PV제품을 생산계획에 반영하여 부품승인 완료된 부품으로 정규 Line에서 제작한다. 제조 부서는 검사 완료된 부품과 제작 완료된 설비 및 치공구를 이용하여 PV 제품을 제작하고 작업성 및 생산성 관련 이슈에 대해 개선 F/UP한다. LQC부서는 PV 제작 공정직행률을 산출하여 목표 달성 여부를 검증한다. OQA는 PV시료에 대해 출하검사 Lot 판정한다.(전수 or Sampling검사) PV 제작 수량은 사업부 내부 기준 또는 협의에 의해서 결정한다. Test Marketing 대상 모델은 계획 수량 반영하여 제작한다. | PV제작 결과 | 시작기술담당자 > 시작기술팀장
 |  | Ca 이상 | PV 인정 시험 - 주관(관련부서) : DQA( R&D , QE, 신뢰성, 제어, 시작기술, 제조, LQC) - 목적 : PV 제품에 대해 변경점에 대한 최종 검증 인정시험 부서는 개발팀과 협의하여 PV시험기획을 하고 시험기획에 준해 인정시험을 실시한다. PV 시료는 출하검사 Lot 판정 합격된 제품으로 PV 인정시험을 실시한다. 기본 성능 및 안전성 항목은 산포 검증이 되어야 한다. 프리미엄 제품은 일반 제품 시험 기준보다 강화된 시험으로 실시한다. 고객 Pain Point 개선 여부를 확인한다. 표시/광고를 위해 공신력 있는 3rd Party(인증기관/평가기관) 유효성 검증 변경 사항과 완료여부 확인한다. 주요 설계변경(스펙, 성능, 신뢰성 등) 사항 발생시 심의회 후 DV 이벤트를 재실시하거나 모듈 NPI를 통해 검증하여 진행한다. 기구/HW 변경이 없는 SW 요구사항이 변경되거나 시나리오가 변경되는 경우, SW는 전사표준에 따라 Full 검증을 실시하고 HW인터페이스/성능에 영향을 주는 경우 제품인정시험을 재 실시한다. 가상제품개발의 경우는 가상품질 검증 평가와 실물을 비교 평가하여 가상품질검증 적확도를 점검하고 가상으로 개발된 제품의 생산성/규격/PL을 최종 확인한다. - UP가전 포함, 연동되는 앱 또는 서비스가 동시에 개발되는 경우는 연동시험을 실시한다. (LG(59)-A-5531 H&A 제어개발 업무기준 참조) | PV 인정시험 결과서 누수 항목체크리스트 (B급 이상) | DQA담당자 > DQA팀장 개발담당자 > PL담당자 → STC, 누수 총괄 전문가
PV
Final DR
PV
Start
PV 제작
PV 인정시험
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 73
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Product Verification (기술시작) 단계 |  | Ca 이상 | 표시/광고 사전점검 (2차) - 주관(관련부서) : 마케팅(R&D, 상품기획, 규격, DQA, 법무, 특허) - 목적 : 제품 표시 광고의 광고법 및 여타 법규에 저촉될 우려가 있는지 검토 요청 R&D 부서(해당부서)는 제품 표시/광고에 사용될 수 있는 모든 컨텐츠와 이와 관련된 최종 시험 결과를 마케팅 부서에 전달한다. 마케팅 부서는 위에 기술된 자료를 토대로 표시/광고(보도자료) Check 항목 기준으로 표시/광고안(보도자료)제작 하고, 상품기획, R&D/규격 및 품질 부서 는 표시/광고안(보도자료)에 대한 실증 수치 일치 여부를 점검한다. 마케팅 부서는 법무 부서 에 표시/광고안 (보도자료)에 대해 표시 광고법 및 여타 법규에 저촉될 우려가 있는지 검토 요청하고, 특허 부서에는 상표권 Risk 검토 요청하여 보완 및 확정한 후 품평회 시 사업부장에게 보고한다. PV 완료 전까지 표시/광고안(보도자료) 완료하여 승인을 득한다. | (법무 시스템) | 마케팅담당자 > 마케팅팀장, 상품기획팀장, R&D팀장(or SE팀장), DQA팀장, 한국영업법무팀장(한국향) or H&A 법무팀장(해외)
 |  | Ca 이상 | LGE) 규격/규제 승인 결과 - 주관(관련부서) : 규격팀(R&D, DQA) - 목적 : 출시 국가의 규격 승인서 입수 및 등록 규격담당자는 제품 규격 승인 진행현황을 확인하고 승인 결과를 규격 기관으로부터 입수하여 관련 부서에 배포한다. 입수된 승인결과는 GRIP 시스템에 등록 및 결재 후 완료처리 한다. | (GRIP System) | 
 |  | Ca 이상 | LGE) 제품Spec 입력 - 주관(관련부서) : R&D - 목적 : 제품 최종 Spec 입력 R&D 부서는 DV 이후 Spec 변경이 발생시 변경된 Spec을 Update 한다. | (Spec입력시스템) | 
 |  | B급 이상 (Ca 옵션) | PV 3F 평가 결과 점검 - 주관(관련부서) : 3F담당자(R&D, DQA, 디자인, 상품기획) - 목적 : PV 제품의 3F 완성도 최종 평가 3F 부서는 디자인, 상품기획, 개발팀, 개발품질보증담당자와 제품 외관 완성도, 표준디자인 적용을 점검하여 Issue 되는 사항은 노출하여 의사결정이 진행되도록 하고, 지적사항에 대해 설계 부서로부터 개선 대책을 요청하고 그 결과를 F/up 한다. (Ca급 이상) 목업/Target 경쟁사 모델/DV 제작 시료와 디자인 차별화, 3F 경쟁력 평가를 실시하고, 연구소장/사업담당 승인 후 사업부장에게 보고(B급 이상)한다. 개발 진행 중 경쟁사 신제품이 출시되면 상품기획에서 제품 선정 후 H&A 외관감성 기술팀으로 통보하고, H&A 외관감성기술팀 주관으로 관련부서가 모여 경쟁력 재평가 및 경쟁력 보고 후 개발 진행한다. | PV 3F 평가결과 및 대책 | 3F담당자 > 개발P/L, 3F 파트장
PV
Final DR
PV
Start
표시광고 사전점검(2차)
LGE) 규격/규제 승인 결과
LGE) 제품Spec 입력
PV 3F 평가 결과 점검
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 74
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Product Verification (기술시작) 단계 |  | Ca 이상 | LGE) 프로젝트 수익성 분석 - 주관(관련부서) : R&D(경영관리, 시작기술, 마케팅) - 목적 : 개발 모델의 수익성 변동 여부를 확인하고 변동시 변동 사항 반영후 시스템 등록 R&D 부서는 R&D PMS시스템을 통해 품평회 전 Update된 수익성 관련 Data를 입수 받아 개발수익성을 분석하여 사업부 경영관리에 확인 받는다 (필요 시 별도 엑셀 Template을 활용하여 각 이벤트별 수익성 분석하여 사업부 경영관리팀에 확인 받는다) [개발수익성 등록서 최종본] 상품기획 부서는 품평회 확정이전 마케팅, 개발 PJT 리더, 경영관리담당자로 부터 수익성 관련 Data를 입수 받아 이전 개발 단계 대비 변동사항 발생 여부를 확인하고, 변경사항 발생시 개발수익성 등록서에 변동사항을 반영하고, 관련 부서장 결재를 득한다. | (NPT 시스템) 개발 수익성 등록서 (품평회 문서에 개체 삽입) | 
 |  | Ca 이상 | PV P-Gate 점검 결과 - 주관(관련부서) : 시작기술(제조, R&D, SQA, LQC) - 목적 : PV 제작 시 협력사 부품 생산 및 사내 공정의 문제점을 도출하여 생산성 확보 시작기술담당자는 N차 PV 제작을 통해 개발되는 부품/제품의 조립성 및 직행률 등의 양산 산포를 사전에 검증하고, 부품승인 100%등 Spec 확정 여부를 점검한다. 부품개발구매 부서는 협력회사의 부품 Capa 확보 여부, 공정설비 Setup, 물류용기 준비현황, 부품 수율/부품 불량을 최종 점검한다. | P-Gate 점검 결과서 | 시작기술담당자 > 시작기술팀장
PV
Final DR
PV
Start
LGE) 프로젝트 수익성 분석
PV P-Gate 점검 결과
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 75
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Product Verification (기술시작) 단계 |  | Ca 이상 | PV Final DR - 주관(관련부서) : 시작기술(R&D, 제어, STC, DQA, SQA, QE, 신뢰성, PL, 규격, 부품개발구매) - 목적 : PV 단계 완료를 위한 사전 의사 결정회의 PV 단계에서 Issue 된 항목에 대해 관련 부문장들과 최종 의사 결정하여 품평회 실시 여부를 확정한다. 상세 기준은 부표04를 따른다. Final DR 시스템을 활용하여 사전 점검 및 이슈 내용 점검/완료하고, 최종적으로 관련 부문 임원 및 부서장들과 리뷰하여 PV 품평회 실시 가능 여부를 확정한다. Final DR 시스템 Red signal 항목 및 잔여 이슈 중 관련 부서 최상위자 합의 안될 경우 품평회 상정하여 의사결정 가능하다. | Final DR 회의록 | 부표 04 참조
 |  | Ca 이상 | PV 품평회 - 주관(관련부서) : 시작기술(R&D, DQA, SQA, OQA, 제조, 자재) - 목적 : PV 단계 완료를 위한 최종 의사 결정회의 PV Final DR 결과 및 개발Q,C,D 현황, 기타 이슈에 대해 보고하고 품평회 위원장의 최종 의사 결정을 받는다. | PV 품평회 회의록 | 부표 05 참조
Pre-MP/1st MP
Start
PV
인정시험
PV Final DR
PV 품평회
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 76
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Pre MP / 1st MP(양산) 단계 |  | D 이상 | 규격등록정보 일치성 점검 - 주관(관련부서) : 규격(OQA, R&D) - 목적 : Pre MP 또는 1st MP 승인 전 규격 정보 일치성에 대한 최종 점검 규격팀은 Pre MP / 1st MP 승인 전에 규격 숭인서 등록 정보가 해당 국가 또는 규격 기관의 등록 내용과 일치하는지를 최종 확인 하여 점검 결과를 승인받고 Pre MP 양산승인서/1st MP 출하승인서에 추가하도록 한다. | 규격 정보 일치성 점검 결과 | 규격담당자 > 규격팀장, OQA팀장
 |  | D 이상 | Pre-MP / 1st MP 승인 - 주관(관련부서) : 제조(시작기술, R&D ,DQA, OQA, 신뢰성, PL, 규격, 부품개발구매) - 목적 : Pre MP 또는 1st MP 생산품의 양산성 검증 후 승인 B급 이상은 Pre MP 양산승인, C급 이하는 1st MP 출하승인으로 구분하여 진행한다. 제조팀은 관련 부서와 PV 품평회시 또는 이후 개발 잔여 문제 유무를 확인하고 Pre MP 또는 1st MP 제작 수량 및 일정을 확정하고 준비 사항을 사전 점검한다. Pre MP 또는 1ST MP 생산 후 승인서 요구 항목에 준한 점검 및 품질, 규격 등을 검증 후 문제 가 없을 시 기준에 준한 승인권자의 결재를 득하고 출하한다. Pre Marketing을 실시하지 않는 Project의 경우 Pre MP 양산승인은 MP 출하승인을 대체하며, MP 출하승인을 받을 필요는 없다. 단, Pre Marketing용 제품출하 1개월 후 진행되는 1st MP 출하승인을 반드시 실시 해야 한다. 생산 수량, 생산 방법, 점검 항목, 승인 절차, 승인권자 등 기타 세부 운영 내용은 부표 07/부표 08 기준을 따른다. | Pre-MP 양산승인서 / 1st MP 출하승인서 | 부표07/부표08 참조
 |  | B 이상 | Pre Marketing - 주관(관련부서) : 마케팅 (R&D ,DQA, 상품기획,제조) - 목적 : 초기 양산품의 실 판매를 통해 시장의 제반 문제점을 조기 개선 마케팅 부서는 R&D 및 품질부서와 고객 실 판매로 진행할 Pre Marketing 실시 여부를 CP 단계에서 결정한다. Pre Marketing은 Pre MP 생산품으로 실시함을 원칙으로 하며, 이외의 생산품으로 진행 시는 별도 협의를 통해 결정하여 진행한다. Pre Marketing 실시 수량 및 기간은 Base 모델을 검토하여 신모델 주요 불량 항목별 최소 1건 이상이 발생이 예상될 수 있는 고객 실 판매 기준 수량 및 기간을 설정하여 계획을 수립한다. MKT Communication 및 고객만족도 평가 실시결과는 마케팅부서, 배송/설치 시 이슈는 물류 담당 부서, CIC/서비스 현황은 QA, FFR 분석 및 개선대책은 개발팀에서 자료를 작성하고 개발 PJT 리더가 취합한다. Pre Marketing 완료 보고회는 마케팅 주관으로 실시하여 제반 문제점 및 불량에 대한 개선 확인하고 승인 절차에 따라 진행하여 결과는 R&D PMS에 등록한다. | Pre Marketing 결과 및 대책 | 마케팅담당자 > 마케팅팀장 → 마케팅담당
Pre-MP / 1st MP
Start
Pre-MP / 1st MP 승인
Pre Marketing
출하
규격등록정보 일치성 점검
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 77
단계 | 업무 Flow | 적용 등급 | 업무내용 | 필수문서 | 결재/승인
Post NPI 단계 |  | B 이상 | M+6 품질 개선 활동 - 주관(관련부서) : R&D (DQA, 시장품질, QE, 신뢰성) - 목적 : 생산 공정의 조기 안정화 및 시장의 품질 문제점을 모니터링하여 조기 개선 R&D 부서는 B급 이상 개발 PJT는 M+6 Task를 구성하여 PV 품평회시 또는 Pre MP(1st MP) 제작 전 사업부장에게 Kick Off 보고를 한다. 양산 초기에 공정 중 발생 문제점을 조기 개선하여 공정 안정화 활동 및 해당 신모델에 대한 서비스 교육을 실시한다. 출시 후 3개월간 일일 시장 품질 및 VOC 모니터링을 통해 신규불량/고객VOC 원인 분석 및 개선 대책을 수립,검증하여 시장 품질이 조기에 안정되도록 한다. M+6 Task 활동 결과는 3개월간 시장 품질 개선 결과로 품질 부문과 품질 목표 달성 여부 협의 후 최종 사업부장에게 완료 보고하고 이후 최소 6개월 이상 품질 모니터링을 실시하여 지속적인 개선 활동을 유지한다. M+3개월 동안 FMEA Lesson Learned 결과에서 반영된 설계 업데이트 부분, 수평 전개하는 부분을 FMEA 심의회를 통하여 DFMEA, PFMEA, Interaction FMEA에 대해 관련부서와 리뷰 후에 Master FMEA에 반영한다. | M+6 Task 완료 보고서 FMEA | Task담당자 > Task팀장, QA실장 → 품질경영담당, 연구소장/사업담당 → 사업부장 개발담당자 > 개발팀장
 |  | B 이상 | Post NPI(M+1,2,3) - 주관(관련부서) : 마케팅,상품기획(R&D, DQA) - 목적 : 제품 출시 이후 고객을 통해 제품에 대한 사용 후 만족도 및 초기 반응을 조사 - 제품 출시 후 고객을 통해 제품에 대한 사용 후 만족도 및 초기 반응을 조기에 관찰/분석하여 자사가 의도한 상품 컨셉대로 고객이 인지하고 사용하고 있는지에 모니터링을 실시 한다. - 중점 조사 내용은 고객의 초기 사용 만족도 평가이며 불만 사항을 조기에 청취하여 개선이 될 수 있도록 한다. - Post NPI M+1,2 활동은 마케팅 부서가 제품 출시 후 1~2개월 내 Pre Marketing과 병행하여 고객반응을 확인하고 개선 대응하는 매장조사(고객조사) 활동을 실시하여 보고한다. - Post NPI M+3 활동은 상품기획 부서가 제품 출시 3개월 이후 상품기획 방향의 적확도를 검증하는 고객조사를 실시하여 개발의 의도가 Clear되도록 검증결과와 개선방안을 보고한다. | Post NPI 완료보고서 | 마케팅/상품기획담당자 > 마케팅팀장, 상품기획팀장, 개발팀장 → 개발품질담당,연구소장/사업담당 → 사업부장
출하
M+6 품질 개선 활동
Post NPI (M+1,2,3)
6. 단계별 세부 업무 내용
Notes: 2

## Slide 78
7. 관련표준
1) LG(59)–B–1502 H&A 제품 개발 업무 기준 (NPI 3.0) [본부]
2) LG(59)-A-5531 H&A Controller 개발업무 표준 [본부]
3) LG(10)-A-9031제품친환경업무규정 [LGE]
4) LG(59)-A-2527 Outsourcing 업무 기준 [본부]
5) LG(59)-B-3506 제품 유해물질 관리 기준 [본부]
6) LG(59)-A-5030 H&A FMEA 표준 프로세스 규칙 [본부]
7) LG(59)-A-5518 고객 참여 나선형 개발 업무 표준[본부]
8) LG(59)-A-5516 해외법인 Line up 개발업무 표준[본부]
9) LG(59)-B-3503 모듈 개발 업무 표준 [본부]
10) LG(59)-B-1503 Pre-marketing 운영 기준 [본부]
11) LG(59)-A-5523 Field test 업무표준 [본부]
12) LG(59)-A-5522 인쇄물 개발 업무 표준 [본부]
13) LG(10)-A-9034 신제품 심사 업무 규정 [LGE]
14) LG(59)-B-3501 H&A 개발 부품 승인 업무 기준 (Vendor NPI) [본부]
15) LG(67)-B-1005 안전부품 선정 및 관리기준
16) LG(67)-A-5502-01 RAC ODM 제품 개발 업무 기준
17) LG(67)-A-3003 친환경 업무 기준
18) LG(67)-A-5511 미연방지 업무 기준
19) LG(67)-A-5506 해외법인 Line up 표준
20) LG(70)-A-5004 NMI 모듈개발 업무규칙
21) LG(67)-MQ-3515-01 RAC 사업부 Field Test 업무 세칙
22) LG(67)-A-9002 RAC 인쇄물 업무 표준
7. 관련 표준

## Slide 79
8. 부칙
0. 이 기준은 2017년 12월 18일부터 NPI 2.0으로 제정 시행한다.
1. 이 기준은 2018년 10월 1일부터 개정 시행한다.
2. 이 기준은 2020년 5월 29일부터 개정 시행한다.
3. 이 기준은 2021년 9월 8일부터 개정 시행한다.
4. 이 기준은 2022년 4월 7일부터 개정 시행한다.
5. 이 기준은 2023년 1월 1일부터 개정 시행한다.
8. 부칙

## Slide 80
9. 부표
1) 개발 등급 분류기준
2) 개발 유형 및 등급 확정 심의회 운영기준
3) 신모델 Base 선정 및 목표 설정 기준
4) Final DR 운영 기준
5) 품평회 운영 기준 6) 설계 완료 리뷰 운영 기준
7) Pre MP 운영 기준
8) 1st MP 운영 기준
9) DV 이후 설계 변경 시 조치 기준
10) Drop 심의 기준
11) 단계별 CFT 활동 운영 기준
12) 나선형 NPI Process
13) 고객 Pain Point 개선 프로세스
14) 수익성 분석 및 승인
15) DGMS C/List 점검 기준
16) FMEA
17) 금형품 제작 및 검증 기준
18) DV 제작 리뷰 운영기준
19) 에너지/성능 규격 3rd Party Test
20) 표시/광고 사전 점검 NPI 프로세스
21) 신뢰성 검증 프로세스
22) 신뢰성 심사 전사 운영 Guide
23) Test Marketing 운영기준
24) Pre Marketing 운영 기준
25) FUT/ Test Marketing/ 예약판매/ 전시회용 샘플 규격 취득
26) 해외법인 개발 한국향 SBOM 등록 Flow
27) BOM Model Error Check
28) PMO 조직 운영 기준
29) B2C 개발 BPM
30) B2B 개발 프로세스
31) NPI 관련 약어
32) 법인 독자 개발 업무 기준
33) 법인 독자 개발 허용 등급 기준
34) 소모품 개발 기준
9. 부표

## Slide 81
기구, 회로 부품 및 구조의 개발 난이도에 따라 기구, 회로 개발 등급을 구분하여 관리하며, NPI Process Activity 수행은 이 분류에 준해 정해 진다.
※ 제품별 특성에 따른 개발 등급 상세 분류 기준은 사업부 표준에 준해 개발 유형 및 등급 심의회시 결정한다.
 |  | 정의 | 기구 개발 등급 | 회로 개발 등급 | 
 |  |  |  | HW | SW
S 등급 |  | 신사업 | LGE의 NEW Biz 개념으로 지금까지 당사에서 생산,판매 되지 않은 상품군, 신사업 | 없음 | 
A 등급 |  | New Platform | - New Platform 개발 | - 주요기능의 혁신을 가져오는 신기술+신기능이 적용된 New 플랫폼 개발 - 지금까지 당사에서 생산,판매되지 않은 신사업, 상품군 : 공항 / 홈 로봇, 계통 연계 제어 최초 개발, 신규 전원 Source (Solar, 풍력) 최초 적용 등 - SW 프로그래밍 Language 변경되는 Initial 개발 | 
B 등급 |  | Major Change | - Base platform 내에서 모듈(sub system) Change에 의한 개발 - Base platform에 4신(신기술, 신기능, 신공법, 신재질) 이 적용된 Module 개발 (4신 기준 : 자사 제품 군3) 기준 최초 적용) -- 외관/구조(회로포함)가 대폭 변경된 제품, 편리성 위해 새로운 부가기능 적용 제품 | - 현재까지 사용하지 않았던 신규 회로 개발 . 신규 IoT, 신규 OS 적용 임베디드 모듈 - 성능향상/ USP를 위한 신규 Platform 모듈 개발 . Gen2 → Gen3 전환 . AC 부하 → DC 부하 - 동일 Platform 내 신규 마이콤 적용 | 1)Feature 단위 신규 SW 개발 . Cycle 최초개발 : 압력제어, 통합 온도 제어 최초 개발 . 최초 적용된 Inverter, Converter, 제어 기술 : Cap-less 알고리즘 , Interleave PFC , Boost Cap-less - 신규 OS, OS 플랫폼 변경 (OS 無 → OS 有, OS 변경) - 주 성능에 영향을 주는 신규 알고리즘/UI/UX 변경
C 등 급 | Ca | Minor Change | B등급 이상 Base모델이 존재하고, 파생 개발을 위한 Minor Change 신규 개발 및 생산성 또는 신뢰성 까지 점검이 필요한 개발(생산성 검증이 불요한 경우 PV생략 가능) - 다른 시장에는 판매하고 있는 Tool이지만 한국처럼 고객 요구사항이 다양하고 까다로운 시장에 신규 Launching하는 개발 | 동일 Maker의 New Series 적용 - 동일 Platform 내 기 적용되지 않은 신규 기능 추가 / 변경 . IPM / SMPS IC Maker 변경 - 기 성능 검증된 마이컴 수평 전개 (Base Model) | - 1)Feature 단위 SW 변경 - 제품 주 성능에 영향을 주는 알고리즘 변경 . Comp / Motor 변경에 의한 알고리즘 변경 - Web/App. : 신규 Menu/기능 추가 (제품 기능 변경 없음)
 | Cb | 정격 변경 양산부품 수평전개 | 시험검증은 필요하되 생산성 점검은 필요 없는 개발 - 정격 변경 개발 - 양산중인 Comp, Motor 수평 전개 적용, - 알고리즘 및 동일 디자인 확대 적용 - 외관부품 표면 처리재/모재 개발 또는 표면처리 공정 추가/변경 | Artwork 변경 없이 기능 축소 / 확장 . R, C 시정수 변경 . Option 기능 추가 / 삭제 회로/부품 변경 없이 작업성 개선을 위한 Artwork 수정 (부품 간격, 납땜 부위 조정) - Cb, Cc, Csw등급 구분은 기구개발등급에 따름 | 2)Function 단위 이하 SW 변경 (기존 알고리즘 Modify) . 기 검증된 제어S/W의 수평전개로 인한 작업추가(기 검증품) . 성능에 영향 없는 단순 SW Data 변경 (EEPROM 포함) . LCD Display 언어 변경 . Comp / Motor 변경에 의한 Tuning Data 변경 - Web/App.: OS Upgrade 대응, 단순 UI 변경, 다국어 전개 - Cb, Cc, Csw등급 구분은 기구개발등급에 따름
 | Cc | 환경검증, 단순검증 | - 품평회 필요 없이 단순 검증,시장환경 변경 검증등이 필요한 개발 ex)제품 Spec변경없이 사용환경이 다른 지역의 국가에 최초 출시 |  | 
 | Csw | 비성능SW변경 | 제품 성능 검증 없고 S/W변경에 대한 검증만 필요한 개발 ex) 리모컨표시방식변경 : ℃ → ℉ |  | 
T 등급(T1,T2,T3) |  | 생산지 이전 | - 양산 중 제품을 생산지 이관 하기 위한 PJT 진행 시 (창원해외법인/ 해외거래선, 해외법인창원/해외법인/해외 거래선) , “LG(59)-A-5516 해외법인 Line up 개발 업무 표준”의 “부표 3. 생산지 이관 프로세스 운영 기준” 참조 |  | 
D 등급 |  | Cosmetic Change | - 재료/공정 변경없이 단순 외관 색상, 인쇄 변경 Ex) 인쇄 문구 변경, 공용 도료 사용 등 - 동일 정격의 타 국가 개발에 따른 인쇄물 개발 | 없음 (제어 주관 제품 개발은 제품 기준 따름) | 
1)Feature : 제품에 탑재 여부를 의사결정 할 수 있는 단위가 되는 Spec.수준의 요구사항 단위 각 Feature는 SW개발 단계에서 기능(Function)으로 세분화하며, FBS (Function Breakdown Structure)의 Level 1 단계로 정의되고 SW개발 전 단계 활동의 최상위 기준으로 활용 한다.
2)Function : Feature가 더 이상 세분화 될 수 없는 기능으로 구분된 항목 (or 항목 List)하나의 Function이 여러 Feature위한 항목으로 적용될 수 있으며, FBS의 Level 2,3 단계로 정의된다
3)자사 제품군 : 동일 사업부라 하더라도 제품군이 다르면 다른 제품군 으로 봄 (ex:에어컨과 공기청정기는 다른 제품군임)
부표 01. 개발 등급 분류 기준 (1/3)

## Slide 82
주]
제품 군별로 등급 구분을 더욱 명확화 하기 위해 사업부 업무 기준에 상세 분류 기준을 정하여 운영할 수 있다.
기구, HW, SW 변경점을 종합적으로 검토하여 개발등급을 결정한다. - 회로 개발 등급은 Software 와 Hardware 중 난이도가 높은 기준으로 한다. - 제품이 Ca 등급, 회로가 B 등급 이상인 경우 개발 등급은 B로 한다. - Software Data 변경의 경우 변경 사항이 제품의 기능/성능에 영향을 줄 경우에는 Cb 등급 이상으로 개발한다. - Software or Hardware를 완전히 새로운 방식으로 설계하는 경우 New Platform(A등급)으로 개발한다. - 양산 PCBA의 해외 현지화 생산 또는 협력사 복수화 변경 시, 회로 변경이 없는 경우는 각 제품 군 4M 변경 Process를 따르며 회로 변경 발생시는 개발등급 심의(변경기능 심의)회를 통해 개발 방향을 확정한다.
3) 다음의 경우는 1개프로젝트 내 여러모델 등록 가능하다. - 대상 모델 : 동일 CP Unit & 동일 국가 출시되는 D급 개발. (단, 등록된 모든 모델의 Pre MP가 완료되어야 프로젝트 종료) - 개발 진행 중 모델 삭제는 가능하나, 모델 추가/변경은 불가. - 인쇄물, 규격 등 개별 모델 각각 모두 별도 점검.
부표 01. 개발 등급 분류 기준 (2/3)

## Slide 83
3. 개발 등급별 Event 운영 기준
등급 Event |  | S | A | B | Ca | Cb | Cc | Csw | D
CP | Final DR | R | R | R | O | O | - | - | -
 | CP 품평회 | R | R | R | O | O | - | - | -
DV | 설계 완료 리뷰 | R | R | R | - | - | - | - | -
 | Final DR | R | R | R | R | R | (시험결과리뷰) | R | -
 | DV 품평회 | R | R | R | R | R | - | R | -
PV | Final DR | R | R | R | R | O | - | - | -
 | PV 품평회 | R | R | R | R | O | - | - | -
Pre MP | Pre MP 양산 승인 | R | R | R | - | - | - | - | -
1st MP | 1st 출하 승인 | O | O | O | R | R | R | R | R
주]
1) R: Required(반드시 실시), O: Optional(선택 사항)
2) 기준상의 등급별 필수 Event 및 Activity를 Skip하는 경우, 개발 유형 및 등급 확정 심의회 회의록에 내용 명기하고 관련 부서장의 합의를 반드시 득해야 한다.
(필수 Event Skip시 : 연구소장/사업담당, 개발품질담당 승인, 필수Activity Skip시 : DQA팀장 승인, 개발진행중 발생시에도 동일 적용)
부표 01. 개발 등급 분류 기준 (3/3)

## Slide 84
1) 필수 참석 : 개발팀장(or PJT리더), DQA팀장, 시작기술팀장, STC
2) 필요 참석 : CAE, 선행 모듈러, QE, 제어 개발,신뢰성, 부품개발구매, 제조,
본부개발품질심사원 등 관련부서는 팀장 참석불가 사유(장기 이석)
발생시 선임자 또는 PJT 실무 담당자가 참석한다
※ 필수 참석자는 해외 출장 등 장기 부재 상황시 만 위임 품의한다
3) 승인 : 개발등급심의회 결과를 첨부하여 PJT 등록 승인을 진행 시 사업부 DQA팀장이 반드시 포함되어야 한다.
- S/A/B급 : DQA팀장→사업담당→ 사업부장
- Ca급 : DQA팀장→사업담당
- Cb, Cc, Csw급 : DQA팀장→개발실장 - D급 : DQA팀장 →개발팀장
개발 유형 및 등급 확정 심의회 운영 기준
사업부의 모든 개발 모델에 대하여 개발 PJT 등록 전, 개발팀에서 사전에
개발 컨셉과 변경점의 상세 검토를 통해 개발 유형, 개발등급, 실행 Activity를 선정하고,
개발 진행 시 예상되는 Q,C,D의 우려점을 사전 검토하여 해결, 대응 방안을 수립한다.
프로젝트 등록 유첨 가이드
1) PJT등록시 개발컨셉/변경점/예상등급/실행Activity 등이 포함된 자료를 유첨한다. 개발등급심의회를 실시한 경우, 회의록도 첨부한다. 2) D급의 경우 PJT 등록 시 D급 점검체크리스트 점검결과를 포함한다.
개발팀에서 선정한 개발등급이
1) B급 이상인 경우 개발팀 주관으로 개발등급심의회를 실시하여 등급과 실행Activity를
확정하고 회의록을 첨부하여 PJT등록(CP포함된 개발은 상품기획에서 등록)한다.
2) C급인 경우 개발팀에서 개발컨셉/변경점/등급/실행Activity를 관련 부서 (하기 개발등급 심의회 참석자 기준 부서)에 송부하고 관련 부서는 이의가
있을시 개발등급심의회를 요청한다. 관련 부서 송부 후 2일 이내 이의 요청이 없는 경우,
별도의 개발등급심의회는 실시하지 않고, PJT등록한다.
3) D급인 경우 D급 점검 C/List에 준하여 점검 한 내용 포함하여 프로젝트 등록한다.
[D급 점검 C/list]
하기 모든 질문에 Yes일때만 D급 개발이 가능함.
1) 재료/공정 변경없이 단순 외관 색상(공용 도료 사용), 인쇄 변경인 개발인가?(Yes/No) 2) 동일 정격의 타 국가 개발이면서 제품인정시험 조건이 같은가?(Yes/No)
※ 상기 조항 이외의 D급의 경우에는 등급심의회를 실시하여 결정한다.
Ca급 이상 : 오프라인 개발등급 심의회 실시 1) 필수 참석 - 법인 : R&D/QA FSE, 개발리더, DQA팀장, 시작기술팀장 - 창원 : 개발팀장, DQA팀장, STC 2) 필요 참석 : 한국개발 필요 참석 참고하여 필요 관련부서 참석하고 위임 기준은 동일하게 적용 3) 승인 : 법인DQA팀장 → 사업부DQA팀장→사업담당(Ca급)→ 사업부장(S/A/B급)
Cb, Cc, Csw급 : 법인 개발팀 판단하여 관련부서에 송부하고, 관련부서는 이의가 있을시 개발 등급 심의회를 요청한다. 관련부서 송부 후 2일 이내 이의 요청이 없는 경우, 별도의 개발등급심의회는 실시하지 않고, PJT 등록한다. - 승인 : 법인 DQA팀장 (점검:사업부NPI담당자) → 사업부 DQA팀장 → 법인 개발실장
D급 : D급 점검 C/list에 준하여 점검한 내용 포함하여 프로젝트 등록한다. - 승인 : 법인 DQA팀장 (점검:사업부NPI담당자) → 사업부 DQA팀장 → 법인 개발실장
[한국개발 / 해외라인업]
[법인독자개발]
부표 02. 개발 유형 및 등급 확정 심의회 (1/5)

## Slide 85
개발 등급 심의회 및 변경점 검토 결과
심의일 | 2019.XX.XX
작성자 | XXX
부서 | XXXX팀
제품군 | XXXX
PJT명 | XXX
출시 국가 | XXX
기준모델 | XX3228WA(LCD)
정격 | 110~127V / 60Hz
용량 | 12kg
개 발 목 적
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 개발모델 물량(Y) :
1. 참석자 :
확정 등급 | 적용프로세스 | 프리미엄 제품 여부 | 결정 사유
참석자 | STC | 개발 | DQA | 시작기술 | 신뢰성 | 상품기획 | QE | 제어 |  |  |  |  | 
팀장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
담당자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. 심의 결과
Event |  |  |  |  | 나선형 NPI |  |  |  | Superset
Event | CP | DV | PV | Pre MP | 고객 평가 | Field Test | Pre Marketing | M+6 Task | 
실행 | ○/X | ○/X | ○/X | ○/X | ○/X | ○/X | ○/X | ○/X | ○/X
※ 각 Event의 필수 Activity 조정 있을 시 첨부 장표에 상세 명기, Pre MP 단계에 양산 신뢰성 검증강화 필요 시 첨부 장표에 상세 명기
※ Superset : 고객의 사용패턴 파악 및 품질 서비스제공을 위하여 WI-FI를 통하여 ThinQ서버에 수집되는 데이터
개발일정 |  |  |  | 
Event | CP | DV | PV | Pre MP
PJT 일정 | / | / | / | /
등록(내부)개발 기간 | 000 일 |  |  | 
표준 개발기간 | 000 일 |  |  | 
표준 대비단축일 | 000 일 |  |  | 
개발 PJT 개요:
N0 | 자료 | 유첨
1 | 개발 변경점 상세 작성 내용 | 유첨1
2 | 개발 예상 우려점 검토 결과 | 유첨2
3 | 개발 PJT 역량 점검 결과 | 유첨3
4 | 단계별 실행 Activity 조정 결과 | 유첨4
5 | 파생 모델 개발 계통도 | 유첨5
3. 필수 작성 자료
N0 | 자료 | 유첨
1 | 개발배경/사용환경/PRM/에너지우위전략 | 
2 | 제품 Spec (D급은 PR첨부) | 
3 | 공용 & 개발부품(4신) | 
4 | 변경부품 리스트(표준양식 활용) | 
5 | 규격 취득 항목(안전/에너지/EMC) * D급: Base 모델의 EMC 규격 취득 여부 확인 | 
6 | 표준 모듈 설계 계획서 | 
7 | 목표 재료비/수익성/VI Plan | 
8 | 상세 개발 일정 | 
9 | 법인 이관 모델 생산이력 | 
4. 기타 준비 자료
부표 02. 개발 유형 및 등급 확정 심의회 (2/5)

## Slide 86
회의 일시 |  |  |  | 
참석자 | 개발 |  | 시작기술, CE/MD ,선행모듈러 | 
 | 상품기획 |  | 제조, 부품개발구매 | 
 | DQA, 품질 |  | STC, QE | 
결정 내용 | 적용 개발유형/등급 | 
 | CP단계 activity 변동 내용 | 
 | DV단계 activity 변동 내용 | 
 | PV단계 activity 변동 내용 | 
 | 양산신뢰성 시험 검증강화 필요여부 | Event 심의시 양산신뢰성 시험 검증강화 추가 필요 여부 결정
※ 개발 유형/등급 결정시 시스템상에 기 Setting 되어진 필수/옵션 Activity를 기준하여 협의 후 제외 (필수 제외), 추가(옵션 필수)되는 내용을 기록
(필수 Event Skip시: 연구소장/사업담당, 개발품질담당 승인, 필수 Activity Skip시 : DQA팀장 승인)
※ 시스템내의 WBS List를 다운 받아서 변동 내용 기록하여 첨부 가능
개발 유형 및 등급 확정 심의회 회의록
부표 02. 개발 유형 및 등급 확정 심의회 (3/5)

## Slide 87
적용 기준
PJT Leader 선정
개발 일정 등록
개발 투입 역량
자격 기준 적합
직급 기준만 적합
직급 및 경험 기준 부적합
표준일정 적합
0~ 20% 단축
20% 이상 단축
표준 역량 준수
0 ~ 10% 축소
10% 이상 축소
운영 Flow
R&D
관련부서
R&D
R&D
R&D
P/Leader
PJT Leader 는 PJT 등록 시 기준 적합 여부를 점검하고, 기준 미 적합 시 보완 대책 안을 수립하여 보고, 승인 후 등록하도록 한다. (Cb급 이상)
기준 적합 확인
개발 PJ팀 구성
(개발 리더/인원/일정 확정)
개발 등급 심의회
Leader/일정/역량
기준 점검
N
Y
PJT 등록
PJT 승인(연구소장/사업담당)
P/Leader
보완 대책 수립
사업부장 보고
1)
2)
Y
N
*
1) Red : 없음. 2) Red : 1개 이상
*
[PJT 운영 기준 점검 Flow]
주) Ca급 이상은 표준 일정 대비 30% 이상 단축하여 수립 하거나 실행 시는 본부장 승인되어야 한다.
부표 02. 개발 유형 및 등급 확정 심의회 (4/5)

## Slide 88
PJT Leader
개발 일정
개발 투입 역량
*선정 기 준 |  |  | 선정 결과 | 
개발 등급 | 직급/년차 기준 | 경험 기준 | P/Leader | 적합 여부
A급 이상 | 책임 5년차 이상 | Ca급 이상 PJT Leader 유 경험 | OOO 책임 | 직급/년차 및 경험 적합
B 급 | 책임급 | Ca급 이상 PJT Leader 유 경험 |  | 
Ca 급 | 선임 5년차 이상 | PJT Leader 유 경험 |  | 
Cb/Cc 급 | 선임급 이상 | - |  | 
D 급 | 연구원 3년차 이상 | - |  | 
사업부 | 제품 | 개발등급 | 표준 일정(일) |  |  |  |  |  | 
 |  |  | CP | DV | PV | Pre-MP | P/Mkt | CP~Pre-MP | 일정단축율
OO | OOO | S/A | 165 | 195 | 10 | 30 | 30 | 400 | 25%
PJT 개발 일정 |  | A | 115 | 145 | 10 | 30 | 30 | 300 | 
개발 등급 | 표준 역량 | 투입 역량 | 표준 대비 축소율
A급 | 48 | 55 | -
P/Leader 는 PJT 등록 시 개발 역량 확보 여부를 확인하고 등록서에 첨부하여 승인 진행한다.
미 준수
대책
항목 | 보완 대책 | 비고
PJT Leader |  | 
개발 일정 | DV 부터 개발 역량 30% 추가 투입하여 일정 Meet토록 함 | 사업부장 보고,승인 완료 ※ 필요 시 결재 문서 첨부
투입 역량 |  | 
*직급 | *역량 지수 | 투입인원 | 역량X인원
책임 2 (5년차 ↑) | 10 | 1(P/Leader) | 10
책임 1 (4년차 ↓) | 8 | 1 | 8
선임 2 (5년차 ↑) | 6 | 2 | 12
선임 1 (4년차 ↓) | 5 | 3 | 15
연구원 | 2 | 5 | 10
합계 |  | 12 | 55
[PJT 운영 기준 점검표 Template]
00사업부 00제품
* : 본부 공통기준
대상 : R&D 상근 인원 기준
부표 02. 개발 유형 및 등급 확정 심의회 (5/5)

## Slide 89
1. Base 선정 기준
품질목표 설정
품질목표
수립
개선방안
도출
기준(비교)
모델 선정
품질목표
설정
(DV)
Base 제품군 선정 기준
① 개발등급 심의 또는 개발방향 보고회시 FDR 개선목표 및 Base 제품군 선정 관련 확정하고,
PJT 등록시 반영하여 승인 결재한다. (상품화 발의서, 개발등급 심의회)
② CP 상품화 기획 활동에 따라 변경점/변화점을 반영하여 CP Final DR 및 품평회시 목표설정
보고 및 승인을 받는다 . (상품화 승인서)
목표 설정 기준 및 승인
Base FDR (W+52) | 목표 개선율 (B급↑)
2.5%↑ | 30%
1.5%↑ | 20%
0.5%↑ | 10%
0.5% 미만 | 유지
적확도검증
(DV/PV/PM)
신모델 개선 목표 수립 기준 세분화 및 개선 목표 한계선 설정
모니터링
(MP~)
개발 단계 제품 Spec. 변경 기준이 되는 모델 (1개 이상)을 Base로 선정
- Ca급↑ : 하기의 3가지 실적을 점검 후 품질이슈 및 개선 이력 감안한 합리적인 Base로 선정
- 한국시장 / 해외시장은 Sell-in Data를 기준함
※ 최초 Launching되는 경우 품질 수준이 유사한 시장 또는 글로벌 실적 (유사 카테고리 적용)
※ 기존 제품군이 M+6 이내에 있을 경우, Event별 누적 (CP, DV)하여 업데이트하고, 최종 DV Review시 확정
※ Base 모델에 파생 모델을 포함시킬 경우 Base 모델 출시 이후 6개월 내 개발된 프로젝트까지 포함하여 분석
※ Base 모델이 “사고성 신모델”일 경우 Base 실적 변경 (ex: A9, Next-Jupiter 등), PV 시 개선 후 제번의 Base 실적으로 변경
※ Base 모델이 2개 이상인 경우 출시 시점을 일치시키지 않고 월별 Data를 합산함. (모니터링시 와 동일 방법)
※ 개발 모델의 PRM 특성상 Base모델이 명확하게 선정되지 않는 경우는 관련 부서와 협의를 통해 가장 유사한 2개의 모델을 선정하여
최근 12개월간 실적 평균으로 한다.(단종일 경우 단종전 12개월 data)
※ Cb급 이하도 독립적으로 실적 모니터링 가능 (파생 D급 포함)
※ Base 모델 선정/목표 설정이 불가능할 경우(신기술/ 신기능 적용 모델 or
신규 판매지역 발생 등), 출시 지연에 의해 목표 수정이 필요한 경우
(ex 계절성 상품) 의사 결정 하에 조정 가능하다. - 개발 단계 : DQA팀장 Review 후 승인 득함
- 출시 이후 : 개발품질기획팀(품질경영센터) 과 사전 협의를 거친
후에 PV 이벤트 최종 승인권 자 품의를 득한다. (단, M+1 이내에서 판단 하여 진행)
1) Base 모델 출시 후 초기 12개월간 실적 2) 목표 수립 단계에서 Base 모델의 최근 12개월간 실적 (ex : 신모델 개발이 2년 이상 없었거나, 사고 성 불량이 있었던 경우) 3) 신모델 예상 출시 월 기준 전년 동월의 Base Model의 12개월간 실적 (계절성 제품 한정: 김치 냉장고, 에어컨 등)
※ 하기는 예시로 매년 목표는 H&A 품질기획팀 확인 필요
Process
세부 내용
개발 DV 단계에서 제품 Spec. 변경 기준이 되는 모델을 Base로 선정한다. (FDR 적확도 리뷰 시)
구분 | 기안부서 | 1차 |  | 2차 |  | 3차 | 최종
창원 | R&D (개발팀/QE) | HQ FQM팀장 |  | QA 실장 | 개발 실장 | - | 사업부장
해외 |  | QA FSE | HQ FQM팀장 |  |  | 법인장 | 
(DV 구조구성리뷰시점)
부표 03. 신모델 Base 선정 및 목표 설정 기준

## Slide 90
잔여이슈 관련 부서 최상위자 합의 안될 경우 품평회 상정하여 의사결정 가능하다.
필수 참석자는 필수 참석이 원칙이나 해외출장/교육과 같이 기 계획된 업무 부재시 별도 품의 없이 차상위자 위임 가능하다. (기타 부재시 위임 품의 필요)
필요시 사업부별 필수 추가 참석자 가이드 기준을 정하여 운영할 수 있다.
해외 Line up 및 독자 개발 모델을 법인에서 Final DR 진행 시
해외 Line up개발은 “LG(59)-A-5516 해외법인 Line up 개발 업무 표준”의 “부표 4. Final DR” 참조
독자개발은 “부표 32. 법인 독자 개발 업무 기준“ 참조
등급별 참석자, 결재자 기준
( ) : 필요시 참석
구분 |  | CP | DV | PV
주관 |  | 상품기획 | 개발 | 시작기술
필수 참석 인원 | S/A급 | 상품기획담당, 상품기획팀장, 연구소장/개발실장, 개발품질담당, 개발P/L, DQA팀장 (부품개발구매팀장, QE팀장, STC, 디자인팀장, 마케팅팀장, 제어개발팀장) | 연구소장/개발실장, 개발품질담당, 개발P/L, DQA팀장 (부품개발구매팀장, QE팀장, STC, 제어개발팀장, 시작기술팀장, 신뢰성팀장, 제조팀장) | 생산담당, 시작기술팀장, 연구소장/개발실장, 개발품질담당, 개발P/L, DQA팀장 (부품개발구매팀장, QE팀장, STC, 제어개발팀장, 신뢰성팀장, 제조팀장)
 | 결재 | 상품기획담당자 - 상품기획팀장 - 상품기획담당 | 개발담당자 – 개발팀장 - 개발실장 | 시작기술담당자 – 시작기술팀장 - 생산담당
 | B급 | 상품기획팀장, 개발실장, 개발품질담당, 개발P/L, DQA팀장 (상품기획담당, 연구소장, 부품개발구매팀장, QE팀장, STC, 디자인팀장, 마케팅팀장, 제어개발팀장) | 개발실장, 개발품질담당, 개발P/L, DQA팀장 (연구소장, 부품개발구매팀장, QE팀장, STC, 제어개발팀장, 시작기술팀장, 신뢰성팀장, 제조팀장) | 생산담당, 시작기술팀장, 개발실장, 개발품질담당, 개발P/L, DQA팀장 (연구소장, 부품개발구매팀장, QE팀장, STC, 제어개발팀장, 신뢰성팀장, 제조팀장)
 | 결재 | 상품기획담당자 - 상품기획팀장 | 개발담당자 – 개발팀장 - 개발실장 | 시작기술담당자 – 시작기술팀장 - 생산담당
 | Ca | CP 진행 시 B급 기준으로 참석 | 개발실장, 개발P/L, DQA팀장 (연구소장, 개발품질담당, 부품개발구매팀장, QE팀장, STC, 제어개발팀장, 시작기술팀장, 신뢰성팀장, 제조팀장) | 시작기술팀장, 개발실장, 개발P/L, DQA팀장 (생산담당, 개발품질담당, 연구소장, 부품개발구매 팀장, QE팀장, STC, 제어개발팀장, 신뢰성팀장, 제조팀장)
 | 결재 | - | 개발담당자 – 개발팀장 | 시작기술담당자 – 시작기술팀장
 | Cb, Csw | - | 개발팀장, 개발P/L, DQA팀장 (부품개발구매팀장, QE팀장, STC, 제어개발팀장, 시작기술팀장, 신뢰성팀장, 제조팀장) | -
 | 결재 | - | 개발담당자 - 개발팀장 | -
부표 04. Final DR 운영기준 (1/3)

## Slide 91
운영 Process
실행 업무
구분
단계
업무
진행
산출물 등록
<Activity Owner>
산출물 결재/Signal 입력
<최종 결재자>
Activity 시작
Activity Owner는 산출물 등록 및 결재 요청
계획된 일정/순서가 되면 Activity Owner에게 Activity 진행 알림 발송
각 산출물 별 최종 결재자가 결재시 결재 Signal 및 Comment 입력
개발 진행 단계에서 완료된 필요 문서에 대해 시스템에서 결과 리뷰하고 이슈 점검하도록 함
품평회
참석 대상 : 해당 Event 주관 팀장이 주관하고 DQA팀장 과 개발팀장은 필수 참석, 관련 부서 참여
Final DR 시스템 Open하여 결재된 산출물과 Signal 및 코멘트를 확인하여 미결 이슈 점검
Q, C, D, 기타 이슈 도출 및 대책 수립하고 의사 결정 필요 사항 정리
참석 대상 : 각 조직 임원 및 조직 책임자 (개발 등급별 참석 기준 참조)
Final DR 회의록을 기반으로 Q, C, D, 기타 이슈 및 대책 확정
Final DR?
Y
N
Final
DR
Event 내 필요 Activity 완료 후 Final DR 실시 통보
Final DR 실시 통보
승인 완료 Activity 건 별
Final DR 시스템으로 이관
각 산출물 별 결재 완료 결과가 Final DR 관리 시스템으로 자동 이관
- 결재 문서, 결재 Signal, 결재 Comment
부표 04. Final DR 운영기준 (2/3)

## Slide 92
유첨. Final DR Check List
example
example
example
개발 프로세스 준수 평가 항목
결재 Signal
점검
문서
결재자 Comment
부표 04. Final DR 운영기준 (3/3)

## Slide 93
품평회 필수 참석 및 승인권자 / 결재라인 기준
회의체 |  | CP품평회 | DV품평회 | PV품평회 | Pre MP / 1st MP
주관 |  | 상품기획 | 개발 | 시작기술 | 제조
승인권자 | S/A | 사업부장 | 사업부장 | 사업부장 | 생산담당
 | B | 사업담당 | 사업담당 | 생산담당 | 생산담당
 | C | - | 개발실장 | 시작기술팀장 | 제조팀장
필수 참석 인원 | B급 이상 | [사업부장], 사업담당/연구소장, 상품기획팀장, 개발팀장, 개발P/L, DQA팀장 (부품개발구매팀장, QE팀장, 디자인팀장/ 마케팅팀장, 제어개발팀장, H&A개발품질담당, BL) | [사업부장], 사업담당/연구소장, 개발팀장, 개발P/L, DQA팀장, SQA팀장 (부품개발구매팀장, QE팀장, 제어개발팀장, 시작기술팀장, 신뢰성팀장, 제조팀장, H&A개발품질담당, 생산담당, BL, SQE팀장) | [사업부장], 생산담당, 시작기술팀장, 사업담당/연구소장, 개발팀장, 개발P/L, DQA팀장, SQA팀장, OQA팀장 (부품개발구매팀장, QE팀장, 제어개발 팀장, 신뢰성팀장, 제조팀장, H&A개발 품질담당, BL, 자재팀장, SQE팀장) | 생산담당, 제조팀장, 개발P/L, QA실장, DQA팀장, SQA팀장, OQA팀장, 시작기술 팀장 (사업담당/연구소장, 개발팀장, 생산관리 팀장, 자재팀장)
 | 결재 | 상품기획담당자 > 상품기획팀장 → 사업담당 [→ 사업부장] | 개발담당자 > 개발팀장 → 사업담당 [→ 사업부장] | 시작기술담당자 > 시작기술팀장 → 생산담당 [→ 사업부장] | 제조담당자 > OQA팀장, 제조팀장 → 생산담당
 | C급 | - | 개발실장, 개발팀장, 개발P/L, DQA팀장, SQA팀장 (부품개발구매팀장, QE팀장, 제어개발 팀장, 시작기술팀장) | 시작기술팀장, 개발P/L, DQA팀장, SQA 팀장, OQA팀장 (부품개발구매팀장, QE팀장, 제어개발 팀장, 제조팀장, 자재팀장) | 제조팀장, 개발P/L, DQA팀장, SQA팀장, OQA팀장, 시작기술팀장 (개발팀장, 생산관리팀장, 자재팀장)
 | 결재 | - | 개발담당자 > 개발팀장 → 개발실장 | 시작기술담당자 > 시작기술팀장 | 제조담당자 > OQA팀장,제조팀장
 | D급 | - | - | - | 개발P/L, OQA담당자, 제조담당자
 | 결재 | - | - | - | 제조담당자 > OQA팀장,제조팀장
승인대상 및 범위 등 상세기준은 본부 기준을 기본으로 사업부 부서에 맞도록 기준을 수립하여 운영할 수 있다.
필수 참석자는 필수 참석이 원칙이나 해외출장/교육 등 부재 시는 차 상위자 위임이 가능하다. (기타 부재시는 사전 품의하여 차 상위자 위임)
승인권자가 전사 기준과 상이한 조직의 경우는 최상위자가 승인권자로 운영 가능하다.
아래 조건 만족 시 품평회 서면 보고 가능 - 해당 이벤트에서의 목표 Q/D/D 달성 완료 및 이슈 없음. - 생산 준비 상태 이슈 없음, 잔여 품질 문제 없음.
[ ] : S/A급 적용, ( ) : 필요시 참석
부표 05. 품평회 운영기준

## Slide 94
필수 참석 | 개발실장, 개발팀장, 제어팀장, QE팀장, STC, 규격팀장, DQA팀장 (SQA팀장, 시작기술팀장, 부품개발구매팀장)
결재 기준 | 개발담당자 > 개발P/L → 개발팀장 → 개발실장
2. 진행 내용
- 설계 완료 리뷰 Check List에 준해 점검하고 협의, 결정한다.
- DV제작 전 설계 완성 수준 여부를 점검하여야 한다.
1. 실시 조건
1) 금형품 검증 완료 이후
2) 필수 참석자는 필수 참석이 원칙이나 해외출장/교육 등 부재 시는 차 상위자 위임이 가능하다. (기타 부재시는 사전 품의하여 차 상위자 위임)
3. 협의 결과
- DV제작 진행 가부 및 진행 시 제작 일정, 시험 기간 등을 확정하여 리뷰 회의록을 작성하고 승인 받는다.
목적 : 설계 완료 및 DV 제작 진행 가부 결정을 위한 의사 결정 회의
대상 : B급 이상 전모델
주관 : 개발실장
참석 기준 : 개발 관련 부서별 조직 책임자를 필참자로 한다
운영 내용
( ) : 필요시 참석
부표 06. 설계 완료 리뷰 운영 기준 (1/3)

## Slide 95
설계 완료 리뷰 C/List
항목 |  | 상세 내용 | 점검 결과 / 이슈 | Signal
전차수 F/up |  | 전 단계 해야 할 일에 대한 F/up 현황 | 4개 항목 중 4개 완료 | ●
잔여 이슈 Check |  | 잔여 이슈 |  | ●
Spec | 제품 주요 Spec | Base 모델, 신모델, 경쟁사 간 경쟁력 비교 |  | ●
일정 | 개발일정 | 제품 개발 일정 (제어개발 일정 포함) | 등록 대비 달성, 내부 대비 지연 | ●
 | Global Launching 계획 | 지역, 국가별 Pre-MP, 출시 일정 (해당 시) | 해당사항없음 | NA
품질 | 구조 구성 | 구조구성도보고서,제품설계기준서,DGMS Check List, CTQ Scorecard | 점검완료 | ●
 | 금형품 검증 결과 | 금형품 검증 결과 및 대책, 고객 Pain Point 검증,누수항목 Check 결과 | 금형품검증결과 : 총 9개 항목 검증 완료(9개 OK) 고객 Pain Point 검증결과 : 총 16항목 취합하여 개선 반영/점검 완료 | ●
 | FDR 목표 수립 및 개선 대책 | FDR 목표 대비 예상 실적 및 개선 검증 결과 | 개선율 목표 30% 대비 예상 개선율 41%달성 | ●
 | FMEA | FMEA,협력사/사내 PFMEA,알고리즘심의회 결과, CTQ확인 | 8개 Part(Case,Door,Movable,Perform,CMR,Cycle,I&W,제상)에 대해 FMEA완료 | ●
 | 나선형 NPI 검증 결과 | Field Test, 고객 평가단 평가 결과 및 대책 | FUT – Next3 준용 , 고객평가단평가 – Next8 준용 | ●
 | 시험 기획 | 부품,제품 성능/ 신뢰성 시험 기획 | 성능 3개군(소비전력,온도,이슬붙임,소음 등),구조 3개군 (포장&도어개폐,Door시험,구조외관)  총 인정시험 항목 : 31항목 | ●
 | 신기술 검증 계획 | 4신/ 선행개발 검증 및 모듈 NPI 개발 검증 결과 | NCM LED 개발 MDV 4/5완료 / RGB LED 개발MDV 4/14완료 | ●
 | 규격/규제검토, 사회적 이슈 및 위생 Risk 점검 | S-Review,규격/규제검토,표시/광고 Check list, 위생 Risk Check list 점검 결과 | 점검 완료 | ●
 | 초품 현황 | 금형 초품 합격 | 금형 초품 완료 | ●
 | 부품 개발 현황 | 부품등급심의회결과,양산 초품 입고/합격 현황 | 초품 완료, 시방 초품 issue | ●
 | CMR 목표 설정, 달성방안 | CMR 내부평가 결과 및 목표 달성 여부 확인 | 사내 CMR 평가 완료 | ●
 | 3rd Party Test 계획 | CMR, 에너지/성능 규격, 위생, 표시/광고 (*해당 시) 3rd Party Test 계획 | 점검 완료 | ●
 | 서비스/설치성 | 설치성/서비스성 검토 Check List | 점검 완료 | ●
 | 제어설계요구조건서 | 제어설계요구조건서 | 점검 완료 | ●
 | ST분석 | ST 개선 목표 대비 개선 예상 | B급 개선목표 2% 대비 현재 2.0%, 개선 계획 수립 완료 | ●
 | 공정 불량 개선 목표 수립 및 개선대책 | Base 모델 공정불량 상세분석 및 항목별 개선 목표 | (Base)78.1K / (목표) 62.8K / (실적) 59.7K | ●
 | 신규 부품 협력사 검토 | 협력사 공정 설비 수율 분석, 4신의 경우 n=1000개 검증 계획 | 대상 부품 없음 | N/A
수익성 | 모델별 수익성 | Base 모델, 신모델 간 재료비 비교 / 수익성 현황 | 12.4%, Mix 11% 달성 | ●
이슈 있는 항목만 개체 삽입
부표 06. 설계 완료 리뷰 운영 기준 (2/3)

## Slide 96
Model | xxxxx |  |  | 개발등급 |  |  |  |  | 장소 | XXXXX |  |  |  | 일자 |  | 20XX.X.X |  | 
DV 제작 가부 판정 | □ 가능 □ 부 □ 보류 |  |  | 의견 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
참석자 | 직책 | 성명 | 참석 |  | 불참 | 직책 |  | 성명 |  |  | 참석 | 불참 | 직책 |  | 성명 |  | 참석 | 불참
 | 개발실장 |  |  |  |  | 개발팀장 |  |  |  |  |  |  | 부품개발구매팀장 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 제어팀장 |  |  |  |  |  |  | 시작기술팀장 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | DQA팀장 |  |  |  |  |  |  | QE팀장 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | SQA팀장 |  |  |  |  |  |  | STC |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 규격팀장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
No. | Issue/결정 사항 | F/up 결과 | 일정 | 담당자
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
설계 완료 완료 리뷰 결과 회의록
부표 06. 설계 완료 리뷰 운영 기준 (3/3)

## Slide 97
업무 Flow | 상세 실행 내용 | 실행 부서 | 자료
 | 제작 수량 : 300대 이상 (B급 이상) (단, 년간 물량이 10K 미만인 개발 Project는 PO 기준임) Pre-MP 분할 생산은 가능하나 “1개월 내 누적”으로 Pre-MP 진행 *최종 Lot 에서 목표 달성되면 누적으로 보지 않고 최종 Lot에 대해 승인을 받는다. Pre-MP 1개월 이내 P/O가 없는 경우 : Pre-MP 시료 제작 시점에 제작 수량 등 개발품질담당합의, 제작 검증 후 개발품질담당 주관/합의 하에 양산 승인 진행 Pre-MP 양산 승인 요건 불만족으로 양산승인 前 출하 승인 이 필요한 경우 : - Pre-MP 제작품이 신뢰성 이슈가 없고, 100% 전수 검사가 가능하고 재 작업이 완료된 경우에만 출하 승인 가능 (품질경영센터 개발품질심사 부서장 합의 없이 개발품질담당주관 하에 출하 승인 여부 결정) - 상기조건을 불만족 하는 Pre-MP 완료 전 출하승인이 필요한 경우에는 품질경영 센터장 사전보고 후 출하 여부 결정 | 제조 | -
 | Pre-MP 양산 승인 Review 항목 집계 (유첨 Pre MP 양산승인서 참조) 1) 수입검사 기준 : Pre MP 300대에 대해서는 전수검사를 실시한다. 전수검사대상은 신규개발부품 및 양산 (외관3F부품, PV제작 시 문제된 부품)에 대해 실시한다. 또한 협력회사의 공정불량율과 수율 결과를 확보한다. 단, 협력회사가 전수검사를 하는 경우 LG에서 입회하여 Data의 신뢰성을 확보한다. 이때, 사내 IQC는 전수검사를 실시하지 않아도 된다. 2) LQC 검사기준 : 사내검사기준에 따라 전 제품에 대해 전수검사를 실시한다. 공정직행율, 공정불량율 산출은 최종 lot 기준으로 산출하고 재작업은 지표산출 시 포함하지 않음 3) 출하 검사기준 : Lot별 20%의 동작 검사를 실시한다. (LQC 전수검사와 중복되는 경우 Lot별 20% 동작 검사 생략 가능함) 성능검사는 양산 Lot의 출하 검사 시료 수보다 더 많은 시료 수로 실시한다. | 제조 | -
 | 제조부서 : 항목별 목표 대비 실적 점검 → 대책서 요청 → 대책서 검증 대책부서 : 목표 미달 항목에 대한 대책서 작성 (Engineering Report) | 대책부서 (제조 확인) | 대책서 첨부
Pre-MP 실시
개선대책 수립
집계
1
2
3
부표 07. Pre MP 운영 기준 (1/3)

## Slide 98
업무 Flow | 상세 실행 내용 | 실행 부서 | 자료
 | Pre-MP 양산 승인 Review 회의 실시한다. - 주관 : 제조부서 - 참석 : 부표 05. 품평회 운영 기준 참조 - Agenda : Pre-MP 양산승인 항목 Review ① 목표 대비 실적 달성 여부 ② 미달성 항목에 대한 개선대책 충실도 판단 - 의사결정 : 300대를 생산하여 기준 미 만족 시 추가 Pre-MP를 실시한다. ※ 출하승인과 동시 진행하여도 무방함. 단, Pre-MP 양산승인 항목과 출하승인 항목은 구분 한다. | 주관 : 제조 (QA리더 간사) | Pre-MP 자료
 | [Pre-MP 양산승인 결재 프로세스] 부표 05. 품평회 운영 기준 참조 | 제조 | Pre-MP 양산승인서
Review 회의
Pre-MP
승인 품의
4
5
부표 07. Pre MP 운영 기준 (2/3)

## Slide 99
■ B급 이상 Pre MP 양산승인서 Master Sheet
Model |  |  | AAA111BBB |  | Development grade |  | B |  | Buyer | KOR | 
Development period |  |  | ’12/03/08~’12/03/01 |  | Pre MP Date / Qty |  | ‘13/03/13~3/16 : 100EA / ‘13/03/19 : 200EA / ‘13.3.25 : 200EA |  |  |  | 
■ Pre-MP 양산승인 상정 필수 항목 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
No | 항목 |  |  | 주관부서 | 담당자 | 목표 | 결과 | 판정 | 상세현황 |  | 근거(유첨)
1 | 설계 변경점 검증 결과 (B급 이상) |  |  | 개발 | OOO |  |  |  |  |  | 유첨 필수
2 | 개발 Event 잔여문제 해결율 |  |  | 개발 | OOO |  |  |  |  |  | 유첨 필수
3 | Pre-MP 실시 수량(*) |  |  | 제조 | OOO |  |  |  |  |  | 옵션
4 | 부품 품질 | 4신부품 협력사 수율 |  | 구매 | OOO |  |  |  |  |  | 유첨 필수
5 |  | 신규개발 핵심부품 협력사 수율 |  | 구매 | OOO |  |  |  |  |  | 유첨 필수
6 |  | 신규개발(4신) 부품 수입검사 |  | IQC | OOO |  |  |  |  |  | 유첨필수
7 | 공정 품질 | 1차 공정불량율 (PPM) |  | LQC | OOO |  |  |  |  |  | 유첨 필수
8 |  | 2차 공정불량율 (PPM) |  | LQC | OOO |  |  |  |  |  | 유첨 필수
9 |  | N차 공정불량율 (PPM) |  | LQC | OOO |  |  |  |  |  | 유첨 필수
10 |  | 공정직행율 |  | LQC | OOO |  |  |  |  |  | 유첨 필수
11 |  | 공정불량 Issue 건수 개선율 |  | 제조 | OOO |  |  |  |  |  | 유첨 필수
12 | 출하 검사 | 검사 율 (*) |  | OQA | OOO |  |  |  |  |  | 유첨 필수
13 |  | Issue 건수 개선율 |  | OQA | OOO |  |  |  |  |  | 유첨 필수
14 |  | Open Source 의무사항 확인 |  | OQA | OOO |  |  |  |  |  | 유첨 필수
15 |  | DAI(*) 결과 및 대책 (B급 이상) |  | OQA | OOO |  |  |  |  |  | 유첨 필수
 |  | 적재 포장강도 평가 (제품 적재 강도 영향 있는 구조 변경되는 B급↑) |  | OQA | OOO |  |  |  |  |  | 유첨 필수
16 | 출하 보증 | 보증시험 기준 준수(*) |  | OQA | OOO |  |  |  |  |  | 유첨 필수
17 |  | Issue 건수 개선율 |  | OQA | OOO |  |  |  |  |  | 유첨 필수
18 | Production Gate |  |  | 시작기술 | OOO |  |  |  |  |  | 유첨 필수
■ 출하승인 상정 필수 항목 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 규격/Buyer 승인여부 (규격등록정보일치성점검) |  |  | OQA | OOO |  |  |  |  |  | 유첨필수
2 | SVC Manual |  |  | 개발 | OOO |  |  |  | GPDM에 SVC Manual 파일 등록 확인, 법인산 한국향의 경우 GSCS에 등록 후 스마일에 이관여부 확인 – 부표 20참조 |  | 유첨필수
3 | SVC부품 공급 list |  |  | 개발 |  |  |  |  |  |  | 유첨 필수
4 | 인쇄물(매뉴얼,라벨,박스 등) 심의 결과 |  |  | OQA |  |  |  |  | 인쇄물 심의 시스템 심의결과 확인 |  | 유첨 필수
5 | 친환경규격인쇄물 및 인증결과﻿ |  |  | OQA |  |  |  |  | 친환경검토 시스템 심의결과 확인 |  | 유첨 필수
6 | SBOM GSCS (Global Service Contents System ) 시스템 등록 및 맵핑(C/SKD 개발)결과 |  |  | 시장품질 | OOO |  |  |  | 법인산 한국향의 경우 스마일 시스템 등록 확인 |  | 유첨필수
(*) : 사업부/법인 상세 운영 기준에 준하여 실시
(*)DAI(상세외관검사) : Detail Appearance Inspection
부표 07. Pre MP 운영 기준 (3/3)

## Slide 100
■Ca급 이하 1st MP 출하승인서 Master Sheet
Model |  |  | AAA111BBB |  | Development grade |  | Ca |  | Buyer | KOR | 
Development period |  |  | ’22/03/08~’22/03/01 |  | 1st MP Date / Qty |  | ‘22/03/13~3/16 : 100EA / ‘22/03/19 : 200EA / ‘22.3.25 : 200EA |  |  |  | 
No | 항목 |  |  | 주관부서 | 담당자 | 목표 | 결과 | 판정 | 상세현황 |  | 근거(유첨)
1 | 개발 Event 잔여문제 미 완료 유무 |  |  | 개발 | OOO |  |  |  | PV이후 F/up 필요 이슈 유무 확인 |  | 유첨 필수
2 | 공정 불량 개선대책 완료 유무(D급 제외) |  |  | 제조 | OOO |  |  |  | 공정 불량 개선 대책 수립여부 확인 |  | 유첨 필수
3 | 출하 승인 Review 회의록 |  |  | 제조 | OOO |  |  |  |  |  | 유첨 필수
4 | LOT 출하검사(출하보증시험결과 포함) | 구조외관 |  | OQA | OOO |  |  |  |  |  | 유첨 필수
5 |  | 성능/단기 신뢰성 |  | OQA | OOO |  |  |  |  |  | 유첨 필수
6 |  | 규제 |  | OQA | OOO |  |  |  |  |  | 유첨 필수
7 | 규격/Buyer 승인여부(규격등록정보일치성점검) |  |  | OQA | OOO |  |  |  |  |  | 유첨 필수
8 | SVC Manual |  |  | 개발 | OOO |  |  |  | GPDM에 SVC Manual 파일 등록 확인 및 GSCS 맵핑결과 확인 |  | 유첨필수
9 | 인쇄물(매뉴얼,라벨,박스 등) 심의 결과 |  |  | OQA | OOO |  |  |  | 인쇄물 심의 시스템 심의결과 확인 |  | 유첨 필수
10 | 친환경규격인쇄물 및 인증결과﻿ |  |  | OQA | OOO |  |  |  | 친환경검토 시스템 심의결과 확인 |  | 유첨 필수
1) 1st MP 실시 대상은 Ca급 이하를 원칙으로 한다.
- 본부별 기준에 준하여 등급을 조정할 수 있으나 등급 하향 조정 시는 품질경영센터와 협의가 필요하다.
2) 1st MP 제작 수량은 양산 PO 기준 수량으로 한다.
- 양산 PO 수량의 조정이 필요 시 관련 부서와 사전 협의하여 결정할 수 있다.
- 양산 PO가 없어 1st MP 진행이 불가할 경우는 관련 부서와 협의하여 결정한다.
3) 출하승인 필수 항목은 하기 양식 항목 기준에 따르나, 신모델 양산 출하 검사 대비 동등 이상의 품질 검증은 필수로 반영되어야 한다.
부표 08. 1st MP 운영 기준

## Slide 101
부표 09. DV 이후 설계 변경 시 조치 기준
- PV/ Pre-MP 단계에서 설계 변경 발생 시는 DQA팀장 심의, 개발품질담당 승인 후 진행한다.
DV품평회
모듈 NPI 검증
완료 보고
(개발 DQA팀장
연구소장/사업담당)
PV, Pre MP 진행 중
Final DR
PV 품평회
DV 재 실시
변경점 검증
PV 제작
검증
검증 내용 협의
(개발/QA/시작기술)
Final DR
PV 품평회
결과 보고
(DQA 개발 리더
DQA팀장
연구소장/사업담당)
PV 제작
검증
검증 내용 협의
(개발/QA/시작기술)
설계 변경
제품을 다시 제작하여
검증이 필요한 경우
제품을 다시 제작할 필요없이
검증이 가능한 경우
DQA팀장 심의,
개발품질담당 승인
설계 변경 : 제품 Specification 변경 (기능, 성능, 신뢰성에 영향을 미치는 변경), 3F관련 외관 및 조립성 개선을 위한 구조 변경은 시방심의회 Process를 따른다.
심의 : DV 재 실시 또는 모듈 NPI 실시 결정 - 참여자 : QE팀장, 시작기술팀장, 개발팀장 / Project 리더 / DQA팀장 - 승인 : DQA팀장  개발품질담당 - 준비자료 : 변경내용, 변경사유, FMEA를 통한 역기능 검증 결과 - 재 검증 기준 : DV 재 실시 또는 모듈 NPI 실시 결정시 검증 항목은 변경점에 기준한 검증을 기본으로 하며 관련 부서와 협의하여 진행한다.
S/W 변경 경우는 NMI 완료 후 PV 제작/인정시험 진행여부는 관련부서 협의 후 의사 결정 진행한다. - 모듈 NPI 검증 진행 시 SW 인정 시험을 제품 이벤트와 동일하게 PV품에 탑재하여 진행하고, PV 인정 시험을 별도 진행하지 않고 모듈 NPI 인정 시험 결과를 최종 버전으로 확정한다.
부표 09. DV이후 설계 변경 시 조치 기준

## Slide 102
1. DROP 심의 대상 모델 선정 기준
NPI Process에 있는 일정을 기준으로
하며(수정일정기준), 소 일정 기준 30일 이상 지연 시
(PMS의 Activities 일정으로 관리됨)
Delivery
2. Drop Review
사업부 일정 변경 결재 기준에 따라 실시함
사업부 제품군별 최소 수익성 Guide 준수
: 미 준수시 본부장 보고토록 NPT 시스템에서 통제됨
최초 Event 시에 등록되는 수익성이 목표 수익성
이후 Event에서 목표 수익성 미달시 Final DR에 “Red”
Signal Final DR 종료 처리 불가
* NPT에서 지원 안되는 제품군은 Off line으로 실시 하되 상기 기준을 준수 할 것.
3. 수익성 관리 기준
부표 10. DROP 심의 기준

## Slide 103
개발 관련 전 부서가 참여하여 각 부서의 업무를 명확히 하고 개발 완성도 향상하기 위한 활동
실시 목적
운영 방법
Ground
Rule
1. 주관부서는 반드시 개발 PJT 팀원 전체 또는 개발 관련 전 부문 참여 하에 실시토록하며
실시 1주일 전에 통보하고 참여 확인 받도록 한다.
2. 필수 참석 부서가 불참 시는 실시 불가하며, 불참으로 미 실시되었음을 불참 소속 부문장과 사업부장 및 개발 관련 부문에
메일로 공지하여 차기 실시에 참여를 독려한다. .
- 필수 참석 : 상품기획, 디자인 , 마케팅, 연구소 , 개발(제품, 모듈, 제어), STC(전장, 기구 등)
QA, 부품개발구매, 금형 개발, 시작기술,선행모듈러
- 필요 참석 : CAE, 신뢰성, 제조, QE
3. 주관 부서는 Pre CP 단계에서 검토된 상품화 컨셉 관련 자료를 사전 배포하여 참석 부서가
각 부문의 Risk 를 검토하여 참석되도록 한다.
4. 개발 목표의 명확화를 위해 필요 시 Team Building을 추가 차수로 진행 할 수 있다.
※ 필수 참석 부서는 A등급 ↑ 및 동시 런칭 개발 PJT 기준이며
B / Ca급은 주관부서에서 판단하여 선정한다,
1) Ca 등급의 CP 단계 CFT 실시 필요성은 PJT Leader가 판단하여 결정한다.
2) 개발 목적상 등급 기준에 준한 Team Building 기간 진행이 진행 불요 시는 사전 사업부장의 승인을 받도록 한다
3) 렌더링/목업 구조 리뷰 일정 내 소요 시간은 PJT Leader 가 판단하여 사전 결정할 수 있다.
주관부서
상품기획(CFT 1)/R&D 개발팀(CFT 2,3)
개발 등급 | CFT 1단계(CP) |  | CFT 2단계 (CP) |  |  |  | CFT 3단계 (DV) |  |  |  |  | 
 | Team Building |  | 렌더링 구조 리뷰 |  | 목업 구조 리뷰 |  | 구조구성 심의 /PT 검토 |  | FMEA |  | 설계기준 심의 /도면 확정 | 
 | 일정 | 장소 | 일정 | 장소 | 일정 | 장소 | 일정 | 장소 | 일정 | 장소 | 일정 | 장소
A등급 ↑ 글로벌 동시 런칭 PJT | 2일 ↑ | 사외 (권장) | 0.5일↓ | 사내 | 1일 | 사내 | 1일 | 사내 | 차수당 1일 | 사내 | 1일 | 사내
B 등급 | 1일 ↑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ca 등급 | 실시 결정 : P/L |  | 실시 결정 : P/L |  | 실시 결정 : P/L |  | 실시 일정/시간 : P/Leader 결정 |  |  |  |  | 
부표 11. 단계별 CFT 활동 운영 기준 (1/5)

## Slide 104
참여부서 | 준비자료 | 논의/해결과제
상품기획 | 시장의 예측된 환경(경쟁사, 경제 등) 차별화 기능/제품 USP 및 Benefit, 고객 요구 기능 List | 개발의 당위성, 목표 Q,C,D의 달성 방안 제품 관점의 Winning 전략에 대한 컨센서스 차별화 컨셉의 Benefit 및 사용 시나리오
MD 개발 | 기존 Module 구조 기존 Module Road Map 고정부 모듈 개발 현황 | 사업 전략에 따른 최적 모듈 구조 검토 Module Road Map 점검 PRM/TRM Align 고정부 모듈의 개발 현황 점검
개발/STC | 컨셉 구현을 위한 제품 구상 및 필요 기술 항목 고정부/변동부 전개 계획 선행기술/모듈 및 4新 Item List | 컨셉 구현을 위한 구상 안 및 Risk 예상 투자에 따른 수익성 CP단계(선행단계) FMEA 실시 대상 Item 선정
디자인 | 디자인 로드맵, 향후 디자인 (렌더링) 및 신 공법/재질 | 신 공법/재질 발굴을 위한 선행 준비 사항
마케팅 | 신 기능/제품 컨셉의 시장 수용성 예측, 시장에서 이길 수 있는 경쟁 우위 요소 | 시장 수용성을 고려한 동시 런칭 계획 제품 Winning 전략과 연계된 중장기 Marketing plan
연구소 | 선행 기술 개발 현황 및 해결과제 신 부품/기반기술 동향 | 컨셉 관련 기술 준비 현황 및 신규 개발을 위한 Resource 투입 계획
부품개발구매 | 신 부품/공법 Roadmap 및 협력사 동반 성장 계획 | (신규) 업체 발굴 및 부품 개발 계획과의 Align 관점에서의 Risk
시작기술 | 선행 기술 생산성 검토 | 신 공정 설계, 설비 투자 필요 검토
품질 선행모듈러 | 선행 기술 평가 결과 및 Base Model FFR 분석 변동 공정률 분석(Base모델 대비) | 선행 기술의 완성도, FFR 개선 과제 품질 목표 달성 예상 Risk 개선안 도출 및 개선 계획
진행 내용
개발 컨셉 및 당위성 검토를 통해 Q,C,D 목표를 수립하고 이를 달성하기 위한 리스크를 도출하여
해결 방안을 수립함
Team Building 목 적
부표 11. 단계별 CFT 활동 운영 기준 (2/5)

## Slide 105
부문 | 담당부서 | 예상 우려점/Risk | 대응 방안 | 적용완료여부
선행 기술 완성도 | 연구소 생산기술원 |  |  | 
선행 FMEA 실시 ITEM | 개발 |  |  | 
적용 USP 구현 | 상품기획 /개발 |  |  | 
제어 설계 | 제어 개발 |  |  | 
생산/ 물류시스템 | 시작 기술 /SCM |  |  | 
품질/신뢰성 | QA /신뢰성 |  |  | 
제어 설계 | 제어 개발 |  |  | 
금형/부품 | 구매 금형 |  |  | 
기타 |  |  |  | 
CP 단계 Team Building 활동 Risk 검토 결과
개발 Concept 및 적용 신기술, 신 시스템 등의 적용에 따른 제반 Risk를 검토 및 대응 방안을 수립하도록 함
부표 11. 단계별 CFT 활동 운영 기준 (3/5)

## Slide 106
참여부서 | 준비자료 | 논의/해결과제
상품기획 | 고객/시장 반응 분석 자료 상품화 컨셉 후보군 (제품 컨셉, Key feature, 주요 Spec, Value proposition) | 시장 지향적인 최적 컨셉 선정 모델 전개 계획의 Consensus
MD 개발 | 상품화 컨셉에 따른 모듈 구조 Review 결과 (모듈구조, 고정부 모듈 적용, 공용화) | 모듈 구조 변경 Issue 모듈 공용화 관련 Risk 신규 개발품 및 투자비 최소화 방안
개발/STC | 필요 기술 구현성 및 평가 결과 개발 일정 검토 결과 | 기술 구현 결과 이슈 품질/수익성/생산성 Issue
디자인 | 디자인 (렌더링), 목업 | 관련 부서 사전 검토 내용
마케팅 | 글로벌 물동, 판가 검토 결과 유통/채널별 요청 사항 지역 특화 Needs | Global 동시 런칭 목표 달성을 위한 Risk Line up 최적화 검토
부품개발구매 | 신규 부품/업체 Sourcing 이슈 목표 재료비 | 부품 조달 및 협력사 수율 Risk(필요 투자 검토) 목표 재료비 달성 리뷰
품질 | 선행 기술 시험 결과 보고서 신규 feature/부품 적용으로 인한 Risk 및 시험 계획 | 모듈 성능 및 제품화 관련 Risk 신 부품/기능 품질 Risk 재발 방지 과제 정의
시작기술 (제조) | 신 공법, 공정 등의 준비 사항 | 신 공법/설비 기술 구현 방안
상품 컨셉 안의 확정을 위해 렌더링, 목업 구조에 대해 부문별, Risk 및 대응 방안을 검토하고,
전 부문의 Consensus를 바탕으로 단위 제품(모델)의 통합 상품 기획안을 확정한다.
구조 리뷰 목 적
준비사항
부표 11. 단계별 CFT 활동 운영 기준 (4/5)

## Slide 107
DV 단계의 CFT 활동은 설계 기준 및 도면 확정을 위해 관련 부서의 참여에 의한 철저한 검토가 되도록 하며 관련부서 미 참여시는 실시하지 않도록 한다.
개발
설계기준 확정
- 부품 Spec. 확정
- 표준화, 공용화
도면 합의. 확정
- 금형, 양산 협력사와 합의
개발
설계 Spec 검토
- 기본성능, 조립성
- 강도, 사출성, 동작성
- 서비스성, 설치성
구조구성 /PT 검토
(CFT 3-1)
설계기준서 / 도면확정
(CFT 3-3)
Activity
주관
부서
참여
부서
활동
내용
개발
미연방지 활동
- 설계/공정 FMEA
- 협력사 공정 FMEA
- 안전 공정 검토
DQA, SQA, 시작기술, 모듈개발,
QE, 신뢰성, 부품개발구매, STC
협력사(금형/양산)
부품개발구매, DQA, SQA
시작기술, 디자인, 3F,
모듈개발, STC, QE, 신뢰성
부품개발구매, DQA, SQA,시작기술, 3F
CAE, STC, 제어, 모듈개발,QE. 신뢰성
,FMEA
협력사(양산)
투자 심의
구조구성
PT 검토
품평회
설계 현상
분석
금형/부품
개발의뢰
제품설계기준
/도면확정
미연방지 FMEA
DV제작
/검증
DV
미연방지 FMEA
(CFT 3-2)
DV CFT 활동 단계
활동
일정
1일
1일
차수별
Out Put
구조구성 심의 결과서
PT 검토결과서
FMEA Work Sheet
- 설계/공정/협력사
시험 검증 계획서
- 우려점 검증 계획
설계 기준서 심의 결과서
도면 심의 결과 및 회의록
부표 11. 단계별 CFT 활동 운영 기준 (5/5)

## Slide 108
구분 | Pre-CP | CP |  | DV |  | PV | Pre-MP | Post NPI
항목 | 제품컨셉 고객평가 | 나선형 NPI 계획 | 목업(컨셉) 고객평가 | 고객평가단 평가 | Field Test | Test Marketing | Pre Marketing | (M+1,2,3)
S/A급 | Required | Required | Required | Required | Required | Option | Required | Required
B급 | Option | Required | Required | Required | Required | Option | Required | Option
주관 | 상품기획 | 상품기획 | 상품기획 | 한국향 : 본부개발품질심사 해외향 :상품기획 | 개발품질 보증 | 마케팅 | 마케팅 | 마케팅/ 상품기획
심의(Gating) | Final DR |  |  | Final DR | Final DR | Final DR | 보고회/서면 | 보고회/서면
[개발 등급별 나선영 NPI 운영기준]
고객 요구사항으로부터 제품컨셉 및 Winning USP를 도출하고 수용성 평가, Working Sample 검증부터 Pre Marketing까지 끊임 없는 고객 검증으로
해답을 찾아가는 프로세스이다.
CP 시작단계에서 ’나선형 NPI 계획’을 필수 문서로 R&D PMS에 등록하고 관리한다.
개발 단계별 Final DR시 ‘나선형 NPI 실행 결과’를 필수 항목 으로 추가하여 Review한다.
상품기획
상품기획
판매
기회발굴
Concept Planning
단계별 고객 검증
상품기획 역할
Process
상품기획
CP
Pre CP
(CP 0)
Post NPI
Pre MP
PV
DV
시장(고객) 검증
선행 상품 기획
컨셉 확정
컨셉 완성도 검증
적확도 검증
기존 NPI와
차별점
사업기회 포착
새로운 사용자 경험 제시
워킹샘플 통한 고객 검증
(필드테스트, Pre마케팅)
개발품 고객 검증
상품기획 적확도 검증 및
차기 상품기획에 반영
기존
확장
부표 12. 나선형 NPI Process

## Slide 109
고객 VOC 분류 및
Pain Point 선정
대상 : CIC, 고객접점, 홈페이지, 해외 VOC
대상 분류 후 검토 대상 확정 (1~2차 자체 검토) - 제품 영역 고객 불만 / 제안건 분류
고객가치혁신부문(도출)
품질경영센터(리뷰)
프로세스
내용
담당부서
- 고객 Pain Point를 발굴 하고 각 조직별 검토를 통해 PRM/ 개발/ 양산에 개선 반영에 대해 점검하는 프로세스이다.
① 선제적 가치 창출 필요 Issue (고객가치제안 / Insight 등)
② Critical Issue (불편/불안/불만, 5대 감성)
③ 고객 가치 Hurt Issue (본질적 기능 미 작동)
④ 관련 부서 제안 Issue
고객 Pain Point
개선 반영 대상 심의
PRM 반영/ 개선 검토 요청
검토 결과 등록
품질/본부 고객가치혁신부서/고객가치혁신부문
품질경영센터
고객 Pain Point 검토 결과 리뷰
참여 부서 협의를 통해 대상 심의 후 최종 선정
최종 선정된 개선 대상 검토 요청 - QMS 고객Pain Point PRM 모듈에 등록
개선 대상 검토 결과 QMS 등록 - 개선 반영/ 미반영건(반영 보류 사유)
검토 결과 리뷰 진행 (QMS 활용)
- 개선 반영/ 미반영건(반영 보류 사유)
배포 및 점검
품질경영센터
NPI 프로세스를 통한 Gating 및 양산 유효성 관리
사업부/ 상품기획 (개발, 품질)
본사 고객가치혁신부문/본부 고객가치혁신 부서
상품기획 / R&D / 품질
부표 13. 고객 Pain Point 개선 프로세스

## Slide 110
1) 최소 수익성 가이드 달성여부 점검 (분석: 상품기획, 승인 : 경영관리) - 기준 미달 시 수익성 확보 활동 실시
3) Event 단계별 수익성 점검 실시 (분석: R&D 승인 : 경영관리) - 승인 기준 : DV(100%↑), PV(100%↑) - 승인 기준 미달 시 달성까지 수익성 확보 활동 실시 - 수익성 확보 활동 후 목표 수익성 미달 시 본부장 승인 후 진행 (B급 이상)
결재: 사업부장 → 본부장 참조 : 경영관리담당
Final DR
DV, PV Event 동일
Final DR
CP 품평회
(목표 수익성 확정 )
CP Event
기준: 최소 수익성 가이드
수익성 분석 및 승인
Event : DV, PV
승인 기준:
CP목표 대비 DV: 100%↑ PV: 100%↑
New Plantopia System
New Plantopia System
※ 수익성 분석 및 승인은 New Plantopia System에서 실시한다.
수익성 분석 및 승인
2) CP 품평회 시 목표 수익성 확정 - 상품기획 부서는 확정된 목표 수익성을 입력
1)
2)
3)
품평회
부표 14. 수익성 분석 및 승인

## Slide 111
DGMS는 R&D PMS, BPMS와 연계되어 BPMS의 To Do List에 “DGMS C/List - Mapping / Check”라는 Activity로 업무가 할당되며, P/Leader가 진행을 관리한다. 단계별 Mapping, Check는 DGMS 시스템에서 업무가 수행이 된다.
DGMS의 지침서, C/List의 개정 Process는 별도의 업무 기준에 따른다.
Mapping, Self 및 Final Review의 Owner는 사업부 단위로 달리 운영할 수 있으며, Review Owner는 복수로 지정 가능하다.
DGMS Check 점검 단계는 PMS의 개발 일정에 준한다.
DV단계는 인정시험 실시 전에 DGMS Check 결과가 설계에 반영이 되었는지 확인한다.
※ 시스템 운영의 상세는 해당 시스템의 사용자 Manual을 참조
2. DGMS System Main 화면
1. 개발모델의 DGMS C/List 점검 Process & Owner
DGMS Site 주소: http://dgms.lge.com
Job |  | 담당자
Mapping |  | P/Leader
Check | Self | 개발담당자(기구, 제어)
 | Final | QA인정시험 담당자
부표 15. DGMS C/List 점검 기준

## Slide 112
FMEA (Failure Mode & Effects Analysis)
- 제품 및 공정 개발 과정 전반에 걸쳐 잠재적인 문제가 고려되고 해결되었는지 확인하는 데 사용되는 분석 방법론으로 개발 및 변경에 의한 잠재적인 위험요소를
사전에 분석, 평가, 검토하고 대책을 수립하여 고장을 미연에 방지하기 위한 기법
※ LG(59)-A-5030 H&A FMEA 표준 프로세스 규칙에 따른다.
※ 상세 실행은 본부/사업부 상세 업무 기준을 따른다.
Event | 구분 |  | 주관 | Description
CP | FMEA 교육 |  | FMEA | 필요시 R&D/ Reviewer 대상 FMEA 작성/ 리뷰 방법, FMEA 운영 Process 교육
 | 선행 개발 관련 FMEA |  | R&D | 선행모듈 및 4신(신기술/ 신공법/ 신소재/ 신기능)에 대해 FMEA 대상 선정 및 목업구조 리뷰시 FMEA 실시 (FBD, P-Diagram, Interface Matrix, W/Sheet)
DV | FMEA | FMEA 작성 | R&D | Master FMEA 활용 (전체 또는 부분 적용) Interface Matrix : 4新 부품의 Ass’y 대상으로 실시 ( 단, VS는 별도 본부 업무 기준을 따른다) ※ 신규/변경 부품대상으로 모델 FMEA전개 (H&A만 해당)
 |  | DFMEA Review Gating | FMEA | DFMEA 작성 내용 충실도 확인하고 Review 실시 가능여부 점검
 |  | FMEA Review 실시 | R&D | DFMEA Review Gating 실시 후 리뷰회의 실시 - 주관 부서 :R&D (DFMEA 작성 및 리뷰 운영, 회의록 작성) - 참여부서 : R&D, 품질, 생산, FMEA, STC 등 (해당영역 리뷰) - 승인 : 주관 담당자 → R&D 부서장
 |  |  | 시작기술 | PFMEA Review 주관 : 시작기술 (PFMEA 작성 및 리뷰 운영, 회의록 작성) - 참여부서 : R&D, 품질, 생산 등 (해당영역 리뷰) - 승인 : 주관 담당자 → 시작기술팀장
DV/ PV | FMEA 업데이트 |  | R&D/ 시작기술 | 변경 사항 발생 시 업데이트 실시
Pre MP/ Post NPI (M+1,2,3) | Master FMEA 업데이트 |  | R&D/ FMEA | DFMEA : R&D 주관 Master DFMEA Update PFMEA : 시작 기술 주관 Master PFMEA Update FMEA 팀 주관 심의회 운영
부표 16. FMEA (1/4)

## Slide 113
구분 | CP 단계 (B급 ↑) | DV 단계 |  | 비고
 |  | 설계 완료 단계 | DV 제작/검증 단계 | 
4신/ 선행 기술 |  | ※ 마스터를 활용하여 예방설계 및 검출 방법에 준하여 점검 ※설계 완료 리뷰 이후 변경점은 FMEA 업데이트로 변경점 관리 |  | 
기존 부품 |  |  |  | 
주관/ 필수 문서 | 주관 : R&D 리뷰어 : 해당제품 STC (핵심부품 및 핵심기술 전문가 Pool 참여) 참석대상 : R&D, 해당부품 기술 전문가, Facilitator, 관련부서 산출물 :대상 Item에 대한 FMEA 워크시트(FBD, P-Diagram, Interface Matrix 포함),신뢰성시험기획서 ※Facilitator는 선행기술/4新 부품의 전문가를 필수 참석자 선정하여, 리뷰에 참석하여 고장모드 도출 | 주관 : R&D 리뷰어 : 해당제품 STC 참석대상 : R&D, 해당부품 기술 전문가, Facilitator, 관련부서 산출물 : FMEA 워크시트(FBD, P-Diagram, Interface Matrix 포함),신뢰성시험기획서 |  | 
팀 빌딩
CP 품평회
- 선행개발 모듈
- 4신 부품
FMEA Work sheet
- FBD
- P-Diagram
- Interface Matrix
2) 신뢰성 시험 기획
목업구조리뷰
신규 고장 모드
분석/업데이트
Master 활용하여
점검중심 실시
대상 Item 선정
FMEA 실시
실행현황 보고
구조구성
DV 품평회
설계 완료 리뷰
DV품 제작
- Master 활용 점검
- 고장모드 추가 가능
FMEA 실시
FMEA 완료 리뷰
FMEA 업데이트
- 설계변경내용
추가 FMEA 실시
- DV 인정 시험 결과 업데이트
FMEA 완료 결재
FMEA의 실행시 신규/변경 부품으로 구분하여 1) 변경부품은 마스터를 활용한 점검 중심으로 운영하고,
2) 신규부품은 CP단계에서부터 Interface Matrix 분석을 통한 고장모드 도출, FMEA 실행 및 신뢰성 시험 기획하여 품질리스크를 조기에 예방
※ Interface matrix : 고장모드 도출 Tool
실행 결과물
부표 16. FMEA (2/4)

## Slide 114
Interface Matrix 예시 (1/2)
Interface Matrix는 신규부품과 주변부품간의 기계적,열적 등으로 인한 상호 영향관계를 파악하여 고장모드를 도출하는 FMEA 실행 Tool임
부표 16. FMEA (3/4)

## Slide 115
Interface Matrix 예시 (2/2)
부표 16. FMEA (4/4)

## Slide 116
제작 목적
DV 단계에서 금형품에 대한 사전 검증을 통해 금형 품질의 완성도를 높이고 DV 단계 인정시험 차수 증가 Loss를 개선
대상 : B급 이상 전모델
금형품 제작
- 제작 기준 : 금형처 (또는 양산처)에서 작업한 금형 Try품으로 제작한다.
- 제작 주관 : 개발 PJT팀이 제작하며, 시작 기술팀에 제작 지원 요청 시 시작기술은 지원한다.
생산Line에서 제작 시 R&D 부서는 생산관리, 제조 등에 협조 요청하고, 관련부서는 제작 일정 반영 및 생산Line 제작 지원한다.
- 제작 수량 : 제품 군에 따라 필요 수량을 개발 PJT팀에서 기획한 기준으로 제작한다
금형품 검증
- 검증 기획 : 개발 PJT팀은 금형품 제작 전에 제작 수량 및 검증 내용에 대한 사전 기획을 하며,
필요 시 관련부문(DQA, 시작기술)과 검증방안에 대해 협의한다.
- 검증 주관 : 개발 PJT 팀 주관으로 검증을 진행하며, 필요 검증을 위해 DQA, 시작 기술팀에 검토 의뢰할 수 있다.
- 검증 내용 : 기본 성능 및 조립성은 필수로 검증하며, 생산성, 구조 외관에 대해서도 검토한다
내구, 신뢰성 검증은 사전 기획에 따라 관련 부문과 협의하여 진행한다.
검증 결과
- 결과 리뷰 : 개발 PJT팀은 DQA, 시작 기술의 검토 결과를 전체 종합하여 관련 부문과 리뷰를 실시하고 금형 개선에
반영 계획 및 추가 검증이 필요 시 2차 검증 실시 등 진행 방향에 대해 협의한다
- 결과 보고 : 개발 PJT팀은 DV 검증 및 금형 개선 반영하여 금형 합격 결과를 정리하여 개발팀장에게 보고하고
결과를 R&D PMS에 등록 한다.
설계완료리뷰 : 설계완료리뷰시 관련 내용 첨부하여 보고한다.
부표 17. 금형품 제작 및 검증 기준 (1/2)

## Slide 117
주관
운영 Flow
실행 업무
금형품 검증 기획
금형품 제작용 부품 수급
금형품 검증
결과 보고/승인
2차 금형품 제작
추가 검증 필요 ?
설계완료리뷰 보고
개발 PJT팀은 금형품 제작 전에 제작 수량 및 검증 내용에 대한 사전 기획을 한다.
- 필요 시 DQA, 시작 기술 등 관련 지원 부문과 같이 협의하여 기획
R&D/개발구매
금형품 제작을 위한 필요 부품을 금형처에 요청하여 수급한다
개발 PJT팀이 제작을 주관하며, 필요 시 시작 기술팀의 지원을 요청한다.
R&D/
시작기술
R&D
DQA/시작기술
R&D
N
Y
2차 금형품 검증
R&D
R&D
사전 기획된 항목에 대해 검증을 실시하며, 상세 검증을 위해 필요 시
DQA, 시작 기술팀에 협조 요청하여 검증 의뢰한다
금형 개선 후 추가 검증을 위한 2차 금형품을 제작한다
금형품 제작
금형 발주
개발 PJT팀은 DQA, 시작 기술의 검토 결과를 전체 종합하여 금형 개선에
반영하고 추가 검증이 필요 시 2차 검증을 실시한다
R&D
R&D
2차 검증 실시
개발 PJT팀은 금형품 검증 및 금형 개선 반영하여 금형 합격 결과를 정리하여
개발팀장에게 보고하고 결과를 R&D PMS에 등록 한다
설계완료리뷰시 관련 내용 첨부하여 보고한다.
R&D
DQA/시작기술
금형품 검증 결과 리뷰
R&D
DQA/시작기술
검증 결과에 대해 관련 부문과 리뷰를 실시하고 진행 방향에 대해 협의한다
금형 합격
R&D/개발구매
개발 PJT팀은 금형품 검증 및 금형 개선 결과를 기준으로 금형 합격을 처리한다
부표 17. 금형품 제작 및 검증 기준 (2/2)

## Slide 118
시작기술 부서는 개발에서 DV 시료 제작 품의하여 승인된 내용을 바탕으로 수량 및 일정을 생산 계획에 반영한다.
제조부서 주관 하에 정규 양산 라인에서 시료를 제작하며, 제작 시 형합성, 조립성, 작업성, 조립 Jig 등의 생산성 관련 문제점을 노출하고,
노출된 문제점은 관련 부서 개선 대책 방안을 요청한다. Cb급 이하의 경우에도 동일하게 적용한다.
1) 주관 : 개발 PJT팀
2) 목적 : DV 제작을 위한 각 부문별 준비 현황 점검 및 제작 협의, 결정
3) 실시 시점 : 핵심 어셈블리, 전장부품 , 신뢰성 부품의 초품 (신뢰성 제외) 완료 시점에 리뷰 회의 소집 통보 한다.
4) 참석대상 : 개발 PJT팀, SQE,SQA팀장, DQA팀장, LQC팀장, 부품개발구매팀장, 금형 개발팀장, 시작기술팀장 (Cb급 이하의 경우 담당자 참석)
5) 점검내용 : DV 제작 리뷰 Check List
6) 결정 사항 : DV 제작 일정, 제작 시료 수, 시험 일정
※ s-APQP 대상 부품이 있는 경우, SQE 가 참여한다. (B급 이상)
DV 제작 리뷰 Check List에 준해 각 부문의 DV 제작 준비 결과를 점검하여 DV 제작 가능 수준을 협의, 결정한다
- 신규 부품은 DV 제작 전 부품인정 합격(신뢰성 제외)이 완료 되어야 한다.
R&D 부서는 리뷰 결과를 회의록에 작성하여 시작기술팀장 합의를 받는다.
DV 제작 리뷰
DV 제작 기준
DV 제작 리뷰 회의 결과
DV 제품 제작
부표 18. DV 제작 리뷰 운영 기준 (1/2)

## Slide 119
주관 | 점검 항목 | 실행 내용 | 점검 결과/이슈 | 신호등 | 비고
R&D | 지시사항 F/up | DV설계완료리뷰 의사결정 사항 및 지시사항 F/up 결과 |  |  | 
 | 개발 일정 | 개발 일정 지연 유무 및 변경 시 승인 완료 |  |  | 
 | BOM | BOM 등록 여부 |  |  | 
 | FMEA 실행 | DV FMEA F/up 현황 확인 |  |  | 
 | 규격 진행 점검 | 규격 승인 진행 현황(의뢰, 승인 완료 예정) |  |  | 
 | 인쇄물 점검 | 인쇄물 (Manual, Label, Packing 등) 개발 진행 현황 |  |  | 
 | Spec 확정 | Soft Ware 최종 버전 협력사 송부 확인 |  |  | 
 | 사전 계획 | DV Line 제작 전 Pilot 제작 계획 (1~2대 사전조립) |  |  | 
SQA | 초품 현황 | 부품(초픔) 진행 현황(접수건/진행건/완료건/미접수건 분류) |  |  | 
 | 부품시험 | 부품 신뢰성 시험 계획 (대상 Item 및 예상 일정) |  |  | 
DQA | 제품시험 | 제품 시험 및 신뢰성 기획 완료 |  |  | 
 | 고객검증 | DV 고객평가, Field Test, 해외 Lab (북미, 유럽 등) 진행 계획 수립 여부 |  |  | 
부품 개발 | 부품 양산성 | 초품 의뢰용 부품 제작시 협력회사 수율 결과 (목표 달성도) |  |  | 
 | 공정/작업 준비 | 협력사 공정 및 작업/검사지도서 준비 현황 |  |  | 
 |  | 협력사 공정 필요 Jig 및 계측기 준비 현황 |  |  | 
 | 검증계획 | n=1000 개 검증 대상 부품 검증 계획 |  |  | 
시작 기술 | 사내 공정 준비 | 공정도 및 작업 지도서 준비 현황 |  |  | 
 |  | 공정 필요 Jig 및 계측기 준비 현황 |  |  | 
 |  | 사내 협력사 공정 및 작업 지도서 준비 현황 |  |  | 
 |  | 협력회사 핵심 어셈블리 양산성 검증 및 공정개선 지원 대상부품 지원 결과 |  |  | 
LQC/ 제조 | 공정검사 | LQC 검사 지도서 작성 및 검사원 교육 실시 또는 계획 |  |  | 
 | 작업자 교육 | DV 제작 공정 작업자 신모델 교육 실시 또는 계획 수립 |  |  | 
DV 제작 리뷰 점검 Check List
부표 18. DV 제작 리뷰 운영 기준 (2/2)

## Slide 120
업무 흐름도
모델 Event심의
(개발등급결정)
개발팀
주관부서
대상 Ca급 ↑
3rd Party 결정
DQA 성능 검증
3rd Party 시료 송부
3rd Party Report확보
Test 신청서 등록
Lab.간 결과치 비교
(LG Vs. 3rd Party)
규격팀
DQA
개발팀
규격팀
DQA
Fail
에너지/성능 규격 요구항목 관련 Spec.변경 유/무 확인 (성능부품,알고리즘,구조 등)
에너지/성능 관련 Spec. 변경점 없는 Ca급
사후관리 시험소 고려한 공신력 있는 기관
선정 (필요 시 복수기관 선정)후 시험소의뢰
업무 내용
에너지/성능 규격 요구항목 에너지/성능(세탁,냉동능력)
또는 일반 요구항목 (탈수rpm, 수온, 외)
비고
에너지/성능 규제 High Risk 지역(북미,유럽,호주,한국) 출시 개발모델(Ca급 이상)은 개발 시 자사 Lab.이 아닌 출시 지역의 대표 공인
시험소 (사후관리시험소 포함)에서 시험 및 Report 확보를 통해 Compliance Risk 제거 및 자사 Lab. 평가 역량을 보증해 나감.
N
DQA 에너지/성능 검증 후 샘플 송부
개발팀
DV 3rd Party Test Activity 등록
PV 3rd Party Test Activity 등록 관련 부서 배포 (개발팀, DQA, OQA)
Lab.간 결과치 확인, 필요 시 개선 활동 수행
PV Final DR 시 결과 확인(회의록 포함)
개발단계
CP(B급↑)
DV(Ca급)
DV
PV
개발판정기준
Pass
Cb급 이하 3rd Party Test 실시 필요 모델
- Base모델이,
1) High Risk 지역 미판매 모델일 경우
2) Test Report가 최신 규격 내용 미반영 시
- Base 모델 대비 에너지/성능 Spec.변경 시
DV단계 규격검토 Activity내 결재 내용 첨부
샘플 송부 이후 에너지/성능 관련 Spec. 변경 시 샘플 재검증 후 송부
Y
예외사유 EP결재
(승인:규격팀장/
DQA팀장)
부표 19. 에너지/성능 규격 3rd Party Test

## Slide 121
단계 | Activity | 내 용 | 필수 문서 | 주관(관련부서)
DV |  | ■ 표시/광고 사전 점검 상품기획 부서는 광고물 제작을 위한 USP/Spec./Naming이 포함된 제품 표시/광고에 사용될 수 있는 모든 컨텐츠 를 포함된 자료 또는 상품화 승인서를 법무 검토 후 보완하여 표시/광고 Check list의 부서별 점검결과 Tag를 작성하고 품평회 시 사업부장에게 보고한다. 법무 부서는 USP/Spec./Naming에 적법성을 검토하여 상품기획 부서에 전달하고 승인한다. | (법무 시스템) | 상품기획 (R&D /품질 /법무)
 |  | ■ 제품시험기획 R&D 부서는 USP에 대해 규격/품질과 협업하여 구현 할 수 있는 외부 공인/평가 기관이 있는지, 신규 USP 관련 시험 방법에 대해 검토한다. 개발품질보증 부서는 제품시험기획 시 표시·광고를 위해 공신력 있는 시험/평가 기관, 시험 조건/방법이 타당한지, 관련 법규/규제를 반영한 조건 방법인지 여부, 고객이 실제 사용하는 조건/환경과 차이가 있는지 타당성 검토를 R&D/규격과 제품시험기획을 수립한다. | 제품시험 계획서 | 개발품질보증 (R&D/규격)
 |  | ■ 제품인정시험 개발품질보증 부서는 표시/광고 검증을 위한 공신력 있는 3rd Party(인증기관/평가기관) 유효성 검증 확인한다. | 제품인정시험 결과/대책 | 품질 (R&D/규격)
PV |  | ■ 표시/광고 사전점검 R&D 부서(해당부서)는 최종 시험 결과를 포함한 제품 표시/광고에 사용될 수 있는 모든 컨텐츠 를 포함된 자료 최종본을 마케팅 부서에 전달한다. 마케팅 부서에서는 제품 표시/광고에 사용될 수 있는 모든 컨텐츠 를 포함된 자료 최종 본 토대로 표시/광고(보도자료) Check 항목 기준으로 표시/광고 안(보도자료) 제작하여 상품기획, R&D/규격, 품질 부서와 표시/광고 안(보도자료)을 실증 수치 일치 여부 등 리뷰하고 법무 부서 검토 후 보완 및 확정하여 품평회 시 사업부장에게 보고한다. 법무 부서는 표시/광고 안 (보도자료)에 대해 표시 광고 법 및 여타 법규에 저촉될 우려가 있는지 여부 검토하여 마케팅 부서에 전달하고 승인한다. PV 완료 전까지 표시/광고 안(보도자료) 완료하여 승인을 득한다. | (법무 시스템) | 마케팅 (상품기획 R&D/규격 /개발품질보증 /법무)
 |  | ■ 제품인정시험 개발품질보증 부서는 표시/광고 검증을 위한 공신력 있는 3rd Party(인증기관/평가기관) 유효성 검증 확인한다. | 제품인정시험 결과/대책 | 품질 (R&D/규격)
표시/광고 사전점검(2차)
제품인정시험
표시/광고 사전점검(1차)
제품시험기획
국내향 | 해외향
공정거래팀 한국영업법무 | 사업법무팀 각 해외법인 법무팀
국내향 | 해외향
준법경영팀 | 
부표 20. 표시/광고 사전 점검 NPI Process

## Slide 122
* 명칭 : 신뢰성 검증 프로세스
* 실행/점검 주체 : 사업부 신뢰성팀장 (본부 / 본사 신뢰성팀장을 최종점검 주체에 포함)
신뢰성 검증 프로세스 |  |  |  |  |  | 
개발 단계 | No. | Activity | 필수 문서 | 실행 주체 | 점검주체 | 비고
DV (금형품 검증 이전 단계) | 1 | 신뢰성 시험 기획 | 설치/사용환경 조사서 | 개발팀 | 사업부 신뢰성팀장 | 1. FMEA시 신뢰성 이슈 도출 Item 검증 계획은 필수문서 2. NPI B급 ↑ FBD는 필수문서 3. 산포반영 샘플링 여부는 기획 시 결정/반영 (필수 문서에서는 제외) 1) 개발팀에서 시험 기획서 템플릿에 준하여 작성하고, 사업부신뢰성/QA에서 작성된 자료 기반으로 시험기획 완료 (최종 QA담당자 결재 진행)
 |  |  | 제품의 고객 사용분석 |  |  | 
 |  |  | FBD, P-Diagram |  |  | 
 |  |  | 신뢰성 Item 주요이슈 이력분석/ 재발방지 | 개발팀 | 사업부 신뢰성팀장 | 
 |  |  | FMEA시 신뢰성 이슈 도출 Item 검증 계획 | 개발팀 |  | 
 |  |  | 부품/제품 신뢰성 시험 기획서 1) | DQA/SQA | 사업부신뢰성팀장 H&A신뢰성팀장 신뢰성개선팀장 | 
DV (금형품 검증 단계) | 2 | 신뢰성 예측 | CAE 해석결과 | CAE | 사업부 신뢰성팀장 | 
 |  |  | PCBA Relex 결과 | 제어 | 제어신뢰성팀장 | 
DV (금형품 제작 이후) ~ PV | 3 | 신뢰성 DRBTR | DRBTR 결과 보고서 | DQA SQA | 사업부신뢰성팀장 H&A신뢰성팀장 신뢰성개선팀장 | *시험차수별 시료수 증대, 제품시험불합격시 부품시험 기각 항목은 DRBTR을 통해 확인 (통계적 시험기획시 시료 수 증대 해당 안됨) *QA담당자는 신뢰성시험 결과서를 작성하고, 신뢰성 DRBTR 진행 후 결재를 진행함 (최종 QA담당자 결재 진행)
부표 21. 신뢰성 검증 프로세스

## Slide 123
■ 개요
신뢰성 품질 이슈의 재발/미연방지를 위해 신뢰성 시험 기획및 시험 후 DRBTR을 사업부/본부/본사의 신뢰성 전문가가 공동 실행하고,
실행의 충실도를 점검하는 신뢰성 특화 검증 프로세스이다.
■ 주요 점검 항목 및 거버닝 (Activity & Governing)
신뢰성 심사 운영 Guide
개발 단계 | Activity 명 | Activity유형 | 비 고
DV | 신뢰성시험 기획서 | 필수 | 주관부서: 개발 (지원: 사업부 신뢰성/DQA/SQA)
 | 신뢰성 DRBTR | 필수 | 주관부서: DQA/SQA(지원: 개발)
PV | 신뢰성 DRBTR | 필수 | 주관부서: DQA/SQA(지원: 개발)
개발에서 시험기획서 템플릿에 준하여 작성하고, 사업부신뢰성/QA에서 작성된 자료를
기반으로 시험기획을 완료함, 최종 시험기획된 자료는 QA담당자가 결재를 진행함
QA담당자는 신뢰성시험결과서 작성하고,
신뢰성 DRBTR 진행 후 결재를 진행함
■ 심사 대상 :
- 본사 신뢰성 개선팀 : 개발등급 B급↑, NMI MA급
- H&A 신뢰성팀 : NPI Ca급↑, NMI MA급↑
- 사업부 신뢰성팀 : NPI Ca급↑, NMI MB급↑
부표 22. 신뢰성 심사 전사 운영 Guide

## Slide 124
목적
시료
승인
권자
실시
기준
운영
방법
기간
수량
대상 : 시장 및 국가에 최초 진입하는 New platform 제품
선정 : 상품화 확정시 실시 여부 확정
PL 검증, 규격취득 완료 확인하고 출하 검사 승인 이후 실시 (부표32)
PV 제작품
실 고객 대상으로 신기능, 색상, 디자인, 가격 등
고객 수용성 검증을 통한 시장 경쟁력 제고
실시 기간 : 전시 후 Pre MP 완료 전 까지
(PV ~ Pre MP 기간)
완료 보고 : Pre MP 승인 전 완료보고
100 대 이상 (제품별 실시 수량은 계획 보고 시 협의 결정)
실시 승인 : 마케팅  개발팀장  연구소장/사업담당  사업부장 (단 CP 미 실시로 본부장 보고 안된 경우는 본부장 승인)
(배포 : QA/시작기술/부품개발구매/제조)
완료 승인 : 마케팅  개발팀장  개발품질담당  연구소장/사업담당  사업부장 (배포 : QA/시작기술)
Test Marketing (PV)
CP
PV
Pre MP
MP
Pre Marketing
완료 보고
Test Marketing 대상 선정
Test Marketing 실시 보고
필요
문서
계획 보고 : Test Marketing 실시 계획서 (MKT)
완료 승인 : Test Marketing 완료 보고서 (MKT)
매장 전시 및 예약 판매로 진행
- 기능, 가격, 색상, 디자인 수용성
- 마컴 수용성
Test Marketing 제작/발송/모니터링
DV
회수
부표 23. Test Marketing 운영 기준 (1/5)

## Slide 125
마
케
팅
R&D
QA
시작
기술
상품
기획
Test Marketing 실시
대상 여부 확정
- 상품화 확정서에 반영
Test Marketing 실시 계획 보고
- 조사 계획서 작성(기간/수량)
- 조사 기간 및 검증 내용
- 대상 매장 선정
PV 제작 수량 반영 발주
- 실시 수량 확인
- PV 제작 수량 결정
Test Marketing 발송품 검증
- 전수 OQC 검사 및 판정
완료
보고
PV
Pre MP
DV
실시 계획
보고
제작/검사 및 발송
매장 진열
일일 모니터링
/개선 활동
Pre MP 출하
회수
CP
실시 대상
모델 확정
대상 매장 별 발송
- 택배 발송
- 용달 발송(대형제품)
발송 보고
- QA 검사 결과
- 발송 일자 : 택배 (비용)
- 수량 : 대상 매장별 수량
- Test 기간 : 완료 일정
대상점 지점장 관련 내용 공유
- 관련 자료 배포
(POP, 오랄컴, 제품 소개자료등)
Test Mkt’g 제품 생산
- PV품과 동시 제작
매장 제품 진열
- 비매품 Tag 부착
전시 판촉 활동
모니터링 활동 - 컬러별 선호도,
- 가격 민감도 - 기능/성능 만족도 - 컨셉 수용도
- 구매결정 Point
모니터링 결과 일일 공유
- R&D,상품기획,QA,시작기술
개선 활동
- 마케팅 개선(가격/마컴)
- 제품 개선
Test Mkt’g 완료보고
- 시점:Pre MP 승인 전
- 완료 보고서 작성
- 보고/승인
완료보고 결과
- Pre MP 승인서에 첨부
대상 매장 별 통보
- 해당 사업부
R&D로 회송 통보
제품 입수 및 확인
- 폐기 처리(품의)
- 타 용도 사용
모니터링 활동 지원
- 마케팅과 공동 활동
모니터링 활동 지원
- 마케팅과 공동 활동
부표 23. Test Marketing 운영 기준 (2/5)

## Slide 126
프로세스
업무 내용
Test Marketing 실시 여부를 확정하여 본부장 승인(CP품평회 승인)
- 상품화 확정서에 실시 여부 확정 반영
발송 제품 전수 출하 검사
- 외관,동작, 안전상의 문제 없을 것
발송 보고 내용
- QA 검사 결과 : 100% 검사 결과
- 발송 방법 및 수량 : 택배 발송 매장 별 수량
- Test 기간 : 목표 일정
PV 제작 수량에 반영하여 동시 제작
- 제작 기준 : 출하 국가 규격 승인 및 100% 승인 부품
- Test 제품별 “비 매품” Tag 부착 (not removable label)
완료 보고( Pre MP 승인 전 완료보고)
- 완료 보고서 작성하여 보고
주관
승인
상품기획
시작기술
OQA
R&D
마케팅
마케팅
본부장
연구소장/사업담당
마케팅
R&D
사업부장
대상 매장 별 회송 통보 및 사업부 R&D로 제품 회수
매장 방문 / 예약 판매 고객 대상 조사 진행
마케팅
R&D/상품기획
점검 내용 일일 Monitoring 및 관련 부문 공유
대상 매장 별 택배 (또는 용달) 발송
DQA팀장
실시에 따른 사전 보고 진행 (PV 제작 수량 사전 반영)
- 실시 수량, 대상지점, 일정, 비용
- 가격/색상/USP/마컴 조사 계획 수립
- 대상점 지점장 관련 내용 공유
마케팅
(R&D)
사업부장
(단 CP 미 실시로
본부장 보고 안된 경우는
본부장 승인)
CP
DV
PV
Pre
MP
R&D
개발팀장
마케팅
매장 전시 상태 확인 (POP, 오랄컴 준비 등)
Test Marketing 제품 발송
Test Marketing 제품 검사
완료 보고
Test Marketing 시료 제작
매장 방문 매니저/고객 인터뷰
매장 전시품 회수
일일 Monitoring
Test Marketing 발의/ 승인
Test Marketing 발송 보고
Test Marketing 실시 계획 보고
매장 전시
개선 활동
조사 내용에 대해 마케팅 대응 및 제품 개선 활동
마케팅
R&D/상품기획
부표 23. Test Marketing 운영 기준 (3/5)

## Slide 127
업 무 내 용 | 기 준 | 주관부서 | 비용 처리 | 비고
Test Marketing 용 제품 제작 | PV 제품으로 제작 | 시작 기술 | R&D 개발 비용 | 
비매품 Tag 제작 (Test Marketing 제품 부착용) | not removable label | R&D | R&D 개발 비용 | PV 제작 전 제작하여 PV 제작 시 부착
제품 발송 | 택배 또는 용달 | R&D | R&D 개발 비용 | 소형 제품 : 택배 대형 제품 : 용달
Test Marketing 실시 | 매니저/고객 인터뷰 | 마케팅 | 마케팅 비용 | 사은품 또는 별도 비용지급
제품 회송 | 택배 또는 용달 | R&D | R&D 개발 비용 | 소형 제품 : 택배 대형 제품 : 용달
Test Marketing 운영 비용 기준
부표 23. Test Marketing 운영 기준 (4/5)

## Slide 128
Test Marketing 완료 보고
실시 기간 :
대상 모델 :
실시 대수 :
실시 매장 수 :
판매 대수 : (Test 기간중 예약 판매대수)
검증 내용 | 검증 결과 | 대응 내용
가격 |  | 
색상 |  | 
USP |  | 
마컴 |  | 
M+3 판매 예상 |  | 
개선 대상 건 | 완료건 | 진행 중 | 비고
제품 개선 적용 결과 (유첨)
검증 결과 및 마케팅 대응 내용
실시 현황
부표 23. Test Marketing 운영 기준 (5/5)

## Slide 129
목적
시료
승인
권자
실시
기준
대상 : B급 이상,
시장 및 국가에 최초 진입하는 new category 제품
선정 : 상품화 확정 시 실시 여부 확정
운영
방법
Pre Marketing (Pre MP)
Pre MP 양산 제품
특정 유통 특정 매장을 통한 물동 예측 조기 확인
마케팅 커뮤니케이션 제작물 점검
개발 단계 검증하기 어려운 고객 요구 품질 확인
출하(선적) 후 1개월 이상
- 내수: 출하 후 1개월 이상 , 수출: 판매(Sell out) 후 1개월 이상
※ Base 모델을 검토하여 신모델 주요 불량 항목별 최소 1건 이상 되도록 계획
수량/
기간
200 ~1,000대 (판매 기준)
CP
PV
Pre MP
MP
Pre Marketing
완료 보고
Test Marketing 대상 선정
Test Marketing 실시 보고
필요
문서
PV 품평회 : Pre Marketing 실시 계획서 (MKT)
완료 승인 : Pre Marketing 결과 보고서 (MKT)
Test Marketing 제작/발송/모니터링
DV
고객 실 판매로 진행
- 물량 시뮬레이션
- 초기 불량 조기 대응
회수
실시 계획 승인 : 마케팅  개발팀장  개발품질담당  연구소장/사업담당  사업부장
부표 24. Pre Marketing 운영 기준 (1/3)

## Slide 130
필수 참석 | 마케팅팀장, 상품기획팀장, DQA팀장, 제품개발팀장, 제조팀장, QA실장, 연구소장/사업담당
결재 기준 | 마케팅팀장  개발팀장  QA실장  개발품질담당  연구소장/사업담당  사업부장
2. 진행 내용
- 마케팅 : MKT Communication 및 고객만족도 평가 실시결과
- DQA : CIC/SVC 현황, Pre Marketing 시 발생된 불량 건별 대책의 양산 적용 확인
- 개발팀 : FFR 분석 및 개선대책
실시 조건
1) Pre Marketing 실시 후
- 내수 : 출하 1개월 후,
- 수출 : 판매(Sell out)1 개월 후
2) 최소 판매량 200~1000대 판매 후
※ 조직 책임자 참석 불가시는 선임 사원에게 위임하여 의사결정이 되도록 하여야 한다.
3. 협의 결과
- MP 진행 가부 및 관련 이슈에 대한 대책을 수립하여 회의록을 작성하고 승인 받는다.
목적 : Pre Marketing 완료 및 MP 진행 여부 결정을 위한 조직 책임자 의사 결정 회의
대상 : Pre Marketing 실시 모델
주관 : 마케팅팀
참석 기준 : 개발 관련 부서별 조직 책임자를 필참자로 한다
운영 내용
[ Pre Marketing 완료 보고회]
부표 24. Pre Marketing 운영 기준 (2/3)

## Slide 131
No. | Issue/결정 사항 | F/up 결과 | 일정 | 담당자
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
Model | xxxxx |  |  | 개발등급 |  |  |  |  | 장소 | XXXXX |  |  |  | 일자 |  | XX.X.X |  | 
MP 진행 판 정 | □ 가능 □ 부 □ 보류 |  |  | 의견 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
참석자 | 직책 | 성명 | 참석 |  | 불참 | 직책 |  | 성명 |  |  | 참석 | 불참 | 직책 |  | 성명 |  | 참석 | 불참
 | 개발팀장 |  |  |  |  | 제조팀장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DQA팀장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 상품기획팀장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pre Marketing 완료 보고회 회의록
부표 24. Pre Marketing 운영 기준 (3/3)

## Slide 132
1) FUT(Field User Test) 샘플
- 한국 : KC 인증 취득 필요
- 일본 : 안전/ 무선통신 규격 취득 필요
- 중국 : 안전/ 전자파 규격 취득 필요
- 이외 국가는 해당 국가의 규정/ 절차에 따른다.
- 규격 미취득 허용 국가 요구 사항은 라벨 표기 (박스 또는 박스/제품) 관련 규격팀 점검 후 실행한다.
2) Test Marketing/ 예약판매
- 규격 취득 완료 후 실시한다.
3) 전시회용 샘플
- 일본 : 안전/ 무선통신 규격 취득 필요
- 국내 : 안전/ 전자파 규격은 인증 면제 신청 또는 요구사항에 따른다.
- 이외 국가는 해당 국가의 규정/ 절차에 따른다.
※ FUT/ 전시회용 샘플 발송은 규격팀과 협의하여 국가별 규정(통관시 요구 사항, 샘플 허용 수량)에 따라 시행한다.
※ FUT는 본부 Field Test 프로세스 규칙 [ LG(59)-A-5523 ]에 따른다.
- 규격 취득 여부는 규격팀에 확인하고 진행한다.
부표 25. FUT/Test Marketing/예약판매/전시회용 샘플 규격 취득

## Slide 133
해외법인에서 개발하여 한국향으로 출시하는 제품의 개발 단계 SBOM 등록은 하기 Flow에 준하여 진행한다
GSCS : Global Service Contents System
개발 업무
담당자
법인 개발담당자
법인 개발담당자
한국 개발담당자
또는 BOM 관리 전담 인원
한국 개발담당자
BOM 등록/확정
Buyer Model 명으로
BOM 등록( GPDM )
도입 단가 입력
BOM 등록 요청
(법인한국)
Buyer Model SBOM 등록
업무 진행 내용
한국 개발팀에서 GPDM에 BOM 등록
양산 구매
도입 단가 입력 요청
고객가치혁신부문
H&A서비스부품공급팀
구매에서 단가 입력
한국 개발담당자
GSCS Manual 등록
GSCS System에 SVC Manual 등록
Smile 시스템 이관
Smile 시스템 SBOM 조회 가능 여부 확인 (자동이관됨)
법인  한국 개발팀으로 BOM 등록 요청
법인 출하 가격 확인 후 한국 구매팀 단가 입력 요청
단가 확정 입력되면 GERP 시스템에서 SBOM으로 컨버전시킴
- 양산 BOM을 SBOM으로 전환 작업
Event
법인에서 개발 제품 BOM 확정
D
V
or
P
V
법
인
사
업
부
주관
한국 개발담당자
부표 26. 해외법인 개발 한국향 SBOM 등록 Flow (1/3)

## Slide 134
GERP
(서비스)
(SBOM전송)
GSCS
GPDM
MDMS
R&D에서 BOM구성
- 생산법인은 법인 등록
GERP
(생산)
Model Master 등록
생산/출하
실적 전송
GSFS
Model.Suffix 확인
(Suffix로 완제품
/CSKD 구분)
서비스 매뉴얼 등록 진행
SKD 모델의 서비스 자료등록은 모델 등록부터 Mapping까지 완제품 모델 등록 Process와 다르며
시스템상에서 필요 작업이 수행되지 않으면 판매 법인에서 자료 확인이 되지 않음
2~5개의 SKD 모델.Suffix 중
한 모델에 완제품 SBOM을
등록하여 GERP로 송부
(나머지 모델.Suffix는 삭제)
등록시 각 지역별
기준 Code 부여.
(중아/아프리카/중동
= LGEME+이란)
MDMS(Master Data Management System)
GPDM(Global Product Development Management)
GERP(Global Enterprise Resource Planning)
GSCS(Global Service Contents System)
GSFS(Global Service Front System)
완제품모델
SKD 모델
필요 작업
SKD 모델을 거래선 판매
완제품 모델과 Mapping 작업
미 작업시
발생문제
GSCS에서 자료 등록시
판매법인 확인이 안됨
GSCS에서 완제품 모델과
Mapping후에 “R” code
누락 발생.
: Mapping시 SKD 모델의
“R” Code가 완제품의
“R” Code로 대체되는데
SKD 모델의 “R” Code가
완제품 대비 적으므로
누락이 발생
서비스 자료가 입력되어도
판매 법인에서는 해당 모델의
정보가 확인되지 않음
: 골드이란 SKD 모델은 제품별로
2~5개의 Suffix로 구성
- 영업  SCP
서비스 자료 활용
부표 26. 해외법인 개발 한국향 SBOM 등록 Flow (2/3)

## Slide 135
GSCS시스템에서 CSKD 모델을 Mapping없이 자료만 등록시 판매 법인에서 자료 조회가 되지 않음
Mapping 완료 상태
Mapping 미 완료 상태
Click후 Conversion
*Please check buyer model,
if it is not correct, you can modify buyer model.
*In the right screen,
Buyer Name ‘N/A’ means that the buyer is not a service buyer.
부표 26. 해외법인 개발 한국향 SBOM 등록 Flow (3/3)

## Slide 136
BOM Error Check 결과를 GPDM에서 실행하여 Check List와 같이 Capture하여
D급 1st MP 출하승인서에 첨부할 것 (시스템 상 Error Check 결과화면의 SUM의 값이 O이 되어야함)
Error Check 결과 Sum이 0이 되어야함
부표 27. BOM Model Error Check

## Slide 137
구분 | 내용
인선 기준 | 해당 프로젝트를 제대로 성공시킬 수 있는 중량급 개발 경험 보유자 (임원급) - 담당/실장급 조직으로 운영하되, 조직책임자 역할급 지급함
조직운영 | PMO에게 산하 구성원 선발 권한을 우선 부여하고, 관련 부서와 협의하여 최종 배치함. 개발 조직 (개발 리더, HW, SW, 기구 등)은 상근 발령을 원칙으로 하고, 그 외 각 부문(상품기획, 디자인, 영업, 품질, 부품개발구매, 시작기술,SCM 등)별 핵심역할을 해야 할 인원은 PMO가 상근/비상근으로 운영할 수 있음. - PMO 조직 발령시 상근/비상근 멤버 모두 원 소속과 파견 조직을 병기하여 발령함. 프로젝트 종료 또는 프로젝트 내 개인 업무 종료 후 원 소속 복귀를 원칙으로 함 (HR주관)
평가/보상 | PMO 조직 산하 구성원의 평가/보상 권한은 PMO에게 부여함 - 연말 성과/역량 평가 권한 부여 및 평가에 연동한 정기 인센티브 및 연봉 조정 권한 부여 - 제품 출시 직후 등, 시장 성과/목표달성도/성과 기여도를 고려해 수시 인센티브 지급 권한 부여 비상근 구성원의 경우에도 프로젝트 평가 시스템(인사 시스템)을 통해 PMO에게 일부 평가권을 부여함
후보 Pool 운영안 | 후보 Pool 시스템 등록/관리토록 함 - 소규모 개발 프로젝트 리더로서 성공 체험을 득한자 - 연구소장 및 사업부장으로의 리더 육성 후보자
PMO는 프로젝트 모델의 상품 기획부터 개발, 공급 등 전 오퍼레이션 전반을 주도하고 총괄하여, 제품을 적기에 출시할 수
있도록 책임과 권한을 부여함. 프로젝트의 레벨을 판단하여 일정 수준 이상이 될 경우 본부장/사업부장 판단 하에 PMO
조직으로 운영이 가능하며 본 PMO 조직은 프로젝트 종료 시점까지 운영하는 한시적 조직임
■ 조직 운영 기준
1) 프로젝트 레벨 판단: 매출규모, 중요도, 난이도, 투입 인원 등을 고려 하여 사업특색에 따라 본부장/사업부장이 결정함
PMO (Program Manager Officer)
부표 28. PMO 조직 운영 기준

## Slide 138
VOC Big Data 분석
CS컨설팅개선활동
CP
DV
PV
Pre CP
CP품평회
LGE) CP Final DR
목업품평회
디자인 구현 3F 목표 설정
신기술/선행개발 현황 점검
LGE) 프로젝트 수익성분석
PJT
등록
목업 수용성평가
프로젝트 상세등록
(일정/팀원)
Start
- 영업요구조건서 등록
팀빌딩
랜더링 구조 리뷰
랜더링 품평회
협력사 양산성 검증
SQE Pre IQ-Review 신규 부품 개발완료 점검(제품) DV 3F평가결과 마케팅활동점검 및 계획 확정
구조구성리뷰
(CAE해석,공차설계포함)
경쟁사 현상분석
금형품 검증
DV품평회
친환경 검토
CMR 경쟁력 분석/ 목표 설정
개발 부품 마스터 등록
모듈러 디자인 검토
PL 안전성리뷰
특허/상표권 점검
글로벌 동시 론칭 계획 확정
제어 요구 조건서 송부
서비스성 및 공용화 검토
FMEA
디자인의장시방서
시장/공정 품질 목표 설정
설계기준서 확정
도면심의/확정
DV인정시험
DV제작 준비점검
DV제작
설계 완료리뷰
DV Final DR
Start
PV Final DR
PV 품평회
PV 인정시험
PV 제작
Pre MP
양산승인(B급↑)
Post NPI
Pre-Marketing
M+6 품질 Task활동
고객 품질연구소 신제품 평가
고객 품질연구소 신제품 평가 대책 결과
3rd Party Test, FRP-북미향 친환경검토결과
서비스교육준비점검 고객 평가단 평가
FUT(Field User Test)
목업 구조/
안전성 리뷰
신뢰성 DRBTR
Pre-MP
규격등록정보
일치성 점검결과
투자비 심의
금형품 제작
BOM심의확정
표시 광고사전 점검(1차)
신뢰성시험기획
제품 인정시험 기획
부품 인정시험 기획
LGE) 프로젝트 수익성 분석
FMEA업데이트
인쇄물 점검 결과 PL 안전성리뷰 결과
시장/공정 품질 개선 리뷰
DV P-Gate 점검 결과
고객 Pain Point개선검증
목표 재료비 리뷰
LGE) 제품Spec입력(PV 미실시 PJT)
LGE) DV DGMS C/List 승인
LGE) 규격/규제 검토 의뢰/계획(DV)
상품화 발의
(고객 Pain Point리뷰 포함)
Start
표시광고 사전 점검(2차)
LGE) 프로젝트 수익성 분석
LGE) 규격규제승인결과(PV)
LGE)제품Spec입력
PV 3F평가 결과 점검 PV P-Gate 점검 결과
B2C 개발 BPM (B급 이상)
부표 29. B2C 개발 BPM (1/4)

## Slide 139
DV
PV
협력사 양산성 검증
신규 부품 개발완료 점검(제품) DV 3F평가결과(옵션) 마케팅활동점검 및 계획 확정
구조구성리뷰
(CAE해석,공차설계포함)
DV품평회
CMR 경쟁력 분석/ 목표 설정(옵션)
개발 부품 마스터 등록
모듈러 디자인 검토
PL 안전성리뷰
특허/상표권 점검(옵션)
글로벌 동시 론칭 계획 확정(옵션)
제어 요구 조건서 송부
서비스성 및 공용화 검토
디자인의장시방서(옵션)
가상품질검증 기획
설계기준서 확정
도면심의/확정
DV제작 준비점검
DV제작
가상품질검증평가
DV Final DR
Start
PV Final DR
PV 품평회
PV 인정시험
PV 제작
1st MP 출하승인
3rd Party Test
서비스교육준비점검
FUT(Field User Test)
신뢰성 DRBTR
1st MP
규격등록정보
일치성 점검결과
투자비 심의
BOM심의확정
표시 광고사전 점검(1차)
인쇄물 점검 결과 PL 안전성리뷰 결과
DV P-Gate 점검 결과
고객 Pain Point개선검증
친환경검토
FMEA
시장/공정품질개선리뷰
목표 재료비 리뷰
LGE) 프로젝트 수익성 분석
LGE) 제품Spec입력(PV 미실시 PJT)
LGE) DV DGMS C/List 승인(옵션)
LGE) 규격/규제 검토 의뢰/계획(DV)
Start
표시광고 사전 점검(2차)
LGE) 프로젝트 수익성 분석
LGE) 규격규제승인결과(PV)
LGE)제품Spec입력
PV 3F평가 결과 점검 PV P-Gate 점검 결과
B2C 개발 BPM (Ca급)
신뢰성시험기획
제품 인정시험 기획
부품 인정시험 기획
부표 29. B2C 개발 BPM (2/4)

## Slide 140
DV
신규 부품 개발완료 점검(제품)
서비스교육준비점검
DV품평회
가상품질검증 기획
특허/상표권 점검(옵션)
개발 부품 마스터 등록
CMR 경쟁력 분석/ 목표 설정 (옵션)
제어 요구 조건서 송부 (옵션)
도면심의/확정(옵션)
DV Final DR
1st MP
규격등록정보
일치성 점검결과
BOM심의확정
제품 인정시험 기획
부품 인정시험 기획
인쇄물 점검 결과 PL 안전성리뷰 결과
DV P-Gate 점검 결과
FMEA
친환경검토
시장/공정품질개선리뷰(옵션)
규격/규제 검토 및 승인결과
LGE) 프로젝트 수익성 분석
LGE) 제품Spec입력(PV 미실시 PJT)
Start
B2C 개발 BPM (Cb급)
1st MP 출하승인
DV
신규 부품 개발완료 점검(제품)
서비스교육준비점검
가상품질검증 기획
특허/상표권 점검
개발 부품 마스터 등록
제어 요구 조건서 송부 (옵션)
도면심의/확정 (옵션)
1st MP
규격등록정보
일치성 점검결과
제품 인정시험 기획
부품 인정시험 기획
인쇄물 점검 결과 PL 안전성리뷰 결과
FMEA(옵션)
친환경검토
시장/공정품질개선리뷰(옵션)
규격/규제 검토 및 승인결과
LGE) 프로젝트 수익성 분석
LGE) 제품Spec입력(PV 미실시 PJT)
Start
B2C 개발 BPM (Cc급)
1st MP 출하승인
BOM심의확정
DV제작 준비점검
DV제작
가상품질검증평가
DV제작 준비점검
DV제작
가상품질검증평가
부표 29. B2C 개발 BPM (3/4)

## Slide 141
DV
신규 부품 개발완료 점검(제품)-옵션
서비스교육준비점검
DV품평회
특허/상표권 점검(옵션)
개발 부품 마스터 등록
제어 요구 조건서 송부
DV Final DR
1st MP
규격등록정보
일치성 점검결과
BOM심의확정
제품인정시험 기획
인쇄물 점검 결과
LGE) 프로젝트 수익성 분석
규격/규제 검토 및 승인결과
LGE) 제품Spec입력(PV 미실시 PJT)
Start
B2C 개발 BPM (Csw급)
1st MP 출하승인
DV
특허/상표권 점검(옵션)
개발 부품 마스터 등록
1st MP
규격등록정보
일치성 점검결과
규격/규제 검토 및 승인결과
LGE) 프로젝트 수익성 분석
LGE) 제품Spec입력(PV 미실시 PJT)
Start
B2C 개발 BPM (D급)
1st MP 출하승인
BOM심의확정
인쇄물점검결과
서비스교육준비점검
DV제작(옵션)
DV인정시험
부표 29. B2C 개발 BPM (4/4)

## Slide 142
- B2B 사업의 특성에 따른 개발 유형을 분류하고 목적에 부합되는 Process로 진행한다.
B2B(Business to Business 2) ESS(Energy Storage System) 3) EMS(Energy Management System) ) 4) Applied제품군: Single Package(5RT 초과), Chiller, 냉동/냉장, 냉각탑, Airside equip.
(AHU, PJT성 FCU/환기개발), 복합 제품(모듈형태의 조합) 5) AWHP(Air to Water Heat Pump : 심야시스템보일러 유량스위치만 변경하여 급탕조 연동 개발) 6) Pro:Centric (호텔TV를 제어하는 솔루션) 7) AHU(AHU(Air Handling Unit)
※ 자동차 부품포함 부품B2B 개발 Process는 본부/ 사업부 기준을 따른다.
※ B2B 개발 Process 유형1 이외의 유형 선정 시에는 본부품질과 협의 결정하며, 그 근거를 남겨야 한다. (예, 개발등급심의회)
※ SW개발은 LG전자 SW 개발 표준 프로세스 규칙[LG(10)-A-5012]에 따른다.
※ Event별 상세 Activity는 본부/ 제품 별 기준에 따라 세분화 가능하고, 상기 이외 운영 시는 품질경영센터 합의를 득한다.
※ FE(Field Engineering)는 수주, 계약, 시운전, 감리로 구성된 별도의 프로세스로 양산승인 이후 진행할 수 있다.
※ 스타트업 과제로 승인된 개발은 Start-up과제 표준 실행 가이드[LG(10)-A-5050-01]에 따른다.
유형1. 일반 개발
제품(예)
일반시스템 에어컨/솔라
유형2. 수주, Application 개발, 솔루션 개발
유형3. Project성 개발
유형별 프로세스
유형 선택(예)
소물동, 단납기, 시장 탐색용, 설치(단발성)
고객사 맞춤형 개발
제품 및 기능 조합에 의한 개발
제품과 필드 호환성 검증
고객사를 통해 End User에게 판매 또는
설치, 고객사 제품에 조립되는 개발
사이니지 제품군/커머셜 TV
ESS / EMS / 컴프레서/ 모터
2)
3)
- CP, DV, PV 진행여부는 개발등급에 따름 - Pre-MP진행은 제품 특성에 따름
소량생산 수주 제품
칠러, AHU / (홈 IoT / 배송로봇)
7)
ID제품 솔루션 연동 개발
5)
Applied 제품군/ AWHP 연동개발
4)
6)
FE
DV
CP
PV
DV
CP
FE
DV
CP
PV
Pre-MP
1st MP
[ B2B1) 개발 Process]
부표 30. B2C 개발 Process

## Slide 143
Abbreviation | Full Name | Description
NPI | New Product Introduction | 
SC | Senior Consulting Engineer | 
CP | (Product) Concept Planning | 상품 기획
DV | Design Verification | 설계 시작
PV | Product Verification | 기술 시작
PL | Product Liability | 생산물 책임
PMS | Product Management System | 
BPMS | Business Process Management System | 
MDQ | Market Driven Quality | 시장의 고객에 초점을 둔 품질
FDR | Service Call Rate | 고객 사용 중 고장 불량율
3F | Feel, Fit, Finish | 감성 품질
FRP | Final Review for Production | Field Test, 규격 취득현황, SVC 관련 자료 및 PQ 최종품을 기준 인쇄물, 외관품에 대해 점검하는 활동(수출 모델)
FT | Field Test | 
DMU | Digital Mock-Up | 3D를 이용하여 Product의 구조, 동작을 검토 할 수 있도록 자성된 3D Modeling
CTQ | Critical to Quality | 
CTP | Critical to Process | 
Scorecard | Scorecard | 4대 중점 개선영역(에너지, USP, 주요성능 인정시험, CMR)에서 도출된 성능CTQ, 신뢰성/PL/기본성능 관련 부품CTQ, 신공법, 신재료 관련 공정CTQ의 Z값을 개발 Event별로 기록, 관리하는 6σ scorecard를 말한다.
POP | Point of Purchase | 판매점 주변에 전개되는 광고와 Display류 광고의 총칭
PPL | Products in Placement | 광고를 위해 영화나 드라마의 소품으로 등장하는 상품
PS | Proto Sample | 
CAE | Computer Aided Engineering | 
PR | Production Request | 생산 요청서
USP | Unique Selling Proposition | 타사와 차별화 되는 제품의 물리적인 속성(attributes)이나 특장점
OEM | Original Equipment Manufacturing | 주문자 위탁 생산
CPQ | Consumer Perceived Quality | 소비자 지각 품질
PMO | Program Manage Officer | 동시 개발 프로젝트의 운영 전반을 총괄하는 리더
CE | Concurrent Engineering | 동시 개발 체제
CFT | Cross Function Team | 개발 단계에 전 부서가 동시 참여하여 한 팀으로 개발 진행
부표 31. NPI 관련 약어 (1/4)

## Slide 144
Abbreviation | Full Name | Description
CMR | Consumer Magazine Review | 소비자 단체가 발행하는 해외 주요 잡지의 품질 평가 결과를 모니터링하고 열세사항을 개선하여 경쟁사대비 자사의 고객 체감품질 수준의 우위를 점하기 위한 활동 1위 점유율: 전체 평가 중 제조사별 1위 비율 [해외 각국가별 소비자 잡지]
IPC | Ideal Product Cost | 이상 생산 원가
MFM | Minor, Change, FACE Lift, Model Change | 체계적 제품개발을 통해 개발비용의 절감, 제품개발 Lead Time 단축, 품질안정화를 추구함으로써 제품개발의 경쟁력을 추구하기 위한 제품 개발의 System적 활동이다
CSI | Customer Satisfaction Index | 산업별 기업별 상품과 서비스에 대한 고객의 만족 정도를 조사하는 지수
KCSI | Korea Customer Satisfaction Index | 한국 능률 협회에서 주관하며, 산업별 기업별 상품과 서비스에 대한 고객의 만족 정도를 조사하는 지수
NCSI | National Customer Satisfaction Index | 한국 생산성 본부에서 주관하며, 고객만족을 추구하고 관리하기 위한 것으로, 고객만족도를 측정하는 지표
3S | Shares, Simplification, Standardization | Shares(공용화), Simplification(단순화), Standardization(표준화)
DGMS | Design Guidance Management System | 미연, 재발 방지를 위한 설계 지침서, 설계 Check List를 관리하기 위한 시스템
NPS | Net Promoter Score | 순 추천 고객 지수, 추천 고객의 비중에서 비 추천 고객의 비중을 뺀 수치
CM | Chief Marketer | 
BL | Business Leader | 
PDM | Procurement Development manager | 
WPD | Winning Product Definition | Winning Product Definition. MGPP의 1세대 상품에 대한 Concept
PPD | Perfect Product Definition | What the product does ( 제품의 성능과 기능에 대한 묘사), what the product is ( 제품의 사양, 외양, 사용된 기술 등에 대한 묘사), Who the product serves( Target 고객에 대한 묘사 ) 3가지가 정의된 것
국가 | Consumer Magazine | 국가 | Consumer Magazine
미국 | Consumer Reports | 스웨덴 | Råd & Rön
독일 | Test-Stiwa | 포르투갈 | Deco Proteste
영국 | Which | 네덜란드 | Consumentengids
프랑스 | Que Choisir | 호주 | Choice
스페인 | OCU Compra Maestra | 이탈리아 | Altro Consumo
부표 31. NPI 관련 약어 (2/4)

## Slide 145
Abbreviation | Full Name | Description
MGPP | Multi generation Product Plan | 다세대 제품계획이라는 의미로, 여러 세대에 걸쳐 제품을 유지, 발전시켜 관리하는 제품 로드맵 계획
PT | Proto Type | 개발 초기에 양산 금형품이 아닌 설계 검토용 샘플로 제품의 성능 및 구조 검토를 위하여 제작하는 샘플
ES | Engineering Sample | 
FMEA /DRBFM | Failure Mode & Effects Analysis /Design Review Based on Failure Mode | ■ 정의 FMEA(Failure Mode & Effects Analysis)는 개발 초기 단계에서 기구설계, 전장, HW, SW, 공정 등 모든 설계에 대한 고장을 미연에 방지하기 위해, 잠재 고장모드 및 발생원인이나 메커니즘을 사전에 검토하여 제거함으로써 설계의 완성도를 확보하기 위한 체계적인 분석 기법 DRBFM (Design review based on failure mode)은 변경과 관계된 문제를 찾아내는 수법으로DRBFM의 고장모드의 영향에 대해 해석을 하지는 않는 것이 특징임. ■ 목적 後 공정과 설계정보를 공유하여 문제의 싹을 찾아내고 그것을 바로 잡음으로서 부가가치를 높이는 것이 목적이며, 체크하는 것이 목적은 아님. ■ 실시 시기 설계 바로 후 또는 설계 프로세스 중에 실시한다. 또한 요구 사양의 Review나 시험 계획의 Review, 생산 공정의 설계에 대해서도 적용할 수 있음. ■ 누가 준비하는가? 前 공정(Supplier, 연구소, 연구소(실), 평가자, 공정설계자, etc)이 Work sheet를 작성을 하고 Design Review의 준비를 실시한다. 특별한 전문가(역할이 주어진 사람) 가 FMEA를 실시하는 것은 좋지 않다. ■ 준비물 도면, 실제 부품, 관련 자료(설계 기준 및 공학적 계산결과, 기타 등)가 필요하다.
DRBTR | Design review based on test result | 설계에서 찾아내지 못한 문제점을 시험을 통해 찾아내기 위해 실시한다. 개발인정 시험 담당자가 시험결과 및 시험 중에 기존의 Model 대비 성능의 산포 및 평균치, 마모의 특성 등의 변화점을 찾아내어 후 공정(설계, 생산, 시작기술, 구매, etc)과 논의를 통해 원인을 찾아내어 품질 변화를 미연방지하는 것이다. 신뢰성 DRBTR은 신뢰성시험 초기/중기/종료 시점에서 신뢰성 시험 후 제품을 분해/검토하여 각 부품별 고장 특성에 따른 경시변화에 의한 신뢰성 시험결과를 리뷰하고, 신뢰성 이슈를 미연에 방지하는 것이다.
부표 31. NPI 관련 약어 (3/4)

## Slide 146
Abbreviation | Full Name | Description
DRBDP | Design review between design and production | 시작기술 또는 생산 담당자가 DV 제작품과 PV 또는 PQ 시제품을 비교 관찰하여 차이를 발견하고, 차이점이 발생한 원인을 분석하고 그 밖에 없는지에 대해 후 공정 부서와 Good discussion을 하는 것이다. 공유되지 않은 의도된 변경 및 의도하지 않은 변경과 설계 도면과 상이하게 협력회사나 사내 공정에서 제작된 부품이 조립되어 발생하는 문제점을 제거하기 위한 활동이다.
개발P/L, 개발PL | 개발 Project Leader | 개발 프로젝트 리더
s-APQP | supplier-Advanced Product Quality Planning | s-APQP는 중요부품의 품질을 선행적으로 확보하기 위해 개발 단계별 실행해야 할 Activity를 규정하고 도면완성도 향상, 이슈 노출/ 개선/ 검증, 양산성 검증 등을 통해 목표수율 달성 및 양산품질을 확보하는 프로세스
부표 31. NPI 관련 약어 (4/4)

## Slide 147
해외법인 | 제품군 | 허용등급 |  |  | 
 |  | B↑ | Ca | Cb,Cc, Csw | D
LGEPN (남경) | F/L 24”이하 세탁기 |  | ○ | ○ | ○
 | 가전 Motor |  |  |  | ○
LGETR (태주) | 냉장고 전 제품군 |  |  | ○ | ○
 | Recipro Comp |  |  | ○ | ○
 | Linear Comp |  |  |  | ○
 | Comp Motor |  |  | ○ | ○
LGETA (천진) | MWO/LWO |  | ○ | ○ | ○
 | OTR |  |  | ○ | ○
 | RAC |  |  | ○ | ○
 | SAC |  |  | ○ | ○
 | Rotary Comp |  |  | ○ | ○
 | Scroll Comp |  |  |  | ○
 | Comp Motor |  |  | ○ | ○
 | 가전 Motor |  |  |  | ○
LGETH (태국) | 이조식 세탁기 | ○ | ○ | ○ | ○
 | T/L 세탁기 |  |  | ○ | ○
 | RAC |  |  | ○ | ○
 | SAC |  |  | ○ | ○
 | Rotary Comp |  |  | ○ | ○
 | Comp Motor |  |  |  | ○
LGEVH (베트남) | 세탁기 전 제품군 |  |  | ○ | ○
 | 청소기 |  |  | ○ | ○
 | T/F 냉장고 |  |  |  | ○
 | RAC |  |  |  | ○
 | 가전 Motor |  |  |  | ○
1. 해외 법인 독자 개발 허용 법인 - 부표33. 법인 독자 개발 허용 등급 기준에 근거하여 심사하고, 승인된 법인은 아래 표에 등재하여 관리한다.
해외법인 | 제품군 | 허용등급 |  |  | 
 |  | B↑ | Ca | Cb,Cc, Csw | D
LGEIN(인니) | T/F 냉장고 |  |  | ○ | ○
LGEIL (인도Noida) | 이조식 세탁기 | ○ | ○ | ○ | ○
 | T/L 세탁기 |  |  | ○ | ○
 | MWO |  |  | ○ | ○
 | T/F 냉장고 |  |  | ○ | ○
 | RAC |  |  |  | ○
 | Recipro Comp |  |  | ○ | ○
 | Rotary Comp |  |  |  | ○
 | Comp Motor |  |  |  | ○
LGEIL (인도 푸네) | T/L 세탁기 |  |  | ○ | ○
 | T/F 냉장고 |  |  | ○ | ○
 | RAC |  |  |  | ○
 | SAC |  |  | ○ | ○
LGEMM (멕시코) | 냉장고 전 제품군 |  |  | ○ | ○
 | 전기/가스오븐 |  |  | ○ | ○
LGERA (러시아) | T/F 냉장고 |  |  | ○ | ○
 | F/L 세탁기 |  |  | ○ | ○
LGEWR (폴란드) | SxS냉장고 |  |  |  | ○
 | T/F 냉장고 |  |  | ○ | ○
 | F/L 세탁기 |  |  | ○ | ○
LGETN (미국 테네시) | 세탁기 전 제품군 |  |  |  | ○
 | 건조기 전 제품군 |  |  |  | ○
LGESP (브라질) | MWO |  |  |  | ○
 | RAC |  |  |  | ○
 | SAC |  |  | ○ | ○
LGEQA(청도) | Chiller |  |  |  | ○
해외법인 | 제품군 | 허용등급 |  |  | 
 |  | B↑ | Ca | Cb,Cc, Csw | D
LGESR (사우디) | RAC |  |  |  | ○
 | SAC |  |  |  | ○
LGEAT (터키) | RAC |  |  |  | ○
 | SAC |  |  |  | ○
부표 32. 법인 독자 개발 업무 기준 (1/6)

## Slide 148
2. 해외 법인 독자 개발 업무 기준
- 헤외 법인 독자 개발 업무 기준은 “H&A제품개발업무기준(NPI3.0) (LG(59)-B-1502)”의 주관/관련부서/결재 모두 법인 실행, 승인을 기본으로 한다. - 아래 “독자개발-표1”에 단계별로 언급된 업무는 최종 승인권자를 추가하여 운영한다.
[독자개발-표1 (1/2)]
구 분 |  |  | 해외 법인 독자 개발 |  | 
 |  |  | 해외독자개발 (Ca↑) | 해외독자개발(Cb, Cc, Csw) | 해외독자개발(D)
개발 case |  |  | Major Change | Minor Change | 인쇄물/라벨 개발
P/Leader |  |  | 법인 | 법인인원 | 법인
개발등급심의회 주관 |  |  | 법인/한국 개발 | 법인/ 한국 개발 | -
CP | Final DR |  | R&D FSE | - | -
 | 품평회 승인 |  | 사업담당 (B↑: 사업부장) | - | -
DV | 제작 장소 |  | 법인 | 법인 | -
 | 부품인정시험 기획 |  | 기획:법인/승인:한국 SQA | 법인 | -
 | 제품인정시험 기획 |  | 기획:법인/승인:한국 DQA | 법인 | -
 | FUT 기획 |  | 법인 QA | 법인 | -
 | FMEA 승인 |  | 법인facilitator/개발팀 승인 : R&D FSE | 법인facilitator/개발팀 승인 : R&D FSE | -
 | 설계 완료 리뷰 승인 |  | R&D FSE | R&D FSE | -
 | 제작 장소 |  | 법인 | 법인 | -
 | 금형개발 | 실행 | 법인 구매 | 법인 구매 | -
 | 부품개발 | 실행 | 법인 구매 | 법인 구매 | -
 | 부품인정 | 실행 | 법인 | 법인 | -
 |  | 승인 | 한국 SQA | 한국 SQA | -
 | 제품인정 | 실행 | 법인 | 법인 | -
 |  | 승인 | 한국 DQA | 한국 DQA | -
 | 신뢰성 | 실행 | 법인 QA | 법인 QA | -
 |  | 승인 | QA FSE, 한국 사업부 신뢰성팀장 | QA FSE, 한국 사업부 신뢰성팀장 | -
 | Final DR |  | R&D FSE | R&D FSE | -
 | 품평회승인 |  | 법인장(법인생산담당) | 법인장(법인생산담당) | -
부표 32. 법인 독자 개발 업무 기준 (2/6)

## Slide 149
[독자개발-표1 (2/2)]
구 분 |  |  | 해외 법인 독자 개발 |  | 
 |  |  | 해외독자개발 (Ca↑) | 해외독자개발(Cb, Cc, Csw) | 해외독자개발(D)
PV | In-house Tool, 설비 Set up |  | 법인 시작기술 | - | -
 | 부품인정 | 실행 | 법인 | - | -
 |  | 승인 | 한국 SQA | - | -
 | 제품인정 | 실행 | 법인 | - | -
 |  | 승인 | 한국 DQA | - | -
 | FUT | 승인 | QA FSE | - | -
 | 신뢰성 | 실행 | 법인 | - | -
 |  | 승인 | QA FSE | - | -
 | Final DR |  | 제조 FSE | - | -
 | 품평회승인 |  | 법인장(법인생산담당) 단, 한국 DQA팀장 합의 | - | -
1st MP | 출하승인 |  | 법인장(생산담당) | 법인장(생산담당) | QA FSE, 제조 FSE
부표 32. 법인 독자 개발 업무 기준 (3/6)

## Slide 150
잔여이슈 관련 부서 최상위자 합의 안될 경우 품평회 상정하여 의사결정 가능하다.
필수 참석자는 필수 참석이 원칙이나 해외출장/교육과 같이 기 계획된 업무 부재시 별도 품의 없이 차상위자 위임 가능하다. (기타 부재시 위임 품의 필요)
필요시 사업부별 필수 추가 참석자 가이드 기준을 정하여 운영할 수 있다.
구분 |  |  | CP | DV | PV
주관 |  |  | 상품기획 | 법인개발 | 법인시작기술
B↑ | 참석 인원 | 한국 | 상품기획담당, 개발품질담당,개발실장 (개발팀장, 디자인팀장, 마케팅팀장, QE팀장, STC, DQA팀장, 부품개발구매팀장, 제어개발팀장, 상품기획팀장) | 개발품질담당, DQA팀장, 개발실장 (개발팀장, QE팀장, 신뢰성팀장, STC, 시작기술팀장, 부품개발구매팀장, 제어개발팀장) | 개발품질담당,DQA팀장 (시작기술팀장, 제조팀장, 신뢰성팀장, STC, 개발팀장, 부품개발구매팀장, 제어개발팀장)
 |  | 법인 | R&D FSE, QA FSE | R&D FSE, QA FSE, 구매 FSE | 제조 FSE, R&D FSE, QA FSE, 구매 FSE
 |  |  | 개발P/L, DQA팀장 | 개발P/L, DQA팀장, SQA팀장, 구매팀장, 시작기술팀장 | 시작기술팀장, 개발P/L, DQA팀장, SQA팀장, OQA팀장, 구매팀장, 시작기술팀장
 | 결재 |  | 상품기획담당자 - 상품기획팀장 - 상품기획담당 | 법인개발담당자 > 법인개발팀장 → R&D FSE | 법인시작기술담당자 > 법인시작기술팀장 → 제조FSE
Ca | 참석 인원 | 한국 | - | 개발품질담당, DQA팀장, 개발실장 (개발팀장, QE팀장, 신뢰성팀장, STC, 시작기술팀장, 부품개발구매팀장, 제어개발팀장) | 개발품질담당,DQA팀장 (시작기술팀장, 제조팀장, 신뢰성팀장, STC, 개발팀장, 부품개발구매팀장, 제어개발팀장)
 |  | 법인 | - | R&D FSE, QA FSE(, 구매 FSE) | 제조 FSE, R&D FSE, QA FSE(, 구매 FSE)
 |  |  | - | 개발P/L, DQA팀장, SQA팀장, 구매팀장, 시작기술팀장 | 시작기술팀장, 개발P/L, DQA팀장, SQA팀장, OQA팀장, 구매팀장, 시작기술팀장
 | 결재 |  |  | 법인개발담당자 > 법인개발팀장 → R&D FSE | 법인시작기술담당자 > 법인시작기술팀장 → 제조FSE
Cb, Cc, Csw | 참석 인원 | 한국 | - | (개발팀장, QE팀장, STC, DQA팀장, 시작기술팀장(Cb),제어개발팀장 ) | -
 |  | 법인 | - | R&D FSE, QA FSE (, 구매 FSE) | -
 |  |  | - | 개발P/L, DQA팀장, SQA팀장, 구매팀장, 시작기술팀장 | -
 | 결재 |  | - | 법인개발담당자 > 법인개발팀장 → R&D FSE | -
3. 법인 독자 개발 Final DR 필수 참석 및 결재라인 기준
부표 32. 법인 독자 개발 업무 기준 (4/6)

## Slide 151
4. 법인 독자 개발 품평회 필수 참석 및 승인권자 / 결재라인 기준
회의체 |  |  | CP품평회 | DV품평회 | PV품평회 | Pre MP / 1st MP
주관 |  |  | 상품기획 | 법인 개발 | 법인 시작기술 | 법인 제조
승인 권자 |  | B↑ | 사업부장 | 사업부장 | 사업부장 | 법인장
 |  | Ca | - | 법인장 | 법인장 | 법인장
B↑ | 참석인원 | 한국 | 사업부장, 상품기획팀장 (개발팀장,DQA팀장,부품개발구매팀장, QE팀장, 디자인팀장/마케팅팀장, 제어개발팀장, H&A개발품질담당, BL, 사업담당) | 사업부장 (부품개발구매팀장, QE팀장, 제어개발팀장, 시작기술팀장, 신뢰성팀장, 제조팀장, H&A개발품질담당, 사업담당, BL, SQE팀장,SQA팀장,DQA팀장,개발팀장) | 사업부장 (시작기술팀장, 개발팀장, DQA팀장, SQA팀장, OQA팀장,부품개발구매팀장, QE팀장, 제어개발팀장, 신뢰성팀장, 제조팀장, H&A개발품질담당, BL, 자재팀장, SQE팀장, 사업담당,생산담당) | (제조팀장, 시작기술팀장, 개발팀장, QA실장, DQA팀장, SQA팀장, OQA팀장 사업담당/연구소장, 개발팀장, 생산관리팀장, 자재팀장, 생산담당)
 |  | 법인 | 법인장, R&D FSE, QA FSE | 법인장, R&D FSE, QA FSE | 법인장, R&D FSE, QA FSE, 제조 FSE | 법인장, R&D FSE, QA FSE, 제조 FSE
 |  |  | 개발P/L, DQA팀장 | 개발P/L, DQA팀장, SQA팀장 (구매팀장, 시작기술팀장) | 시작기술팀장, 개발P/L, DQA팀장, SQA팀장, OQA팀장 (구매팀장,시작기술팀장,제조팀장,자재팀장) | 제조팀장, 시작기술팀장, 개발P/L, DQA팀장, SQA팀장, OQA팀장 (개발팀장, 생산관리팀장, 자재팀장)
 | 결재 |  | 상품기획담당자 > 상품기획팀장 → 법인장 → 사업부장 | 법인개발담당자 > 법인개발팀장 → R&D FSE, QA FSE → 법인장 → 사업부장 | 법인시작기술담당자 >법인시작기술팀장→제조FSE,QA FSE→법인장→사업부장 | 법인제조담당자 >법인OQA팀장,법인제조 팀장→QA FSE, 제조FSE→ 법인장
Ca | 참석인원 | 한국 | - | (DQA팀장,개발실장, 개발팀장, SQA팀장,QE팀장, 제어개발팀장) | (DQA팀장, 시작기술팀장, SQA팀장,OQA팀장,QE팀장, 제어개발팀장) | (DQA팀장, SQA팀장, OQA팀장)
 |  | 법인 | 법인장, R&D FSE, QA FSE | 법인장, R&D FSE, QA FSE | 법인장, R&D FSE, QA FSE, 제조 FSE | 법인장, R&D FSE, QA FSE, 제조 FSE
 |  |  | 개발P/L, DQA팀장 | 개발P/L, DQA팀장, SQA팀장 (구매팀장, 시작기술팀장) | 시작기술팀장, 개발P/L, DQA팀장, SQA팀장, OQA팀장 (구매팀장,시작기술팀장,제조팀장,자재팀장) | 제조팀장, 시작기술팀장, 개발P/L, DQA팀장, SQA팀장, OQA팀장 (개발팀장, 생산관리팀장, 자재팀장)
 | 결재 |  | - | 법인개발담당자 > 법인개발팀장 → R&D FSE,QA FSE → 법인장 | 법인시작기술담당자 >법인시작기술팀장→제조FSE,QA FSE→법인장 | 법인제조담당자 >법인OQA팀장,법인제조팀장→QA FSE, 제조FSE → 법인장
승인대상 및 범위 등 상세기준은 본부 기준을 기본으로 사업부 부서에 맞도록 기준을 수립하여 운영할 수 있다.
필수 참석자는 필수 참석이 원칙이나 해외출장/교육 등 부재 시는 차 상위자 위임이 가능하다. (기타 부재시는 사전 품의하여 차 상위자 위임)
승인권자가 전사 기준과 상이한 조직의 경우는 최상위자가 승인권자로 운영 가능하다.
아래 조건 만족 시 품평회 서면 보고 가능 - 해당 이벤트에서의 목표 Q/D/D 달성 완료 및 이슈 없음. - 생산 준비 상태 이슈 없음, 잔여 품질 문제 없음.
[ ] : S/A급 적용, ( ) : 필요시 참석
1) Ca 급 이상 적용 기준
부표 32. 법인 독자 개발 업무 기준 (5/6)

## Slide 152
4. 법인 독자 개발 품평회 필수 참석 및 승인권자 / 결재라인 기준
회의체 |  |  | DV품평회 | Pre MP / 1st MP
주관 |  |  | 법인 개발 | 법인 제조
승인 권자 |  | Cb,Cc,Csw | 법인장 | 법인장
 |  | D |  | QA FSE, 제조 FSE
Cb, Cc, Csw | 참석인원 | 한국 | (개발실장, 개발팀장, DQA팀장, SQA팀장, QE팀장, 제어개발팀장) | (제조팀장, DQA팀장, SQA팀장, OQA팀장, 시작기술팀장)
 |  | 법인 | 법인장, R&D FSE, QA FSE | 법인장, R&D FSE, QA FSE, 제조 FSE
 |  |  | 개발P/L, DQA팀장, SQA팀장 (구매팀장, 시작기술팀장) | 제조팀장, 시작기술팀장, 개발P/L, DQA팀장, SQA팀장, OQA팀장 (개발팀장, 생산관리팀장, 자재팀장)
 | 결재 |  | 법인개발담당자 > 법인개발팀장 → R&D FSE, QA FSE → 법인장 | 법인제조담당자 > 법인OQA팀장,법인제조팀장→제조FSE, QA FSE → 법인장
D | 참석인원 | 법인 | - | QA FSE, 제조 FSE
 |  |  | - | 개발P/L, OQA팀장, 제조팀장
 | 결재 |  | - | 법인제조담당자 > 법인OQA팀장,법인제조팀장→QA FSE, 제조FSE
승인대상 및 범위 등 상세기준은 본부 기준을 기본으로 사업부 부서에 맞도록 기준을 수립하여 운영할 수 있다.
필수 참석자는 필수 참석이 원칙이나 해외출장/교육 등 부재 시는 차 상위자 위임이 가능하다. (기타 부재시는 사전 품의하여 차 상위자 위임)
승인권자가 전사 기준과 상이한 조직의 경우는 최상위자가 승인권자로 운영 가능하다.
아래 조건 만족 시 품평회 서면 보고 가능 - 해당 이벤트에서의 목표 Q/D/D 달성 완료 및 이슈 없음. - 생산 준비 상태 이슈 없음, 잔여 품질 문제 없음.
( ) : 필요시 참석
2) Cb 급 이하 적용 기준
부표 32. 법인 독자 개발 업무 기준 (6/6)

## Slide 153
개발 역량 평가 및 Level 기준
창원 대비 인정시험 설비 수준 및
시험 항목의 Coverage 수준
5 Level : 창원과 동등(이상) 수준
4 Level : EMC, Noise등 일부 special
items을 제외 시 창원과 동일
3 Level : 기본 성능,신뢰성 및 규제/PL 가능
2 Level : 기본 성능 검증 가능
1 Level : 양산 검사 가능
R&D 역량과 개발 관련 조직 운영 및 설비 Capa 등 개발 전체 Infra를 창원 역량 수준과 비교 평가
현재 개발권 허용 법인 : 남경 : 드럼 24(Ca급), 전자동 24” 이하(Ca급), 태국/ 인도: 이조식 세탁기 (전체 등급)
독자 개발권 허용 법인도 필요시 사후관리로 재 평가 실시 할 수 있다
평가기준
창원 대비 법인 R&D/DQA 인원 역량 비교
(역량 Score = 직위 및 년차 반영)
R&D/DQA 역량 수준 평가 기준
인정시험 설비 수준 평가 기준
Leve
l
기준
1. 보유 시험 설비 및 계측기는 사용 가능하며
인정 시험 전용 설비 기준으로 평가
- 공통 설비외 공용 계측기는 미 보유로 판정
2. 시험 항목은 제품군별 표준 시험 항목 기준으로
시험 가능한 수준을 평가
- 사업부 표준상의 시험 항목 기준
개발 관련 조직 운영 평가 기준
5 Level : 정규 조직 및 R&R 운영
4 Level : 정규 조직이나 일부 업무 병행
3 Level : 타 조직 내에서 전담 업무
2 Level : 타 조직 내에서 업무 병행
1 Level : 업무 미 실시
품질 및 개발 관련 조직 구성
및 R&R 정규 운영 여부 평가
1. 평가 대상 조직
- 시장 품질 관리
- SQA
- 시작기술 - 구매(부품개발/금형 개발)
2. 법인 품질 실적은 참고로 확인한다
1. 개발 인원은 해당 제품군별 개발 직접 인원
기준으로 창원 대비 비교 평가한다
2. 역량 수준은 역량 총점과 역량 지수 각각을
평가하고 역량 지수로 Level 판정한다
- 역량 총점 : 개발 인원 역량 총점
- 역량 지수 : 개발 인원 역량의 평균치
3. 개발 직무 필요 역량을 별도 평가한다
- 개발 인원 중 3D 활용 가능 인원율
- 제어 H/W, S/W 개발 직무 경험 수준
- 가상 설계(CAE) 해석 직무 역량
4. R&D 퇴사율은 평가 월 기준 이전 12개월의
총 R&D 인원 퇴사율로 산출한다
- 입사 후 교육 기간 내 퇴사자 및 전배는 제외한다
5. 개발 Load는 평가 월 기준 지난 12개월의
개발 완료 실적으로 평가한다
6. DQA Load는 평가 월 기준 지난 12개월의
개발 완료 실적 기준으로 업무 Load를 평가
※ 역량 지수 기준
※ R&D 퇴사율 기준
5 Level : 95~100%
4 Level : 85~95% 미만
3 Level : 75~85% 미만
2 Level : 60~75% 미만
1 Level : 60% 미만
5 Level : 5% 미만
4 Level : 5 ~ 10% 미만
3 Level : 10 ~15% 미만
2 Level : 15~ 20% 미만
1 Level : 20% 이상
부표 33. 법인 독자 개발 허용 등급 기준 (1/15)

## Slide 154
법인별 R&D 역량 현황
※ 역량 지수 기준
(창원 R&D 역량 대비 단위 역량율)
※ 개발 R&D 역량 수준 평가 기준
※ 필요 준비 자료
- 창원/법인 R&D 조직도(제어 개발 포함)
 인원별 직급 및 연차 확인 가능
 개인별 담당 업무 (담당 제품) 구분
1. 해당 제품군별 개발 인원기준으로 비교 평가하며
개발 직접 인원으로만 평가하며 총감/팀장등 리더는 제외한다
(직접 개발인원의 기준 : 개발에 100% 참여하는 개발 인원으로 한정하며
포장, 인쇄물 개발 인원 등은 제외한다)
2. 역량 수준은 총 역량 지수는 참고치로 판단하고 평균 역량 지수
(개발 직접인원 역량의 평균 지수)로 평가한다
- 총 역량 : 개발 인원 전체 역량 총점
- 평균 역량 : 개발 인원 역량의 평균치 (역량총점/직접개발인원)
※ 신입 사원 충원시는 1년 미만 신입사원은 역량 산정 대상에서
제외하고 인원 충원율(R&D 전체 인원 대비 충원율)을 역량 지수에
추가하여 최종 산정한다
예) 전체 R&D인원 100명 기준 10%인 10명의 신입사원 충원 시
기존 사원의 평균 역량 지수가 70%인 경우 70%의 10%를 추가하면
역량 지수는 77%가 됨
※ 개발 직접 인원으로 상근 촉탁 운영 시 역량 기준은 100으로 산정
3. 개발 실무 필요 역량은 별도 평가한다
- 실제 개발 인원 중 3D 도면 작성 가능 인원 율
- 제어 개발 역량 (H/W, S/Ware 개발)
- CAE 해석 역량
구분 |  | 사업부 | 법인 | 조직 운영/실무 현황 평가 결과
개발 인원 | 총원 |  |  | 조직 운영 및 실무 현황은 대상자들의 현장 인터뷰를 통해 평가한다
 | 직접 개발 인원 |  |  | 
R&D 역량 (개발 직접인원) | 총 역량 |  |  | 
 | 지수 | 100 |  | 
평균 역량 지수 | 평균 역량 |  |  | 
 | 지수 | 100 |  | 
역량 Level |  | - | Level | 
실무 역량 | 3D 가용율 | - | % | 
 | 역량 Level |  | Level | 
 | 제어개발 | - | % | 
 | 역량 Level |  | Level | 
 | FMEA |  | Level | 
 | CAE | - | Level | 
R&D 퇴사율 | 퇴사율 | - | % | 
 | 역량 Level |  | Level | 
5 Level : 95 ~100%
4 Level : 85 ~ 95%미만
3 Level : 75 ~ 85%미만
2 Level : 65 ~ 75%미만
1 Level : ~ 65%미만
※ R&D 년간 평균 퇴사율
(평가 월 기준 이전 12개월의
총 R&D 인원 퇴사율)
5 Level : 5%미만
4 Level : 5 ~ 10%미만
3 Level : 10 ~ 15%미만
2 Level : 15 ~ 20%미만
1 Level : 20%이상
(12개월간 퇴사인원/12월전 R&D 총인원)
부표 33. 법인 독자 개발 허용 등급 기준 (2/15)

## Slide 155
R&D 3D 실무 역량 평가 내용 | 평가 기준 | 평가 결과 |  | 
 |  | 현황 | 1차 평가 | 최종평가
R&D 신입 사원에 대해 의무적으로 3D 실무 교육이 정규 실시되고 있으며 직접 개발 인원은 3D 실무 자격중 또는 그에 준한 실무 자격 기준 (교육 이수증)을 전부 보유하고 있으며 개발팀장/파트장을 제외한 실제 개발 실무자의 70% 이상이 최근 3년 이내 3D 도면 작성 경력이 있음 | 5 Level | 실제 개발 실적 및 도면 작성 근거를 확인하여 1차 평가한다 | Level | Level
3D 실무 교육 과정이 정규 개설되어 있어 누구나 필요 시 수강 가능하며 직접 개발 인원은 3D 실무 자격증 또는 그에 준한 실무 자격 기준 (교육 이수증)을 50% 이상 보유하고 있으며 개발팀장/파트장을 제외한 실제 개발 실무자의 50% 이상이 최근 3년 이내 3D 도면 작성 경력이 있음 | 4 Level |  |  | 
직접 개발 인원은 3D 실무 자격증 또는 그에 준한 실무 자격 기준(교육 이수증)을 50% 이상 보유하고 있으며 개발팀장/파트장을 제외한 실제 개발 실무자의 30% 이상이 최근 3년 이내 3D 도면 작성 경력이 있음 | 3 Level |  |  | 
3D 실무 자격증 또는 그에 준한 실무 자격 기준(교육 이수증)은 없고 전문 자격이 없는 내부 강사에 의한 교육 이수 이력은 있으나 개발팀장/파트장을 제외한 실제 개발 실무자들의 3D 도면 작성 경력은 30% 미만임 | 2 Level |  |  | 
3D 실무 관련 교육 등이 전혀 없고 도면 작성 경력도 없음 | 1 Level |  |  | 
1. 실무 자격증은 정규 교육 기관 또는 그에 상응하는 기관의 자격증을 기준한다
2. 교육 과정은 정규 교육 커리큘럼으로 운영되는 교육을 기준하나 전문 자격을 갖춘 강사에 의해 위탁하여 교육도 가능함
3. 실무 자격 기준은 전문 자격 보유 강사에 의한 실무 과정 수료한 교육 이력을 기준한다
※ 3D 직무 역량은 실무자 인터뷰 및 실제 도면 작성 이력 확인을 통해 최종 역량 평가 결과를 확정한다
- 실무자 인터뷰시 실무 역량 부족으로 평가 될 경우 1차 실무 평가 결과가 하향 조정될 수 있음
※
4. 3D 도면 작성 경력은 정규 개발 도면 기준이며, 시방 도면 작성 등의 경력은 제외한다
부표 33. 법인 독자 개발 허용 등급 기준 (3/15)
Notes: R&D 효율중심으로 전개하였으나, 사업부별로 수준차이가 있음.
1. 모듈구조 정의 : G1은 다음(차)세대에 적용할 모듈과 구조가 정의되어 있음.
2. 3S (표준화/공용화) 활동 : 양산품에 대한 3S 활동 -> 모델개발시 3S -> Global/ 서비스 품목까지
- 누가 보더라도 쉽게 알고, 챌린지 할 수 있는 기준을 바탕으로 레벨 정의
TV의 전체 고정부가 몇 개고, 몇 개가 기존의 방식과는 다르게 선행 개발할 준비가 되어 있는가?
(전체 고정부중에서 몇 개가 선행 개발할 준비가 되어 있는가?)
- MC는 고정부 모듈 5개를 선행개발할 조직과 실행이 이루어 지고 있는가? (CT실/MT/Platform 개발실)
* 생산 : 일관화

## Slide 156
제어 개발 실무 역량 평가 내용 | 평가 기준 | 평가 결과 |  | 
 |  | 현황 | 1차 평가 | 최종평가
팀장 또는 파트장을 제외하고 H/W, S/W 개발 경험이 있는 인원이 50% 이상 - 제어 개발 기준 1. H/Ware : PCB Art Work 설계 , PCB 도면 작성 및 부품 개발 2. S/Ware : 제어 개발 요구 수준에 준해 알고리즘 , Logic 개발 및 리뷰 가능 (Code 수정 및 Data 변경 수준은 제외) | 5 Level | 실제 개발 실적 및 도면 작성 근거를 확인하여 1차 평가한다 | Level | Level
팀장 또는 파트장을 제외하고 H/W, S/W 개발 경험이 있는 인원이 30% 이상 | 4 Level |  |  | 
팀장 또는 파트장을 제외하고 H/W, S/W 개발 경험이 있는 인원이 10% 이상 | 3 Level |  |  | 
팀장 또는 파트장을 제외하고 H/W, S/W 개발 경험이 있는 인원이 없음 | 2 Level |  |  | 
제어 개발 관련 조직 및 개발 인원이 없음 | 1 Level |  |  | 
※ 제어개발 실무 역량은 실무자 인터뷰를 통해 최종 역량 평가 결과를 확정한다
- 실무자 인터뷰시 실무 역량 부족으로 평가 될 경우 1차 실무 평가 결과가 하향 조정될 수 있음
제어 H/W, S/W 개발 및 승인권을 HQ에서 계속 유지 시는 평가 제외한다
※
부표 33. 법인 독자 개발 허용 등급 기준 (4/15)
Notes: R&D 효율중심으로 전개하였으나, 사업부별로 수준차이가 있음.
1. 모듈구조 정의 : G1은 다음(차)세대에 적용할 모듈과 구조가 정의되어 있음.
2. 3S (표준화/공용화) 활동 : 양산품에 대한 3S 활동 -> 모델개발시 3S -> Global/ 서비스 품목까지
- 누가 보더라도 쉽게 알고, 챌린지 할 수 있는 기준을 바탕으로 레벨 정의
TV의 전체 고정부가 몇 개고, 몇 개가 기존의 방식과는 다르게 선행 개발할 준비가 되어 있는가?
(전체 고정부중에서 몇 개가 선행 개발할 준비가 되어 있는가?)
- MC는 고정부 모듈 5개를 선행개발할 조직과 실행이 이루어 지고 있는가? (CT실/MT/Platform 개발실)
* 생산 : 일관화

## Slide 157
가상 개발 실무 역량 평가 내용 | 평가 기준 | 평가 결과 |  | 
 |  | 현황 | 1차 평가 | 최종평가
CAE 팀 조직이 운영되고 있고 관련 인원이 필요한 전문 교육을 이수하고 분석 장비 확보 및 개발의 요구 사항에 대해 분석 및 해석 가능 | 5 Level | 실제 개발 실적을 확인하여 1차 평가한다 | Level | Level
CAE 팀 조직이 운영되고 있고 관련 인원이 필요한 전문 교육을 별도로 이수하지 않았지만 분석 장비 확보 및 개발의 요구 사항에 대해 해석 및 검증 가능 | 4 Level |  |  | 
대체 기술 개발 항목에 대해 자체적으로 해석 및 검증 가능 | 3 Level |  |  | 
CAE 해석을 통한 가상 개발 , 검증 역량은 없으며 사업부 지원 하에 대체 기술 개발 항목에 대해서 해석 및 검증 가능 | 2 Level |  |  | 
 | 1 Level |  |  | 
CAE 평가, 해석 및 가상 검증 기획 등 의 진행 및 승인권을 HQ에서 계속 유지 시는 평가 제외한다
※
부표 33. 법인 독자 개발 허용 등급 기준 (5/15)
Notes: R&D 효율중심으로 전개하였으나, 사업부별로 수준차이가 있음.
1. 모듈구조 정의 : G1은 다음(차)세대에 적용할 모듈과 구조가 정의되어 있음.
2. 3S (표준화/공용화) 활동 : 양산품에 대한 3S 활동 -> 모델개발시 3S -> Global/ 서비스 품목까지
- 누가 보더라도 쉽게 알고, 챌린지 할 수 있는 기준을 바탕으로 레벨 정의
TV의 전체 고정부가 몇 개고, 몇 개가 기존의 방식과는 다르게 선행 개발할 준비가 되어 있는가?
(전체 고정부중에서 몇 개가 선행 개발할 준비가 되어 있는가?)
- MC는 고정부 모듈 5개를 선행개발할 조직과 실행이 이루어 지고 있는가? (CT실/MT/Platform 개발실)
* 생산 : 일관화

## Slide 158
FMEA 직무 역량 평가
※ FMEA의 독자 실행 역량이 없는 경우에는 HQ에서 지원 후 역량 확보 전까지 승인 /지도 실시한다.
Check 항목 |  | 점수 레벨 |  |  |  | 
기준 | 상세 항목 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Facilitator | DFMEA Facilitator + PFMEA Facilitator 선정 유무 | D,P FMEA Facilitator 선정 완료 | DFMEA Facilitator 선정 | DFMEA Facilitator 선정 | 선정 계획 있음 | 계획 무
Facilitator 역량 | 사전점검 및 FMEA Worksheet 내용이해 | 사전점검 내용 전체 이해 Work sheet의 작성 가이드 코칭 가능 FMEA 독자 진행 가능 | 전문가의 코칭을 받아 사전점검가능 Work sheet의 작성 가이드 코칭 가능 전문가의 코칭을 받아 FMEA 독자 진행 가능 | FMEA관련 교육을 이수 하여 Work sheet 작성 가이드 제시 가능 | FMEA 관련 교육을 이수 | 이해 불가
리뷰어 풀 구성 | 필참자 및 전문가 Pool 구성 유무 | 필참자 + 전문가 Pool 구성 | 제품별 필참 담당자 명확화됨 | 필참부서만 명확화됨 | 선정 계획 있음 | 없다
FMEA Master (번역본) | 마스터 번역본 보유 비율 | 제품 Tool 기준 전체 | 부분적보유 (아셈기준) | 부분 보유 (부품기준) | 번역 계획 유무 | 없음
부표 33. 법인 독자 개발 허용 등급 기준 (6/15)
Notes: R&D 효율중심으로 전개하였으나, 사업부별로 수준차이가 있음.
1. 모듈구조 정의 : G1은 다음(차)세대에 적용할 모듈과 구조가 정의되어 있음.
2. 3S (표준화/공용화) 활동 : 양산품에 대한 3S 활동 -> 모델개발시 3S -> Global/ 서비스 품목까지
- 누가 보더라도 쉽게 알고, 챌린지 할 수 있는 기준을 바탕으로 레벨 정의
TV의 전체 고정부가 몇 개고, 몇 개가 기존의 방식과는 다르게 선행 개발할 준비가 되어 있는가?
(전체 고정부중에서 몇 개가 선행 개발할 준비가 되어 있는가?)
- MC는 고정부 모듈 5개를 선행개발할 조직과 실행이 이루어 지고 있는가? (CT실/MT/Platform 개발실)
* 생산 : 일관화

## Slide 159
법인 | 개발 완료 모델 실적 |  | 등급별 Load (모델수*등급인원) | 총 개발 Load | 개발 직접 인원 수 | 인당 개발 Load | 1차 평가 결과 | 최종 결과
 | 등급 | 모델수 |  |  |  |  |  | 
LGE | A |  |  | 등급별 Load 합산 | 개발 직접 인원수 | 총 개발 Load/ 개발 직접 인원수 = 000% | Level | Level
 | B |  |  |  |  |  |  | 
 | Ca |  |  |  |  |  |  | 
 | T |  |  |  |  |  |  | 
 | Cb이하 |  |  |  |  |  |  | 
 | D |  |  |  |  |  |  | 
 | 모듈 |  |  |  |  |  |  | 
1) 등급별 인원 반영 A : 10명, B : 8명, Ca : 5명, T1 : 2명, T2 : 3명, T3 : 4명, Cb이하 : 2명 , D : 0.3명 ,모듈: 1명 2) 개발 직접 인원수 : 평가 월 기준 과거 1년간 월별 평균 인원 수
법인 개발 Load | Level
개발 Load 120% 미만 수준 | 5 Level
개발 Load 120~130% 미만 | 4 Level
개발 Load 130~150% 미만 | 3 Level
개발 Load 150~170% 미만 | 2 Level
개발 Load 170% 이상 수준 | 1 Level
※ 개발 Load는 평가 월 기준 지난 12개월의 개발 완료 실적 기준으로 평가한다
개발 Load 평가 기준
1)
2)
1) 독자 개발 승인 후 1년 이내 개발 이관 모델 기준으로 시 예상 개발 Load를 산정하여 개발 Load가 현재 대비 2Level 이상 악화 시는 하향 평가될 수 있음
예) 독자 개발 승인 전 4Level, 독자 개발 승인 후 개발 이관에 따른 개발 Load가 2Level이 될 경우 최종 개발 Load는 3Leve로 평가될 수 있음
단, Load 증가에 따른 해결 방안 수립 시 1차 평가 결과로 반영
1)
부표 33. 법인 독자 개발 허용 등급 기준 (7/15)

## Slide 160
※ 창원 DQA 역량 대비 비율
법인 DQA 역량
1. DQA 인원은 해당 제품군별 기준으로 비교 평가하며
사무/기능직 인원으로 평가한다
- 인원 산정시 팀장/반장은 제외한다
2. 정량 역량 Level은 사무/기능 역량 지수 각각 비율의 평균치로 평가한다
- 역량 지수 : DQA 인원 역량의 평균치 (역량총점/DQA인원수)
3. DQA 인원은 DQA 근무 기간을 근속 기간으로 산정한다
근무기간과 무관하게 DQA 근무로 총 역량 산정한다
(DQA 근무 3년 이면 직위점수 25, 근속점수 15점)
 DQA 근무 기간은 과거 근무 기간도 포함될 수 있음
※ 별도 개발품질 보증 업무 관련 상근 촉탁 인력이 있을 시 DQA인원으로
포함할 수 있으며 DQA 근무 기간 기준으로 역량 산정한다
※ DQA 역량 수준 평가 기준
※ 필요 자료
- 창원/법인 DQA 조직도 (사무/기능직)
 직급 및 DQA 근무 연차 확인 가능 자료
 개인별 담당 업무 (담당 제품) 구분 자료
구분 |  |  | 사업부 | 법인 | 조직 운영/실무 평가 결과
정량적역량 | DQA 인원 | 사무 |  |  | 
 |  | 기능 |  |  | 
 | DQA 역량 지수 | 사무 |  |  | 
 |  | 기능 |  |  | 
 | 창원 대비 역량 비율 | 사무 | 100 |  | 
 |  | 기능 | 100 |  | 
 |  | 평균지수 | 100 |  | 
 | 정량 역량 Level |  |  | Level | 
DQA 사무직 Load율 Level |  |  |  | Level | 
실무 정성평가 Level |  |  |  | Level | 
최종 역량 Level |  |  |  | Level | 
※ DQA 최종 역량은 정량적 역량 지수, DQA Load 지수, 실무자 인터뷰를 통한
실무 역량 정성 평가 Level의 평균치로 최종 역량을 결정한다
DQA 최종 역량 = (정량 역량 + DQA Load + 실무 역량 정성 Level/3)
5 Level : 95~100%
4 Level : 85~95%미만
3 Level : 75~85%미만
2 Level : 60~75%미만
1 Level : 60% 미만
※ DQA Load율 별 지수 기준
5 Level : 120%미만
4 Level : 120~130% 미만
3 Level : 130~150% 미만
2 Level : 150~170% 미만
1 Level : 170% 이상
※
부표 33. 법인 독자 개발 허용 등급 기준 (8/15)

## Slide 161
품질/개발 연관 조직 운영 |  |  |  |  |  | 평가 기준
구분 |  | 시장 품질 관리 | 시작 기술 | SQA | 구매(부품/금형 개발) | 
조직 체제 |  | 정규 조직으로 운영되며 시장 품질 관리 업무를 전담하고 있음(팀 또는 파트) | 정규 조직으로 운영되며 개발 단계 업무를 전담하고 있음 | 부품 인정 시험 업무 전담하는 정규 인원으로 운영 | 정규 조직으로 운영되며 부품/ 금형 개발 업무를 전담하고 있음 -양산과 개발 구매 분리 | 5 Level
 |  | 정규 조직으로 운영되나 일부 타 업무를 병행 | 정규 조직으로 운영되고 있으나 일부 타 업무 병행하고 있음 | 부품 인정 시험 업무 전담하는 정규 인원으로 운영하나 필요 시 입고 검사 업무 지원 또는 병행 -입고 검사 Load가 분배되어 있음 | 부품/금형 개발 정규 조직으로 운영하나 일부 타 업무 병행하고 있음 - 부품 개발 업무 우선이나 일부 양산 구매 업무 병행 | 4 Level
 |  | 정규 조직으로는 운영되지 않으며 품질 조직 내에서 시장 품질 관리 업무 담당자를 지정하여 운영함 | 생산 기술 조직으로 운영되고 개발 단계 시작기술 업무 담당자 지정하여 운영함 | 부품 인정 시험 전담자가 별도 지정 없으나 입고검사 담당자별 Item을 지정되어 업무 병행 운영 -입고 검사 Load가 분배되지 않음 | 구매 조직내에서 부품/금형 개발 업무 담당자 지정하여 운영함. - 양산 구매 업무 우선 | 3 Level
 |  | 정규 조직으로는 운영되지 않으며 품질 조직 내에서 시장 품질 관리 업무를 병행 하여 운영함 | 생산 기술 조직으로 운영되고 담당자가 일부 시작기술 업무병행 수행함 | 부품 인정시험 전담자가 별도 지정 없고 입고검사 담당자가 필요 시 개별로 업무 담당 -입고 검사 Load가 분배되지 않음 | 구매 조직내에서 부품/금형 개발 업무 병행함. - 양산 구매 업무 우선 | 2 Level
 |  | 정규 조직으로는 운영되지 않으며 시장 품질 관리 업무 인원 별도 없음 | 업무 수행 조직 및 인원 별도 없음 | 부품 인정 시험 가능 인원 없음 | 업무 수행 조직 및 인원 별도 없음 | 1 Level
실무 운영 |  | 신모델 지표 관리 및 일일 FFR 분석, 정기적 이슈 보고 | 개발 단계 생산성 개선 활동 | 초품 및 부품 수명 시험 실시 현황 | 부품 및 금형 개발 & Try 실적 | 인터뷰 평가
평가 결과 | 1차 | Level | Level | Level | Level | 
 | 최종 | Level | Level | Level | Level | 
개발 품질 보증 연관 조직 운영 체제
※ 조직 운영은 조직도 및 R&R 기준으로 1차 평가하고 실무 실행 역량은 개별 실무자 업무 인터뷰를 통해 평가하여 최종 Level을 평가한다
- 실무자 인터뷰시 실제 역량 부족으로 평가될 경우 1차 평가 결과가 하향 조정될 수 있음
※ 필요 자료
- 창원/법인 부서별 조직도 및 개인별 담당 업무 R&R
- 월 업무 보고 내용
부표 33. 법인 독자 개발 허용 등급 기준 (9/15)
Notes: R&D 효율중심으로 전개하였으나, 사업부별로 수준차이가 있음.
1. 모듈구조 정의 : G1은 다음(차)세대에 적용할 모듈과 구조가 정의되어 있음.
2. 3S (표준화/공용화) 활동 : 양산품에 대한 3S 활동 -> 모델개발시 3S -> Global/ 서비스 품목까지
- 누가 보더라도 쉽게 알고, 챌린지 할 수 있는 기준을 바탕으로 레벨 정의
TV의 전체 고정부가 몇 개고, 몇 개가 기존의 방식과는 다르게 선행 개발할 준비가 되어 있는가?
(전체 고정부중에서 몇 개가 선행 개발할 준비가 되어 있는가?)
- MC는 고정부 모듈 5개를 선행개발할 조직과 실행이 이루어 지고 있는가? (CT실/MT/Platform 개발실)
* 생산 : 일관화

## Slide 162
※ 창원 인정시험 설비 수준 대비
5 Level : 100% 이상, 창원과 동등(이상) 수준
4 Level : 90%~100%
(EMC, 이상 Surge 시험 등 일부 special items 미 보유)
3 Level : 80~90% (Cb급이하 개발 +규제/PL)
2 Level : 60~80% (DQA 전용 설비없으며 양산과 공용 사용)
1 Level : 60% 미만 (양산 검사 가능 수준)
※ 시험 Coverage 율
(해당 제품군의 A급 인정 시험 항목 기준으로 시험 가능율)
5 Level : 100% 미만
4 Level : 90~100%미만
3 Level : 80~90% 미만
2 Level : 60~80% 미만
1 Level : 60% 이하
※ 필요 자료
- 창원/법인 평가 설비 List 및 표준 시험 항목
 제품별 단독 및 공통 설비 구분
 A급 기준 표준 시험 항목 List
계측/설비 보유 수준 |  | 사업부 | 법인 | 실무 평가 결과
설비 /계축기 | DQA 보유 계측/설비수 | 100 |  | 
 | 미 보유 설비수 (창원 보유 대비) | 100 |  | 
 | 설비 역량 Level |  | Level | 
시험 역량 | 시험 항목수 /가능 항목수 | / | / | 
 | 시험 Coverage 율 |  |  | 
 | 1차 평가 Level |  | Level | 
 | 관리 실태 및 실무 사용 역량 인터뷰 Level |  | Level | 
 | 최종 시험 역량 Level |  | Level | 
※ 시험 역량 1차 평가는 Coverage율 기준으로 평가한다
※ 최종 시험 역량 Level은 관리 실태 및 실무 사용 역량 인터뷰 시 설비는 보유하고 있으나 시험자가 사용법을 모르거나 사용 경험이 없거나
고장 등으로 실제 사용이 되지 못하고 있는 경우는 1차 평가 대비 하향 평가 될수 있음.
※ 시험 Coverage 율은 필요 시 허용 등급 기준으로 평가 할 수 있다
(Ca등급만 독자 승인권 허용 평가 시 Ca등급 시험 항목수 기준 )
부표 33. 법인 독자 개발 허용 등급 기준 (10/15)

## Slide 163
< 직급별 역량 기준표>
직위 및 근속점수
1) 직급 년차(입사 년차) 별 직위 및 근속 점수 기준 반영
역량총점 = 직위 점수 + 근속 점수
1) 연구원 1년차 : 10점 기준
2) Max : 100점
역량 평가 기준
- 역량 총점 : 개발 직접 인원 전체 역량 총점
- 역량 지수 : 개발 직접 인원 역량의 평균 지수
(개발 직접 인원 역량 총점/개발 직접 인원)
Classify | 직급/입사년차 | 직위점수 | 근속점수 | 역량총점
연구원 | 1 (1년) | 5 | 5 | 10
 | 2(2년) | 6 | 10 | 16
 | 3(3년) | 7 | 15 | 22
 | 4(4년) | 8 | 20 | 28
선임연구원 | 1(5년) | 10 | 25 | 35
 | 2(6년) | 12 | 30 | 42
 | 3(7년) | 14 | 35 | 49
 | 4(8년) | 16 | 40 | 56
 | 5(9년) | 17 | 44 | 61
 | 6(10년) | 18 | 48 | 66
 | 7(11년) | 19 | 52 | 71
 | 8(12년) | 20 | 56 | 76
책임연구원 | 1(13년) | 25 | 60 | 85
 | 2(14년) | 25 | 63 | 88
 | 3(15년) | 26 | 66 | 92
 | 4(16년) | 26 | 69 | 95
 | 5(17년) | 27 | 72 | 99
 | 6이상 (18년) | 27 | 73 | 100
※ 역량 산출 시 직급 체계를 우선하며 직급 체계가 없는 기능직 및 해외 법인의 경우는 입사 년차를 기준한다
단, 입사 년차와 근속 년차는 구분하여 역량 산출한다
예) 입사 10년차 이나 현재 조직 근속년수가 3년이면
역량 총점은 직위 18 + 근속 15 = 33점
※ 역량 평가 기준 1년 이내 입사한 신입사원은 평가 제외하고 인원 충원율로 반영한다
부표 33. 법인 독자 개발 허용 등급 기준 (11/15)

## Slide 164
제품군 | 년간 개발실적 |  |  |  | 총소요시간 | DQA인원 (팀장 제외) | 인당 년간소요시간 | 인당 일일 소요시간 | 인당 Load 율 | DQA Load Level
 | 제품개발 | 모듈개발 | 기타시험1 | 기타시험2 |  |  |  |  |  | 
 | 제품개발 소요시간 =개발모델수*등급별 소요시간 | 모듈개발 소요시간 | 기타시험 (이전 개발 , 4M변경시험, 검토시험등)은 평균 소요 지수 반영 또는 내부 실적 평균으로 산츨 |  | =.제품 등급별 총소요시간+모듈 등급별 총 소요시간 +기타 검토 시험 총 소요시간 |  | =총 소요시간/DQA인원 | =인당 년간소요시간 /년 평균 근무일수 (인당 년 평균 특근일수 포함 가능) | =인당 일일 소요시간 /8Hrs+?Hrs (일일 평균 잔업 시간 반영 가능) | Level
 | S/A급 : | MA : |  |  |  | 촉탁등 DQA 업무로 상주 근무 인원은 포함 |  | 년 평균 근무 일수 기준 = 365일 - 총휴일수 |  | 
 | B급 : | MB : |  |  |  |  |  | 총휴일수 기준 : 토/일/국가휴일+회사 휴무+개인휴가 |  | 
 | Ca급: | MC : |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Cb급이하 : |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 등급별 소요 시간 = Cb이하등급 소요시간 기준*Load 지수 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1. Cb급(C2급) DQA 업무 평균 소요시간 : 50Hr
개발등급 심의 | FMEA *알고리즘 심의 포함 | 설계기준서 심의 *요구조건 심의 포함 | 시험기획 *SW, 신뢰성 포함 | 제작리뷰 | 시험결과 정리 및 리뷰 *SW, 신뢰성 포함 | 인쇄물 심의 | 품평회상정기준 점검회/품평회 *사전검토포함 | 계
2 | 10 | 6 | 10 | 2 | 14 | 2 | 4 | 50
단위 : Hr
2. 개발등급별 상대적 업무 로드 지수
등급 | S | A | B | Ca | Cb | MA | MB | MC | 기타 시험 평균
Load 지수 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5
※ 개발 등급별 소요시간 산출 기준
※ Cb 등급 50Hrs을 기준으로 개발 등급별 Load 지수를 반영
기타 시험은 내부 실적 기준으로 지수 반영하여 산출할 수도 있음
※ 년간 개발 실적은 평가월 직전 12개월의 개발 완료 실적 기준
부표 33. 법인 독자 개발 허용 등급 기준 (12/15)

## Slide 165
항 목 | 대상 | 인터뷰 결과 | 평가결과
제품 개발 실무 역량 평가 | 리더 |  | 
 | 실무 |  | 
제어 개발 실무 역량 평가 | 리더 |  | 
 | 실무 |  | 
CAE실무 역량 평가 | 리더 |  | 
 | 실무 |  | 
FMEA 실무 역량 평가 | 리더 |  | 
 | 실무 |  | 
실무 인터뷰 평가 기준 | Level
업무의 내용 및 문제점을 명확하게 이해하고 독자적으로 설계, 검토, 분석, 보고가 가능한 수준 | 5 Level
업무의 내용은 명확히 이해하고 독자적으로 설계, 검토, 분석, 보고 있으나 일부의 난이한 문제 발생시는 사업부의 지원으로 업무 진행 | 4 Level
R&D 기본 업무는 수행 가능 수준 | 3 Level
업무의 내용을 확실하게 이해하지 못하고 필요한 업무의 실행 충실도가 낮음 | 2 Level
업무의 내용을 이해하지 못하고 필요한 업무의 실행도 제대로 되지 않고 있음 | 1 Level
※ 한국어 의사 소통 가능한 인원이 있을 경우 역량 Level 상향 반영
부표 33. 법인 독자 개발 허용 등급 기준 (13/15)

## Slide 166
항 목 | 대상 | 인터뷰 결과 | 평가결과
DQA 실무 역량 평가 | 사무 |  | 
 | 기능 |  | 
시험 설비 사용 역량 평가 | 기본 |  | 
 | 특수 |  | 
 | 기타 |  | 
관련 조직 실무 운영 역량 | 시장 품질 |  | 
 | 부품 품질 |  | 
 | 시작 기술 |  | 
 | 부품 /금형 |  | 
실무 인터뷰 평가 기준 | Level
업무의 내용 및 문제점을 명확하게 이해하고 독자적으로 문제점 검토, 분석, 보고가 가능한 수준 | 5 Level
업무의 내용은 명확히 이해하고 독자적으로 문제점 검토, 분석, 보고 있으나 일부의 난이한 문제 발생시는 사업부의 지원으로 업무 진행 | 4 Level
기본 업무는 수행 가능한 수준 | 3 Level
업무의 내용을 확실하게 이해하지 못하고 필요한 업무의 실행 충실도가 낮음 | 2 Level
업무의 내용을 이해하지 못하고 필요한 업무의 실행도 제대로 되지 않고 있음 | 1 Level
※ 한국어 의사 소통 가능한 인원이 있을 경우 역량 Level 상향 반영
부표 33. 법인 독자 개발 허용 등급 기준 (14/15)

## Slide 167
항 목 | 대상 | 인터뷰 결과 | 가/부 판단
R&D | 개발리더 |  | 
 | 개발멤버 |  | 
제어개발 | 팀장 |  | 
 | 팀원 |  | 
가상개발CAE | 팀장 |  | 
 | 팀원 |  | 
DQA | 팀장 |  | 
 | 팀원 |  | 
시작기술 | 팀장 |  | 
 | 팀원 |  | 
개발구매 /금형 | 개발구매 |  | 
 | 금형 |  | 
종합 의견 |  |  | 
※ 인터뷰 인원은 해당 법인 라인업 개발 PJT로 최근 1년 이내 법인 출장 경험자 대상 실시
- 평가 항목에는 반영되어 있지 않으나 각 부문 실무 정성 Level 평가 시 참조함
부표 33. 법인 독자 개발 허용 등급 기준 (15/15)

## Slide 168
제품 개발시 소모품에 대한 정의 및 대상을 명확히 하고 OBS에서 소모품 관리에 필요한 Activity 정하고 개발시 점검한다.
1. 소모품의 정의
「소모품」 의 사전적 정의는 “쓰는 대로 닳거나 줄어들어 주기적인 교체/구매가 필요한 아이템”이나 실제 고객은 “특별한 기술/연장 없이 고객이 스스로 교체/구매
가능한 아이템”으로 확장하여 탐색/구매하는 행태를 보이며 ‘소모품’이라는 단어 內 ‘구성품, 부속품, 파트, 액세서리, 별매품, 케어용품’ 등 여러 의미를
내포, 혼용하여 소모품으로 정의한다.
구분 | 대표 의미 | 예시
소모품 | 쓰는 대로 닳거나 줄어들어 주기적인 교체/구매가 필요한 아이템 | 청소기 배터리, 프린터 토너, 에어컨 공청기능 필터
구성품 | 제품 구매 시 In-Box 아이템으로 제품 구입시 동봉되는 아이템 | TV 리모컨, 모바일 번들 이어폰, A9청소기 틈새청소 키트, 김치냉장고 김치통 등
부속품/파츠 | 제품 내부에 장착되어 있는 아이템 | 세탁기 거름망, 에어컨 필터, 공청기 필터, A9 청소기 각종 흡입구
액세서리 | 기본 제품 구성 외 제품의 사용성을 높이기 위한 아이템 (보통 디자인된 포장재 존재) | 360 공기청정기 무빙휠, A9 청소기 물걸레 노즐, 미니 공청기 차량용 거치대, 건조기 펫케어 키트, G5 프렌즈
별매품 | 소모품/구성품/부속품을 수리 없이 별도 구매할 수 있는 아이템 (보통 포장재 & 다량 묶음 개발) | 로봇청소기 청소포 세트, 청소기 먼지봉투 3개입, 미니공청기 필터 3개입
케어용품 | 기존 별매품 중 위생/건강/편의 관련 아이템을 차별적으로 표현하기 위해 한영본에서 만든 표현 | 공기청정기 필터, 공기청정기 무빙휠
2. 소모품 개발 형태 구분
1) 제품 개발에 포함되어 제품개발과 동시에 개발되는 소모품 2) 별도의 모델명으로 PMS에 등록하여 독립적으로 개발되는 소모품 (영업에서 개발발의) 3) 기존 소모품들의 묶음 포장 개발
2.1. 제품 개발에 포함되어 제품개발과 동시에 개발되는 소모품
- DV BOM심의 확정 액티비티 : 서비스 SBOM에 R Code, Z Code(소모품) 구분하여 구성되었는지 확인한다.
- DV 서비스 교육 준비 점검 액티비티 : BOM Z코드 추가 및 소모품 사양, 정보, 적용 모델 등 소모품 기준정보 리스트를 작성하여 필수 등록하고 고객가치혁신부문 소모품사업지원팀 담당자 합의한다.
부표 34. 소모품 개발 기준 (1/2)

## Slide 169
2.2. 별도의 모델명으로 PMS에 등록하여 독립적으로 개발되는 소모품 (영업에서 개발발의)
- 제품개발 등급 분류 기준(부표 01. 개발 등급 분류 기준)에 따라 소모품 개발등급 결정 및 필요 액티비티 심의 선정하여 개발진행 한다. : 성능검증 필요한 개발 : Ca, Cb, Cc급 / 성능검증 불요한 개발 : D급
2.3. 기존 소모품들의 묶음 포장 개발
구분 | 주업무 내용 | 세부내용 | 주관
소모품 개발의뢰 | - 단순하게 동일부품 묶음 포장의 경우는 고객가치혁신부문 소모품 사업지원팀에서 부품 포장시 자체 관리한다. - 2개 이상 종류를 묶어서 묶음 개발하는 경우 또는 품질적 측면에 (예 : 쉽게 파손,변형 되거나 깨지는 아이템) 문제 소지가 있을 경우 소모품 사업지원팀에서 개발 의뢰하거나, 개발팀에서 자체 판단하여 개발 진행한다. |  | 
소모품 BOM, 서비스 구성 | 소모품 사양 첨부파일 작성/송부 | 소모품스펙, 적용모델 등 (개발팀 →소모품사업지원팀) | 개발팀,QE팀
 | 도면 작성 | Tube Assy Ice water도면 신규작성 | 개발팀,QE팀
 | 제품 BOM 적용 | BOM에 Parts assembly, SVC, 하위부품, Z코드부여, 적용모델구성 | 개발팀,QE팀
 | SVC 매뉴얼 수정 | 적용되는 전체 모델 서비스 매뉴얼의 분해도 및 서비스 부품 목록에 소모품 패키지 추가 | 개발팀,QE팀
 | SVC 단가 등록 | 재료비 등록 | 구매팀
 | SBOM 전개/전송 | SBOM으로 전개/전송 유무 확인 | 개발팀,QE팀
 | 초품(한도 초품) | DQMS 의뢰(구매), 개발팀 합의, SQA 판정 | 구매,개발팀,QE팀,SQA
 | 소모품 샘플배송(촬영목적) | 개발부서에서 소모품사업지원팀으로 송부 | 개발팀,QE팀
LGE.com 등록 | 소모품 판매가 확정 | 한영본과 협의 | 소모품사업지원팀
 | 소모품 촬영 | 포토삽 편집 포함 | 소모품사업지원팀
 | Smile SVC 등록확인 | Smile시스템(파트넘버,단가,판가등기본정보확인)판가는 자재운영팀에서 등록 | 소모품사업지원팀
 | 첫 로트 최소발주수량 확정 및 요청 | 소모품사업지원팀 →서비스부품공급팀 | 소모품사업지원팀
 | 자재 PO생성 및 자재입고 |  | 서비스부품공급팀
 | 자재 입고 유무 확인 |  | 소모품사업지원팀
 | 콘텐츠제작 |  | 소모품사업지원팀
 | 콘텐츠등록(LGE.com) |  | 소모품사업지원팀
부표 34. 소모품 개발 기준 (2/2)